关于古浪宁氏钙材料科技有限公司年产40万吨高端纳米钙材料加工项目土门镇围墙及场地平整、大门形象施工项目竣工结算审计异议说明

致：古浪宁氏钙材料科技有限公司

贵公司委托的项目竣工结算审计结果已收悉。经我公司逐项核对审计报告，对其中三项核减事项存在异议，现逐条说明如下：

一、围墙新增项目核减异议（报审57,115元→审定21,784.6元，核减35,330.4元，核减率61.86%）

审计意见：此项审定21,784.6元。

我方异议：

围墙新增项目（放大脚、短柱、基础梁马牙槎钢筋增加、商品混凝土含泵送、7#8-1.5m水泥墩）属于合同外新增工程。理由如下：

- 属于现场签证范畴。围墙基础施工中因地基条件变化及甲方现场代表要求，增加了放大的基础结构。这些新增构件直接增加了钢筋、混凝土和人工，是实际发生的工程成本。

- 商品混凝土泵送是现场条件限制（场地狭窄）并经甲方确认采用的施工方式。

- 我方报审57,115元按甘肃省现行定额和市场信息价编制。审计以21,784.6元审定，差额37,330.6元，我方无法确认审计依据什么标准核定此价格。

- 建议按实际工程量参照合同单价或甘肃省现行定额重新计价，合理结算价约46,000~50,000元。

二、临时设施及文明施工核减异议（报审67,393.3元→审定30,000元，核减37,393.3元，核减率55.5%）

我方异议：

- 开业仪式相关费用（开业机械租赁4,800元+开业花费6,615元+宣传彩门5,000元=16,415元）：这是甲方开业庆典支出，与施工临时设施费性质完全不同。合同30,000元包干价对应施工期间的临时建筑、道路、水电等”硬设施”，不应涵盖开业典礼”软活动”支出。此项应全额单列由甲方另行承担。

- 铁皮围挡（22,802元）：是应甲方要求为项目仪式及形象展示增设的超标准设施，非原合同围挡内容。

- 大门形象墙、宣传展板等（10,670.5元）：超出常规安全文明施工标准，系甲方要求的额外制作。

- 现场管理费（材料看护5,376元+卫生清理1,344元+垃圾清运2,400元）：实际发生的施工期费用，与包干内容不重合。

建议调整： - 开业费用16,415元全额剔除，作为甲方开业活动费用 - 铁皮围挡22,802元单独计价 - 其余按合同包干价30,000元 - 合计合理价约46,802~60,000元

三、场地平整（报审29,660元→审定25,903.63元，核减3,756.37元）

此项基本认可。修补围墙11,000元如审计有大幅核减（超过2,000元），我方保留重新核实的权利。

四、调整汇总

| 分项 | 审计审定 | 我方建议 |
| --- | --- | --- |
| 围墙工程 | 317,460元 | 无争议 |
| 围墙新增项目 | 21,784.6元 | 46,000~50,000元 |
| 临时设施及文明施工 | 30,000元 | 46,802~60,000元 |
| 场地平整 | 25,903.63元 | 25,903.63元 |
| 合计 | 395,148.23元 | **436,166~453,364元 |