## Sheet1
《古浪宁氏钙材料科技有限公司年产40万吨高端纳米钙材料加工项目》土门镇围墙及场地平整、大门形象施工项目清单
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 材料总价 | 劳务单价 | 劳务总价 | 备注
一 | 围墙工程 |  |  |  | 222716.96 |  | 152295.2
（一） | 围墙已完成量 | 388.43 | 米 |  |  | 290 | 112644.7
1 | 围墙小红砖 | 49068 | 块 | 0.42 | 20608.56
2 | 围墙水洗砂 | 60 | 立方米 | 120 | 7200
3 | 围墙细砂 | 57 | 立方米 | 90 | 5130
4 | 围墙水泥 | 20 | 吨 | 360 | 7200
5 | 围墙商混C20 | 28 | 立方米 | 305 | 8540
6 | 围墙商混C30 | 45.8 | 立方米 | 330 | 15114
7 | 围墙基础三七灰土 | 93 | 立方米 | 90 | 8370
8 | 围墙基础钢筋 | 6 | 吨 | 3345 | 20070
9 | 围墙基础开挖 | 186 | 立方米 | 7.5 | 1395
10 | 围墙基础回填夯实 | 112.2 | 立方米 | 12 | 1346.4
11 | 围墙铁艺栅栏 | 353 | 米 | 143 | 50479
12 | 围墙铁艺栅栏安装 | 353 | 米 |  |  | 40 | 14120
13 | 围墙真石漆 | 800.2 | 平方米 | 45 | 36009
14 | 木模板 | 100 | 张 | 30 | 3000
15 | 方木 | 470 | 根 | 11 | 5170
16 | 对拉丝 | 130 | 套 | 2.6 | 338
17 | 步步紧 | 230 | 个 | 3 | 690
18 | 水泥支撑 | 700 | 根 | 0.2 | 140
19 | 预埋件 | 4 | 套 | 40 | 160
20 | 除碱剂 | 5 | 桶 | 10 | 50
21 | PVC穿线管 | 35 | 根 | 3.5 | 122.5
小计 |  |  |  |  | 191132.46 |  | 126764.7
（二） | 新增项目
1 | 小红砖砌筑 | 5600 | 块 | 1.2 | 6720 | 1 | 5600 | 含材料.人工，砌筑砂浆，转运
2 | 基础放大脚钢筋 | 0.235 | 吨 | 3500 | 822.5 | 1500 | 352.5 | 新钢筋加工，筏板老旧钢筋切割1吨
3 | 基础放大脚混凝土C20 | 3 | 立方米 | 305 | 915 | 50 | 150 | 1300*1300*高100，总计10个
4 | 基础放大脚混凝土C30 | 7 | 立方米 | 330 | 2310 | 50 | 350 | 1300*1300*高400，总计10个
5 | 基础放大脚支模 | 20.5 | 平方米 | 50 | 1025 | 50 | 1025 | 1300*1300*高400，总计10个
6 | 基础短柱钢筋 | 0.52 | 吨 | 3500 | 1820 | 1500 | 780 | 500*500*高1800，总计10个
7 | 基础短柱混凝土C30 | 4.6 | 立方米 | 330 | 1518 | 50 | 230 | 500*500*高1800，总计10个
8 | 基础短柱混凝土支模 | 36 | 平方米 | 50 | 1800 | 50 | 1800 | 500*500*高1800，总计10个
9 | 基础梁放大增加钢筋 | 0.302 | 吨 | 3500 | 1057 | 1500 | 453 | 500*250*长75米
10 | 基础梁放大增加混凝土C30 | 4 | 立方米 | 330 | 1320 | 50 | 200 | 500*250*长75米
11 | 基础梁放大增加支模面积 | 30 | 平方米 | 50 | 1500 | 50 | 1500 | 500*250*长75米
12 | 放大脚短柱基础土方回填 | 975 | 立方米 | 机械5.00 | 4875 | 5 | 4875 | 机械回填，人工整平，分层碾压夯实，5米*2.6米*75米
13 | 西北角大门柱钢筋 | 0.22 | 吨 | 3500 | 770 | 1500 | 330 | 600*600*高4000
14 | 西北角大门柱混凝土C30 | 3.2 | 立方米 | 330 | 1056 | 50 | 160 | 600*600*高4000
15 | 西北角大门柱支模面积 | 16 | 平方米 | 50 | 800 | 50 | 800 | 600*600*高4000
16 | 增加抹灰面积 | 117 | 平方米 | 28 | 3276 | 25 | 2925 | 西面围墙基础深度增加，往下抹灰500
17 | 切筏板钢筋零工 | 10 | 个 |  |  | 200 | 2000
18 | 撤场零工 | 3 | 个 |  |  | 200 | 600
19 | 中途检查调零工 | 7 | 个 |  |  | 200 | 1400
小计 |  |  |  |  | 31584.5 |  | 25530.5
二 | 场地平整工程 | [5 empty] | 29156 | 包含地磅房外墙喷真石漆、前期修补围挡
三 | 临时设施及文明施工 | [5 empty] | 56519.3
1 | 喷绘 | 21.6 | 平方米 | 25 |  |  | 540
2 | 宣传标语 | 14.44 | 平方米 | 45 |  |  | 649.8
3 | 宣传栏 | 2 | 个 | 1200 |  |  | 2400
4 | 宣传横幅 | 12 | 米 | 8 |  |  | 96
5 | 铁皮围挡 | 130.3 | 米 | 175 |  |  | 22802.5
6 | 宣传彩门 | 1 | 座 | 5000 |  |  | 5000
7 | 开业零星花费 | 1 | 项 | 6615 |  |  | 6615
8 | 开业机械租赁 | 12 | 台 | 400 |  |  | 4800
9 | 项目场地安全保卫 | 64 | 天 | 84 |  |  | 5376
10 | 临时电费 | 1 | 项 | 2340 |  |  | 2340
11 | 移动厕所 | 1 | 座 | 3800 |  |  | 3800
12 | 摄像头 | 3 | 个 | 700 |  |  | 2100
一、二、三总计 |  |  |  |  | 222716.96 |  | 237970.5
总计 |  |  |  |  | 460687.46