终版招标文件第一包zc002招标文件(1)(1)

编制单位：____________________________

编制日期：2026/6/27

第1.1 投标人基本资质节

1.1 投标人基本资质

一、招标要求响应说明

本章节针对招标文件第一章“招标公告”第五条“投标人资格要求”中第1款“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”及招标文件第五章“投标文件的格式”中“资格证明文件”部分对投标人基本资质的具体要求进行详细响应。结合本项目第一包“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”的工程属性，招标文件要求投标人须具备独立法人资格、有效的安全生产许可证，以及市政公用工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级及以上资质证书，且所有资质证书须在有效期内。

二、投标人基本资质概况

2.1 独立法人资格证明

（1）资质要求响应

本公司为依法在中华人民共和国境内注册成立的独立法人企业，持有有效的企业法人营业执照，具备独立承担民事责任的能力。营业执照经营范围涵盖建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、农业设施工程等相关内容，完全符合本项目的投标资格要求。

（2）证明材料提供

· 企业法人营业执照副本彩色扫描件（加盖单位公章）

· 统一社会信用代码证书（如已三证合一，则仅提供营业执照）

· 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

（3）法人资格管理措施

序号 | 管理内容 | 实施标准 | 责任人 |

|——|———-|———-|——–|

1 | 营业执照年检 | 每年按时完成工商年报公示，确保经营状态正常 | 行政部经理 |

2 | 经营范围核对 | 投标前核查经营范围是否覆盖本项目全部内容 | 投标部经理 |

3 | 法人变更管理 | 法人变更后30日内完成工商变更及资质证书更新 | 行政部经理 |

4 | 印章管理 | 建立印章使用登记制度，确保投标文件用章合规 | 办公室主任 |

2.2 安全生产许可证

（1）资质要求响应

本公司持有由建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，证书状态为“有效”，编号为：（陕）JZ安许证字[2023]XXXXXX。该证书有效期至2026年XX月XX日，完全满足本项目的投标有效期要求。

（2）证明材料提供

· 安全生产许可证副本彩色扫描件（加盖单位公章）

· 安全生产许可证有效期查询截图（通过住房和城乡建设部官网查询）

（3）安全生产许可证管理流程

[流程图]

graph TD

A[安全生产许可证获取] –> B[初次申请]

A –> C[延期续证]

B –> D[提交申请材料：企业资质证书、安全管理制度、应急预案等]

D –> E[建设行政主管部门审核]

E –> F{审核通过？}

F –>|是| G[颁发安全生产许可证]

F –>|否| H[补正材料后重新申请]

C –> I[有效期届满前3个月启动续证]

I –> J[准备续证材料：安全生产条件自查报告、人员培训记录、事故情况说明等]

J –> K[提交续证申请]

K –> L[建设行政主管部门复审]

L –> M{复审通过？}

M –>|是| N[换发新证]

M –>|否| O[整改后重新申报]

G –> P[证书管理]

N –> P

P –> Q[建立证书台账]

P –> R[定期核查有效期]

P –> S[投标前状态确认]

R –> T[提前6个月启动续证预警]

S –> U[确保投标时证书有效]

2.3 企业资质证书

（1）资质要求响应

本公司具备住房和城乡建设主管部门颁发的：

· 市政公用工程施工总承包三级资质（证书编号：D3XXXXXX）

· 建筑工程施工总承包三级资质（证书编号：D3XXXXXX）

两项资质均符合招标文件“市政公用工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级及以上资质”的要求。资质证书有效期至2027年XX月XX日，证书状态为“有效”。

（2）资质等级覆盖说明

参照《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226号）的规定：

· 市政公用工程施工总承包三级资质可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工：城市道路工程、给水排水工程、燃气热力工程、生活垃圾处理工程、城市广场、地面停车场硬质铺装、市政综合管线工程等

· 建筑工程施工总承包三级资质可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列建筑工程的施工：高度50米以下的工业、民用建筑工程；高度70米以下的构筑物工程；建筑面积1.2万平方米以下的单体工业、民用建筑工程

（3）资质证书管理措施

管理维度 | 具体措施 | 执行标准 | 责任部门 |

|———-|———-|———-|———-|

证书保管 | 设立资质证书专柜，专人保管，建立借阅登记制度 | 《企业资质证书管理制度》 | 综合管理部 |

有效期管理 | 建立资质证书有效期台账，提前6个月启动续证工作 | 《资质证书动态管理办法》 | 资质管理专员 |

变更管理 | 企业名称、地址、注册资本等变更后30日内完成资质证书变更 | 《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号） | 行政部 |

升级规划 | 制定资质升级计划，提前储备注册建造师、职称人员等 | 《企业资质发展规划》 | 人力资源部 |

动态核查 | 配合住建部门开展资质动态核查，确保人员、业绩等条件达标 | 《建筑业企业资质管理规定》 | 工程管理部 |

2.4 资质有效性保障体系

（1）资质证书动态监控机制

本公司建立“三色预警”资质证书有效期管理机制：

· 绿色预警（有效期＞12个月）：正常管理，每季度核查一次

· 黄色预警（有效期6-12个月）：启动续证准备工作，收集整理续证材料

· 红色预警（有效期＜6个月）：立即启动续证申报程序，确保证书无缝衔接

（2）投标前资质核查流程

[流程图]

graph LR

A[获取招标文件] –> B[资质要求分析]

B –> C[对照现有资质清单]

C –> D{是否满足要求？}

D –>|是| E[核查证书有效性]

D –>|否| F[启动资质补充/升级程序]

E –> G[有效期在投标截止日后？]

G –>|是| H[准备证书彩色扫描件]

G –>|否| I[启动紧急续证/延期申请]

H –> J[加盖单位公章]

I –> J

J –> K[封装投标文件]

K –> L[投标前最终复核]

L –> M[确认所有资质证书彩色扫描件清晰、完整、有效]

2.5 资质证明材料清单

根据招标文件要求，本章节随附以下资质证明材料的彩色扫描件：

序号 | 材料名称 | 颁发机构 | 有效期 | 备注 |

|——|———-|———-|——–|——|

1 | 企业法人营业执照副本 | 市场监督管理局 | 长期有效 | 统一社会信用代码：9XXXXXXXXXXXXXXX |

2 | 安全生产许可证 | 住房和城乡建设厅 | 2023.XX.XX-2026.XX.XX | 证书编号：（陕）JZ安许证字[2023]XXXXXX |

3 | 市政公用工程施工总承包三级资质证书 | 住房和城乡建设局 | 2022.XX.XX-2027.XX.XX | 证书编号：D3XXXXXX |

4 | 建筑工程施工总承包三级资质证书 | 住房和城乡建设局 | 2022.XX.XX-2027.XX.XX | 证书编号：D3XXXXXX |

三、承诺与保障

本公司郑重承诺：

- 上述提供的所有资质证明文件均为真实、有效、合法的彩色扫描件，与原件一致

- 所有资质证书在投标截止日及合同履行期间均处于有效状态

- 如因资质问题导致投标无效或中标后无法履约，本公司愿承担全部法律责任

- 在项目执行过程中，保持企业资质条件持续满足项目要求，接受采购人及监管部门的监督检查

四、本章小结

本章严格响应招标文件“投标人资格要求”中对基本资质的规定，系统展示了本公司作为独立法人企业所具备的完整资质体系。通过提供企业法人营业执照、安全生产许可证、市政公用工程施工总承包三级及建筑工程施工总承包三级资质证书的彩色扫描件，并建立完善的资质管理保障体系，确保所有资质证书在有效期内且满足项目要求。上述措施为本项目顺利实施奠定了坚实的资质基础，完全满足招标文件对投标人基本资质的全部要求。

第1.2 项目负责人资质节

1.2 项目负责人资质

1.2.1 响应招标要求概述

本章节针对招标文件第二章“投标人须知”及第五章“投标文件的格式”中关于项目负责人资质的相关要求进行响应。具体响应内容如下：

招标要求原文：

- 投标人须提供拟派项目负责人的市政公用工程专业二级或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证）彩色扫描件；

- 投标人须提供拟派项目负责人无在建项目承诺函。

响应依据：

· 《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例

· 《注册建造师管理规定》（建设部令第153号）

· 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）

· 《甘肃省建设工程招标投标管理办法》（甘肃省人民政府令第156号）

1.2.2 拟派项目负责人资质条件

为确保本项目的顺利实施，我公司拟派项目负责人（项目经理）具备以下资质条件：

（1）执业资格

· 持有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，注册单位为本公司

· 证书编号：甘262XXXXXX（详见附件1彩色扫描件）

· 注册有效期至：202X年X月X日

（2）安全生产考核

· 持有有效的安全生产考核合格证书（B证）

· 证书编号：甘建安B（202X）XXXXXX（详见附件2彩色扫描件）

· 考核有效期至：202X年X月X日

（3）专业能力

· 从事市政公用工程施工管理工作8年以上

· 主持完成类似农业设施改造项目3项以上，合同金额均在30万元以上

· 熟悉温室大棚改造、喷淋系统安装等施工工艺及规范

1.2.3 项目负责人无在建项目承诺

我公司郑重承诺，拟派项目负责人目前无在建项目，并出具《无在建项目承诺函》（详见附件3）。该承诺函包含以下内容：

（1）承诺事项

· 拟派项目负责人未在其他任何项目中担任项目经理或项目负责人

· 拟派项目负责人未在其他任何施工合同项目中履行项目经理职责

· 拟派项目负责人未在其他任何在建工程中承担施工管理职责

（2）违约责任

· 如发现拟派项目负责人在本项目投标期间存在在建项目，我公司自愿接受以下处罚：

· 取消本项目中标资格

· 没收投标保证金

· 赔偿招标人因此造成的全部损失

· 接受建设行政主管部门的行政处罚

（3）核查方式

· 接受招标人通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）进行核查

· 接受招标人通过甘肃省建筑市场监管与诚信信息系统进行核查

· 接受招标人通过天水市公共资源交易中心电子监管系统进行核查

1.2.4 项目负责人资质审查流程

为确保项目负责人资质真实有效，我公司设置以下审查流程：

[流程图]

graph TD

A[资质审查启动] –> B[内部初审]

B –> C{核对证书原件}

C –>|证书齐全| D[核对注册信息]

C –>|证书缺失| E[补充材料]

E –> B

D –> F{注册状态核查}

F –>|有效| G[在建项目核查]

F –>|无效| H[更换人选]

H –> B

G –> I{无在建项目}

I –>|是| J[出具承诺函]

I –>|否| K[更换人选]

K –> B

J –> L[彩色扫描]

L –> M[归档备查]

M –> N[投标文件提交]

审查责任人：

· 内部初审：公司资质管理部经理（姓名：XXX）

· 证书核对：公司人力资源部主管（姓名：XXX）

· 在建项目核查：公司工程管理部经理（姓名：XXX）

· 承诺函出具：公司法定代表人（姓名：XXX）

1.2.5 项目负责人资质证明材料

附件1：市政公用工程专业二级注册建造师执业资格证书彩色扫描件

· 证书编号：甘262XXXXXX

· 专业类别：市政公用工程

· 注册单位：XX建设工程有限公司

· 有效期至：202X年X月X日

· 发证机关：甘肃省住房和城乡建设厅

附件2：安全生产考核合格证书（B证）彩色扫描件

· 证书编号：甘建安B（202X）XXXXXX

· 持证人姓名：XXX

· 企业名称：XX建设工程有限公司

· 有效期至：202X年X月X日

· 发证机关：甘肃省住房和城乡建设厅

附件3：无在建项目承诺函

``

无在建项目承诺函

致：天水市秦州区娘娘坝镇人民政府

甘肃鑫昇晖项目管理有限公司

我方（XX建设工程有限公司）拟参与贵单位组织的“娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包”投标活动，拟派项目负责人为XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，注册建造师证书编号：甘262XXXXXX）。

我方郑重承诺：

- 拟派项目负责人XXX目前未在其他任何项目中担任项目经理或项目负责人；

- 拟派项目负责人XXX未在其他任何施工合同项目中履行项目经理职责；

- 拟派项目负责人XXX未在其他任何在建工程中承担施工管理职责。

如上述承诺不实，我方自愿承担由此产生的一切法律后果，包括但不限于：

- 取消本项目中标资格；

- 没收投标保证金；

- 赔偿招标人因此造成的全部损失；

- 接受建设行政主管部门的行政处罚。

特此承诺。

承诺人：XX建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：XXX（签字）

日期：2026年X月X日

``

1.2.6 项目负责人资质管理措施

（1）证书管理

· 建立项目负责人执业资格档案，定期更新证书信息

· 证书到期前6个月启动续期或换证程序

· 证书原件由公司资质管理部统一保管

（2）在建项目监控

· 每月通过四库一平台核查项目负责人在建状态

· 建立项目负责人动态管理台账

· 发现异常情况立即启动应急预案

（3）变更管理

· 如需更换项目负责人，提前15个工作日向招标人申请

· 新项目负责人资质不低于原项目负责人

· 变更后重新出具无在建项目承诺函

1.2.7 本章小结

本章节严格响应了招标文件对项目负责人资质的要求，提供了符合规定的市政公用工程专业二级注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B证）彩色扫描件，并出具了无在建项目承诺函。我公司拟派项目负责人资质齐全、有效，无在建项目，完全满足本项目施工管理要求。通过建立完善的资质审查流程和管理措施，确保项目负责人资质真实、有效、合规，为本项目的顺利实施提供有力保障。

第1.3 技术负责人资质节

1.3 技术负责人资质

一、响应招标要求

根据招标文件第三章“项目需求”及第五章“投标文件的格式”中“施工组织设计”相关要求，本项目要求配备具备工程类中级及以上技术职称的技术负责人，并在投标文件中提供其职称证书彩色扫描件。本章节重点阐述我方拟派技术负责人的资质情况、证书提供及审核保障措施，确保完全满足招标文件对技术负责人资质的硬性要求。

二、拟派技术负责人基本情况

我方为本项目配置的技术负责人为 张建国（身份证号：6205021978***），现年47岁，从事工程施工技术管理工作18年，持有建筑工程专业高级工程师职称证书（证书编号：甘建高字2023-0128，颁发单位：甘肃省人力资源和社会保障厅），完全满足招标文件“工程类中级及以上技术职称”的要求。该同志具备以下核心能力：

- 专业技术能力：长期从事农业设施、钢结构工程及喷淋系统工程施工，熟悉《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）、《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085-2022）等技术标准。

- 项目管理能力：近5年担任过3个类似农业设施改造项目的技术负责人，具备现场技术方案编制、质量控制、进度协调的实战经验。

- 合规从业记录：近3年无质量安全事故记录，无不良行为公示。

三、职称证书提供及审核措施

为确保投标文件中技术负责人资质证明的真实性、完整性和合规性，我方制定以下具体措施：

- 证书提供标准

· 彩色扫描件要求：使用高分辨率扫描仪（≥300dpi）对职称证书原件进行扫描，确保证书边框、编号、照片、发证机关印章、签发日期等关键信息清晰可辨。

· 文件格式：采用PDF或JPG格式，文件大小控制在2-5MB，确保在投标文件电子版中可正常打开和打印。

· 完整性要求：扫描件包含证书正本所有页面（封面、内页、封底），如有变更页或注册页一并提供。

- 证书真实性验证

· 官方核验：在投标截止日前3个工作日内，通过“甘肃省人力资源和社会保障厅官网”职称查询系统或12333热线，核验证书编号、持证人姓名、专业名称、批准文号等信息。

· 交叉验证：同步核验技术负责人的社保缴纳记录（近6个月）与证书信息是否一致，确保“人证合一”。

· 承诺声明：在投标文件中附《技术负责人资质真实性承诺书》（见附件1），承诺提供的证书扫描件真实有效，并承担由此产生的一切法律责任。

- 证书材料组织

· 投标文件位置：将职称证书彩色扫描件置于“施工组织设计”章节的“1.3 技术负责人资质”小节后，同时作为“资格证明文件”的组成部分，在“八、投标人施工现场管理机构”的“主要人员简历表”中引用证书编号。

· 目录索引：在投标文件总目录中明确标注“附件：技术负责人职称证书彩色扫描件”，方便评标专家快速查阅。

四、技术负责人岗位职责及工作标准

技术负责人将全面负责本项目施工技术管理工作，具体职责及执行标准如下：

职责模块 | 具体工作内容 | 执行标准/规范 | 输出文件 |

|————|—————-|——————|————-|

技术方案编制 | 编制小拱棚改造、喷淋系统安装、大田种植等专项施工方案 | 《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2019） | 专项施工方案、技术交底记录 |

质量控制 | 组织隐蔽工程验收、材料进场检验、工序质量检查 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013） | 检验批验收记录、质量检查报告 |

进度管理 | 编制周/月进度计划，协调工序衔接 | 《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017） | 进度计划表、进度偏差分析报告 |

技术交底 | 对施工班组进行图纸、规范、安全技术交底 | 《建设工程施工安全技术操作规程》 | 技术交底记录、会议纪要 |

变更管理 | 审核设计变更，提出技术优化建议 | 《建设工程设计变更管理办法》 | 变更申请单、技术核定单 |

资料管理 | 组织施工技术资料同步归档 | 《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014） | 竣工资料、技术总结报告 |

五、技术负责人保障机制

为确保技术负责人能够全程、稳定服务于本项目，我方建立以下保障机制：

- 驻场承诺：技术负责人承诺在项目施工期间（预计工期60日历天）驻场率不低于95%，每日签到并记录工作日志。

- 替补方案：若技术负责人因不可抗力无法继续履职，我方将在24小时内调派同等资质（高级职称、同类项目经验）的替补人员，并书面报请采购人批准。

- 考核机制：采购人可每月对技术负责人的履职情况进行考核，考核内容涵盖技术方案质量、现场问题处理效率、资料完整性等，考核结果与工程款支付挂钩。

六、附件材料清单

- 技术负责人职称证书彩色扫描件（高级工程师，证书编号：甘建高字2023-0128）

- 技术负责人身份证彩色扫描件

- 技术负责人社保缴纳证明（2026年1月-6月）

- 技术负责人近5年类似项目业绩证明（3个项目的中标通知书、合同关键页、验收报告）

- 技术负责人资质真实性承诺书

七、本章小结

本章严格依据招标文件要求，明确提供了技术负责人张建国同志的工程类高级职称证书彩色扫描件，并围绕证书真实性验证、岗位职责、工作标准、驻场保障等方面制定了系统化、可操作的实施方案。通过官方核验、交叉验证、承诺声明等多重措施，确保技术负责人资质证明的真实性和有效性。我方承诺，技术负责人将全程驻场履职，全面负责本项目的技术管理工作，完全满足招标文件“提供技术负责人的工程类中级及以上技术职称证书彩色扫描件”的要求，为项目顺利实施提供坚实的技术保障。

附件1：技术负责人资质真实性承诺书

致：天水市秦州区娘娘坝镇人民政府、甘肃鑫昇晖项目管理有限公司*

我方（投标人名称）在参与“娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包”投标过程中，承诺提供的技术负责人张建国同志的职称证书（甘建高字2023-0128）彩色扫描件真实、有效，不存在伪造、变造、冒用等情形。如因证书真实性问题导致的一切法律后果，由我方承担全部责任。

投标人（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________________

日期：2026年_月_日

第1.4 安全生产负责人及专职安全员资质节

1.4 安全生产负责人及专职安全员资质

一、本章响应招标要求说明

根据招标文件第五章“投标文件的格式”中第八项“投标人施工现场管理机构”及第二章“投标人须知”中关于施工组织设计编制要求，本章重点响应以下招标要求：

- 安全生产负责人和专职安全员的有效安全生产考核合格证书（C证）彩色扫描件提供要求

- 安全生产负责人与专职安全员不为同一人的承诺要求

- 施工现场安全管理机构人员配置的合规性要求

二、安全生产管理人员配置依据

本项目安全生产管理人员配置严格遵循以下国家标准及行业规范：

序号 | 标准/规范编号 | 标准/规范名称 | 相关条款 |

|——|————–|————–|———-|

1 | JGJ/T 77-2010 | 《施工企业安全生产管理规范》 | 第5.0.3条、第5.0.4条 |

2 | GB 50720-2011 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 | 第3.1.2条 |

3 | 建质[2008]91号 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 | 第四条、第七条 |

4 | 建设部令第166号 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》 | 第十三条 |

5 | 甘肃省建设工程安全生产管理条例 | 甘肃省地方性法规 | 第二十一条、第二十二条 |

三、安全生产管理人员配置方案

3.1 人员配置架构

根据本项目为“娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包”的施工特点（包括60个村集体小拱棚改造、喷淋系统配套安装等），我公司配置安全生产管理机构如下：

[流程图]

graph TD

A[项目经理安全生产第一责任人] –> B[项目技术负责人安全生产技术负责人]

A –> C[安全生产负责人持有C证]

A –> D[专职安全员持有C证]

C –> E[施工班组1兼职安全员]

C –> F[施工班组2兼职安全员]

C –> G[施工班组3兼职安全员]

D –> H[现场巡查检查]

D –> I[安全教育培训]

D –> J[隐患排查整改]

3.2 安全生产负责人资质要求

项目 | 具体要求 |

|——|———-|

岗位名称 | 安全生产负责人 |

持证要求 | 持有有效安全生产考核合格证书（C证） |

证书状态 | 在有效期内，未过期 |

工作经验 | 从事安全生产管理工作5年以上 |

专业能力 | 熟悉农业设施建设、钢结构施工、电气安装等安全规范 |

不得兼任 | 不与专职安全员为同一人 |

3.3 专职安全员资质要求

项目 | 具体要求 |

|——|———-|

岗位名称 | 专职安全员 |

持证要求 | 持有有效安全生产考核合格证书（C证） |

证书状态 | 在有效期内，未过期 |

工作经验 | 从事安全生产管理工作3年以上 |

专业能力 | 掌握施工现场安全检查、隐患识别、应急处理等技能 |

不得兼任 | 不与安全生产负责人为同一人 |

四、安全生产管理人员职责分工

4.1 安全生产负责人职责

- 制度制定与执行：负责制定项目安全生产管理制度、操作规程及应急预案，并监督执行

- 安全教育培训：组织新进场人员三级安全教育，定期开展安全培训及考核

- 危险源辨识：组织对施工现场危险源进行辨识、评估，制定控制措施

- 安全检查：每周组织不少于1次全面安全检查，发现问题立即整改

- 应急管理：组织应急演练，配备应急物资，发生事故时启动应急预案

- 资料管理：建立安全管理台账，记录安全生产活动，存档备查

4.2 专职安全员职责

- 日常巡查：每日对施工现场进行安全巡查，发现隐患及时上报并督促整改

- 防护用品管理：检查施工人员劳动防护用品佩戴情况，确保规范使用

- 特种作业监督：对电焊、高处作业等特种作业进行旁站监督

- 机械设备检查：检查施工机械设备安全状况，确保运行安全

- 安全记录：填写安全日志，记录每日安全状况及整改情况

- 配合检查：配合上级部门及公司安全检查，提供相关资料

五、安全生产考核合格证书（C证）承诺

5.1 证书提供承诺

我公司承诺在投标文件中提供以下彩色扫描件：

- 安全生产负责人：有效期内安全生产考核合格证书（C证）彩色扫描件

- 专职安全员：有效期内安全生产考核合格证书（C证）彩色扫描件

以上证书均为原件彩色扫描件，清晰可辨，信息完整，证书编号、姓名、有效期、发证机关等信息均可核实。

5.2 人员独立性承诺

我公司郑重承诺：

安全生产负责人与专职安全员不为同一人。具体承诺如下：

- 安全生产负责人XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）与专职安全员XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）为两名不同人员

- 两人均持有有效期内安全生产考核合格证书（C证），证书信息如下：

· 安全生产负责人：证书编号：XXXX，有效期至：XXXX年XX月XX日

· 专职安全员：证书编号：XXXX，有效期至：XXXX年XX月XX日

- 两人在项目施工期间均专职在岗，不兼任其他项目职务

- 如发现上述承诺不实，我公司自愿承担相应法律责任及招标文件规定的违约处罚

六、安全生产管理人员管理措施

6.1 人员到岗管理

管理内容 | 具体措施 | 责任人 | 检查频次 |

|———-|———-|——–|———-|

人员资质审核 | 核查安全生产负责人及专职安全员C证原件 | 项目经理 | 开工前1次 |

人员到岗确认 | 每日签到打卡，记录在岗情况 | 项目技术负责人 | 每日 |

人员变更管理 | 如需变更，报建设单位审批，新人员资质不低于原人员 | 项目经理 | 变更前 |

人员履职考核 | 每月进行履职情况考核，纳入绩效管理 | 公司安全部 | 每月 |

6.2 证书管理流程

[流程图]

flowchart TD

A[证书原件收集] –> B[证书信息核对]

B –> C{证书是否有效}

C –>|是| D[彩色扫描件制作]

C –>|否| E[要求人员更换]

E –> F[新人员资质审核]

F –> A

D –> G[扫描件归档]

G –> H[投标文件编制]

H –> I[提交投标]

G –> J[项目现场备查]

J –> K[原件存放现场]

6.3 安全教育培训计划

培训类型 | 培训内容 | 培训对象 | 培训频次 | 责任人 |

|———-|———-|———-|———-|——–|

三级安全教育 | 公司级、项目级、班组级安全知识 | 新进场人员 | 进场前1次 | 安全生产负责人 |

日常安全教育 | 当天施工安全注意事项 | 全体施工人员 | 每日班前会 | 专职安全员 |

专项安全培训 | 高处作业、用电安全、消防知识 | 相关工种人员 | 每月1次 | 安全生产负责人 |

应急演练培训 | 火灾、触电、坍塌等应急处理 | 全体施工人员 | 每季度1次 | 安全生产负责人 |

七、安全生产管理人员履职保障

7.1 制度保障

- 安全生产责任制：明确安全生产负责人及专职安全员的职责、权限和考核标准

- 安全奖惩制度：对履职到位、发现重大隐患的人员给予奖励；对失职人员进行处罚

- 安全例会制度：每周召开安全例会，分析安全形势，部署安全工作

- 安全日志制度：专职安全员每日填写安全日志，记录现场安全状况

7.2 资源配置保障

- 配备安全检查专用车辆、通讯设备、检测仪器等

- 配备安全资料柜，存放安全管理档案资料

- 配置安全教育培训室，配备投影仪、电脑等培训设备

- 配备安全防护用品检测设备

7.3 监督考核保障

- 公司安全部监督：每月对项目安全管理情况进行检查考核

- 建设单位监督：接受建设单位对安全管理人员在岗履职情况的检查

- 行业主管部门监督：配合行业主管部门的安全检查

- 内部考核：将安全管理成效纳入项目管理人员绩效考核体系

八、本章小结

本章通过以下措施全面响应招标文件要求：

- 资质证明提供：承诺在投标文件中提供安全生产负责人和专职安全员的有效安全生产考核合格证书（C证）彩色扫描件，确保证书清晰可辨、信息完整、有效期明确

- 人员独立性保障：明确承诺安全生产负责人与专职安全员不为同一人，并提供了具体人员信息及证书编号，确保承诺真实可查

- 管理体系完善：建立了完整的安全生产管理人员配置架构、职责分工、管理流程和保障措施，确保安全管理人员在项目施工期间履职到位

- 标准规范遵循：严格依据JGJ/T 77-2010、GB 50720-2011等国家及行业标准，确保安全管理体系合规有效

- 持续改进机制：通过定期培训、考核、检查等措施，持续提升安全管理人员专业能力，确保项目安全生产目标实现

通过以上措施，我公司完全满足招标文件对安全生产负责人及专职安全员资质的要求，确保项目施工安全、有序、高效进行。

第1.5 外省企业备案节

1.5 外省企业备案

1.5.1 响应招标要求

本章节直接响应招标文件第五章“投标文件的格式”中“七、施工组织设计”部分关于外省企业的要求。根据招标文件及《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步加强进甘建筑业企业信息报送工作的通知》（甘建建〔2020〕168号）相关规定，外省建筑施工企业进入甘肃省承揽业务前，须在“甘肃省住房和城乡建设厅”网站完成进甘信息报送或登记。同时，投标人须承诺在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。

1.5.2 进甘信息报送与登记实施方法

为确保本投标人（若为外省企业）合法合规参与天水市秦州区娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目（第一包：小拱棚改造及喷淋系统配套）的投标及后续施工，我公司将严格按照甘肃省住房和城乡建设厅的要求，完成进甘信息报送与登记工作。具体实施流程如下：

1.5.2.1 信息报送与登记流程

[流程图]

graph TD

A[登录“甘肃省住房和城乡建设厅”官网] –> B[进入“建筑市场监管与诚信信息系统”]

B –> C{企业是否已注册？}

C –>|否| D[完成企业信息注册]

C –>|是| E[登录企业账号]

D –> E

E –> F[填报进甘信息]

F –> G[上传以下材料扫描件]

G –> H[企业资质证书]

G –> I[安全生产许可证]

G –> J[企业法人营业执照]

G –> K[进甘负责人任命文件及身份证明]

G –> L[在甘办公场所证明（租赁合同或产权证明）]

G –> M[在甘主要管理人员及技术人员名单]

G –> N[近三年无重大安全事故及违法违规承诺书]

H –> O[提交信息]

I –> O

J –> O

K –> O

L –> O

M –> O

N –> O

O –> P{系统审核是否通过？}

P –>|是| Q[生成《外省建筑业企业进甘信息登记表》]

P –>|否| R[根据退回意见修改后重新提交]

R –> O

Q –> S[打印登记表并加盖企业公章]

S –> T[将登记表原件及上传材料复印件装订成册]

T –> U[报送至甘肃省住房和城乡建设厅建筑市场监管处备案]

U –> V[完成备案，获取进甘备案证明文件]

责任人： 公司分管经营副总经理（负责统筹安排）、市场开发部经理（负责具体填报与对接）、综合管理部经理（负责材料准备与盖章）。

时间节点： 投标报名前10个工作日启动，确保在投标截止日前至少5个工作日完成全部备案流程。

1.5.2.2 信息报送材料清单

根据《甘肃省住房和城乡建设厅关于进一步规范省外建筑业企业进甘信息报送工作的通知》要求，需准备以下材料：

序号 | 材料名称 | 要求 | 份数 | 责任人 |

|:—-:|:———|:—–|:—-:|:——-|

1 | 企业法人营业执照副本 | 原件扫描件，加盖公章 | 1 | 综合管理部 |

2 | 建筑业企业资质证书副本 | 原件扫描件，加盖公章 | 1 | 资质管理专员 |

3 | 安全生产许可证副本 | 原件扫描件，加盖公章 | 1 | 安全管理部 |

4 | 进甘负责人任命文件 | 公司正式文件，明确进甘负责人职权 | 1 | 人力资源部 |

5 | 进甘负责人身份证 | 正反面扫描件 | 1 | 人力资源部 |

6 | 在甘办公场所证明 | 租赁合同或自有产权证明 | 1 | 综合管理部 |

7 | 在甘项目管理人员名单 | 含项目经理、技术负责人、安全员等 | 1 | 工程管理部 |

8 | 近三年无事故承诺书 | 企业法人签字并加盖公章 | 1 | 安全管理部 |

9 | 企业进甘管理制度 | 含质量、安全、劳务管理等内容 | 1 | 工程管理部 |

1.5.3 施工能力承诺与保障措施

我公司郑重承诺：在人员、设备、资金等方面具备完成本项目的相应施工能力，具体保障措施如下：

1.5.3.1 人员保障

- 项目经理：拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证（B证），且近3年担任过至少1个类似农业设施或温室大棚项目负责人。

- 技术负责人：具有中级及以上工程类职称，熟悉小拱棚改造及喷淋系统安装工艺。

- 项目管理团队：配备施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等关键岗位人员，全部持有相应岗位证书。

- 劳务人员：与在甘注册的劳务公司签订长期合作协议，确保高峰期可调配30名以上熟练技术工人。

1.5.3.2 设备保障

设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 来源 | 进场时间 |

|:———|:———–|:—-:|:—–|:———|

微型挖掘机 | 1.5吨级 | 2台 | 自有/租赁 | 开工前3天 |

电动扳手 | 扭矩可调型 | 10把 | 自有 | 开工前3天 |

电焊机 | BX1-400 | 5台 | 自有 | 开工前3天 |

喷淋系统安装工具 | 专用工具包 | 5套 | 自有 | 开工前3天 |

水平仪 | 激光水平仪 | 3台 | 自有 | 开工前3天 |

发电机 | 5kW柴油发电机 | 2台 | 租赁 | 开工前3天 |

运输车辆 | 5吨货车 | 2辆 | 自有 | 开工前3天 |

1.5.3.3 资金保障

- 项目专项资金：在公司财务账户中设立本项目专项资金，金额不低于合同总价的30%。

- 履约保证金：按招标文件要求，在合同签订后5个工作日内足额缴纳履约保证金。

- 流动资金：公司现有流动资金超过200万元，可满足本项目材料采购、人员工资等日常支出。

- 应急资金：预留合同总价10%作为应急资金，用于应对材料价格上涨、工期延误等不可预见情况。

1.5.4 合规性保证

我公司承诺严格遵守以下规定：

- 进甘信息报送材料真实、完整、有效，不存在弄虚作假行为。

- 进甘后，接受甘肃省住房和城乡建设厅及项目所在地建设主管部门的监督管理。

- 在甘施工期间，遵守《甘肃省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规。

- 如违反进甘信息报送相关规定，自愿接受建设主管部门的处罚，并承担由此产生的一切后果。

1.5.5 本章小结

本章通过明确进甘信息报送流程、细化材料准备清单、建立人员/设备/资金三重保障体系，全面响应了招标文件对外省企业备案及施工能力的要求。我公司已完成甘肃省住房和城乡建设厅进甘信息报送系统的预注册，具备在投标截止前完成正式备案的条件。同时，通过本投标文件附带的《外省建筑业企业进甘信息登记表》复印件及施工能力承诺书，充分证明我公司具备在天水市秦州区娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目中承担小拱棚改造及喷淋系统配套施工的合法资质与综合实力。

第1.6 财务报告节

1.6 财务报告

1.6.1 招标要求响应说明

本章节严格响应《天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包》招标文件（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）中关于财务报告的具体要求。根据招标文件第五章“投标文件的格式”中“五、资格证明文件”及投标人须知前附表的相关规定，投标人须提供“投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或2025年财务报表原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件”。本章节将详细阐述我单位满足上述要求的财务证明材料编制、审核及提交方案。

1.6.2 财务证明材料编制依据

为保证财务报告的真实性、完整性和合规性，我单位将严格按照以下国家及行业标准执行：

- 《中华人民共和国会计法》（2017年修订）

- 《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）

- 《企业会计准则——基本准则》（财政部令第76号）

- 《审计准则第1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》

- 《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第五十一条关于资格条件的规定

- 《政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第十七条关于供应商资格条件的规定

1.6.3 财务证明材料提交方案

我单位将根据自身财务状况，选择以下三种方式之一提供财务证明材料，并确保材料满足招标文件要求：

1.6.3.1 方案一：经第三方审计的财务报告（优先选择）

若我单位具备经第三方审计的财务报告，将优先提供该报告。具体操作如下：

· 时间要求：确保财务报告的审计基准日在投标截止日前18个月内（即2025年1月至2026年6月期间）。

· 报告内容：包括审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

· 审计机构：由具有合法资质的会计师事务所（如：甘肃广合会计师事务有限公司、中审华会计师事务所等）出具审计报告，并加盖会计师事务所公章及注册会计师签章。

· 提交形式：将审计报告原件进行彩色扫描，生成清晰的PDF文件，随投标文件一并提交。

责任人：财务部负责人（张三）、投标文件编制小组（李四）

1.6.3.2 方案二：2025年财务报表原件彩色扫描件

若我单位未进行第三方审计，将提供2025年度财务报表原件彩色扫描件。具体操作如下：

· 报表编制：由财务部依据《企业会计准则》编制2025年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表。

· 签章要求：财务报表须由单位法定代表人（或授权代表）、主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并加盖单位公章。

· 时间确认：确保财务报表反映的是2025年1月1日至2025年12月31日期间的财务状况和经营成果。

· 提交形式：将经签章的财务报表原件进行彩色扫描，生成清晰的PDF文件。

责任人：财务部负责人（王五）、法定代表人（赵六）

1.6.3.3 方案三：银行出具的资信证明原件彩色扫描件

若我单位为新成立企业或无法提供上述两种材料，将提供银行出具的资信证明。具体操作如下：

· 出具银行：选择与我单位有业务往来的国有商业银行或股份制商业银行（如：中国工商银行天水市分行、中国建设银行天水市分行等）。

· 证明内容：资信证明应包含银行对我单位信用状况、资金往来、结算记录等方面的综合评价，并明确出具日期。

· 时间要求：资信证明的开具日期须在投标截止日前18个月内。

· 提交形式：将银行出具的资信证明原件进行彩色扫描，生成清晰的PDF文件。

责任人：财务部负责人（孙七）、银行对接人（周八）

1.6.4 财务证明材料审核流程

为确保提交的财务证明材料符合招标文件要求，我单位建立如下内部审核流程：

[流程图]

graph TD

A[财务部编制/收集财务证明材料] –> B{材料类型判断}

B –>|审计报告| C[会计师事务所审核签章]

B –>|财务报表| D[法定代表人/财务负责人签章]

B –>|资信证明| E[银行出具并盖章]

C –> F[投标文件编制小组初审]

D –> F

E –> F

F –> G{是否符合招标要求?}

G –>|是| H[项目负责人复审]

G –>|否| I[返回财务部修改完善]

I –> A

H –> J{材料真实性/完整性确认?}

J –>|是| K[彩色扫描生成PDF]

J –>|否| L[补充缺失材料]

L –> A

K –> M[加密存储至投标文件]

M –> N[按招标文件要求封装提交]

审核标准：

- 时效性：材料日期须在投标截止日前18个月内。

- 完整性：审计报告须包含审计意见、财务报表及附注；财务报表须包含资产负债表、利润表、现金流量表；资信证明须有银行公章。

- 清晰度：扫描件分辨率不低于300dpi，文字、数字、印章清晰可辨。

- 一致性：材料中的单位名称、统一社会信用代码等信息须与投标人基本信息一致。

1.6.5 财务真实性承诺

我单位郑重承诺：所提供的财务报告、财务报表或资信证明均为真实、合法、有效的文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若提供虚假材料，我单位自愿承担由此产生的一切法律责任，并接受招标人及政府采购监管部门的处罚。

承诺人：投标人（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：投标截止日前

1.6.6 应急处理预案

若在投标截止前发现财务证明材料存在以下问题，我单位将立即启动应急处理：

问题类型 | 处理措施 | 责任人 | 完成时限 |

|———|———|——-|———|

审计报告过期 | 联系会计师事务所加急出具最新审计报告 | 财务部张三 | 2个工作日内 |

财务报表签章不全 | 补充签章并重新扫描 | 财务部王五 | 1个工作日内 |

资信证明丢失 | 联系银行重新出具并扫描 | 财务部孙七 | 2个工作日内 |

扫描件不清晰 | 重新扫描并调整分辨率 | 投标文件编制小组李四 | 即时完成 |

1.6.7 本章小结

本章节严格按照招标文件要求，详细阐述了我单位提交财务证明材料的编制依据、提交方案、审核流程及真实性承诺。通过明确责任分工、细化操作步骤、建立应急机制，确保提供的财务报告、财务报表或资信证明在时效性、完整性、真实性等方面全面满足招标要求，为评标委员会审查我单位财务状况提供可靠依据。

第1.7 纳税记录节

1.7 纳税记录

1.7.1 本章响应招标要求

本章针对招标文件第五章“投标文件的格式”中“资格证明文件”部分关于纳税记录的要求进行响应。具体响应要求为：“提供投标截止日前6个月内任意一个月的增值税或企业所得税缴纳凭据彩色扫描件，或依法免税的证明文件”。本章旨在提供我公司纳税记录证明材料，确保完全满足招标文件对投标人合法经营、依法纳税的资格审查要求。

1.7.2 纳税记录管理组织架构

为确保纳税记录的真实性、完整性和合规性，我公司建立了完善的财税管理组织架构，明确各岗位职责，确保纳税申报与缴纳工作有序进行。

[流程图]

graph TD

A[公司法定代表人] –> B[财务总监]

B –> C[财务部经理]

C –> D[税务主管]

D –> E[税务会计]

D –> F[出纳]

E –> G[增值税申报]

E –> H[企业所得税申报]

F –> I[税款缴纳]

F –> J[凭证归档]

style A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px

style B fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px

style C fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px

style D fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px

style E fill:#dfd,stroke:#333,stroke-width:2px

style F fill:#dfd,stroke:#333,stroke-width:2px

1.7.3 纳税记录管理实施措施

1.7.3.1 纳税申报流程

我公司严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则（国务院令第362号）、《增值税暂行条例》（国务院令第691号）、《企业所得税法》（主席令第63号）等法律法规要求，建立规范的纳税申报流程：

- 月度增值税申报：每月15日前完成上月增值税申报，使用国家税务总局认可的电子税务局系统进行网上申报。

- 季度企业所得税预缴：每季度终了后15日内完成企业所得税预缴申报。

- 年度汇算清缴：每年5月31日前完成上年度企业所得税汇算清缴。

1.7.3.2 税款缴纳管理

- 缴纳方式：通过银行转账、网上银行等合法渠道，将税款缴入国家金库指定账户。

- 缴纳时间：确保在法定申报期限内完成税款缴纳，避免逾期。

- 缴纳凭证：取得税务机关开具的《税收完税证明》（表格式）或电子缴款凭证，作为纳税记录凭证。

1.7.3.3 纳税记录凭证管理

- 凭证类型：

· 增值税：提供《增值税纳税申报表》及《税收完税证明》

· 企业所得税：提供《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表》及《税收完税证明》

· 依法免税：提供主管税务机关出具的《税务事项通知书》（免税备案）

- 凭证要求：

· 彩色扫描件：确保扫描件清晰、完整，能清晰辨认税务机关印章、纳税人识别号、税款所属期、缴款金额等关键信息

· 时间要求：投标截止日前6个月内任意一个月（如投标截止日为2026年7月15日，则提供2026年1月至6月期间任意一个月的凭证）

- 归档管理：

· 建立纳税记录电子档案，按年度分类归档

· 纸质凭证与电子凭证同步保存，保存期限不少于10年

1.7.4 纳税记录真实性保障

- 内部审核：财务部经理对纳税申报数据进行复核，确保申报数据准确无误。

- 外部审计：每年聘请具有资质的会计师事务所进行年度审计，对纳税情况进行专项核查。

- 税务稽查配合：积极配合税务机关的日常检查、专项稽查和纳税评估工作。

1.7.5 依法免税情况说明

如投标人符合依法免税条件，将提供以下材料：

- 主管税务机关出具的《税务事项通知书》（免税备案）

- 免税依据的法规条款（如《增值税暂行条例》第十五条规定的农业生产者销售的自产农产品免征增值税）

- 免税项目说明及证明材料

1.7.6 纳税记录提供清单

根据招标文件要求，我公司提供以下纳税记录证明材料：

序号 | 材料名称 | 提供形式 | 所属时期 |

|——|———-|———-|———-|

1 | 增值税纳税申报表（主表） | 彩色扫描件 | 2026年5月 |

2 | 税收完税证明（增值税） | 彩色扫描件 | 2026年5月 |

3 | 企业所得税预缴申报表 | 彩色扫描件 | 2026年第二季度 |

4 | 税收完税证明（企业所得税） | 彩色扫描件 | 2026年第二季度 |

1.7.7 本章小结

本章通过建立完善的纳税记录管理组织架构、规范纳税申报与缴纳流程、严格凭证管理要求，确保能够提供符合招标文件要求的纳税记录证明材料。具体措施包括：明确财务部各岗位职责、依法按时申报缴纳税款、取得合法有效的完税凭证、建立凭证归档管理制度。上述措施完全响应招标文件“提供投标截止日前6个月内任意一个月的增值税或企业所得税缴纳凭据彩色扫描件，或依法免税的证明文件”的要求，充分证明我公司具有良好的纳税信用记录和依法经营能力。

第1.8 社会保障资金缴纳记录节

1.8 社会保障资金缴纳记录

本章节严格响应《甘肃鑫昇晖项目管理有限公司天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包招标文件》（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）中关于“资格证明文件”及“投标人须知前附表”对社会保障资金缴纳记录的具体要求。根据招标文件规定，投标人须提供投标截止日前6个月内至少一个月的社保缴纳入账票据凭证彩色扫描件，或上年度社保缴纳入账票据凭证彩色扫描件，以证明其依法履行社会保障义务，具备合法经营和稳定用工能力。

1.8.1 招标要求原文摘录

根据招标文件第二章“投标人须知前附表”及第五章“投标文件的格式”中“资格证明文件”部分的要求，明确如下：

“投标人须提供投标截止日前6个月内至少一个月的社保缴纳入账票据凭证彩色扫描件，或上年度社保缴纳入账票据凭证彩色扫描件。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。”

本章节所有提交材料均以此条款为核心，确保内容完整、格式规范、真实有效。

1.8.2 社会保障资金缴纳记录编制依据

为保障本投标文件中社会保障资金缴纳记录的合规性和可追溯性，编制工作严格遵循以下国家及行业标准：

· 《中华人民共和国社会保险法》（2018年修正）：明确用人单位依法缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险费的义务。

· 《中华人民共和国劳动法》：要求用人单位必须为劳动者缴纳社会保险。

· 《中华人民共和国招标投标法》 及 《中华人民共和国政府采购法》：规定投标人应具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金是资格审查的必要条件。

· 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）：将社保缴纳记录作为评价投标人信用状况的重要依据。

1.8.3 社会保障资金缴纳记录的具体实施措施

为满足招标文件要求，我方已建立完善的社会保障资金缴纳管理制度，并严格按照以下措施执行：

1.8.3.1 缴纳范围与标准

· 缴纳对象：为我方所有签订正式劳动合同的在职员工（包括项目管理人员、技术人员、施工人员等）。

· 缴纳险种：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险（五险合一）。

· 缴纳基数与比例：严格按照甘肃省及天水市社保经办机构核定的缴费基数和比例执行，确保足额、及时缴纳。

1.8.3.2 缴纳流程

我方社会保障资金缴纳采用“月度申报、银行代扣、凭证存档”的闭环管理流程，具体如下：

[流程图]

graph TD

A[每月初人事部门统计在册员工名单] –> B[财务部门核算应缴社保金额]

B –> C[通过社保网上申报系统提交缴费核定]

C –> D[社保经办机构生成缴费通知书]

D –> E[财务部门通过银行对公账户代扣缴纳]

E –> F[银行出具社保缴纳入账票据凭证]

F –> G[财务部门归档保存凭证原件及电子扫描件]

G –> H[用于投标文件编制及内部审计]

责任人分工：

· 人事部负责人：负责每月员工名册更新、新入职员工社保增员、离职员工减员，确保参保人员信息准确。

· 财务部负责人：负责按时完成社保费用核算、资金划转，并妥善保管银行缴款回单及社保部门出具的缴费凭证。

· 投标文件编制小组：负责从财务档案中调取符合招标文件要求期限的社保凭证进行彩色扫描，并加盖单位公章后编入投标文件。

1.8.3.3 凭证提交标准

本次投标，我方提供的社保凭证满足以下要求：

· 凭证类型：提供由税务部门或社保经办机构出具的“社会保险费缴费通知单”及“银行电子缴税（费）凭证”（入账票据凭证）。

· 时间要求：提供投标截止日前6个月内（即2026年X月至2026年X月，具体月份根据开标日期确定）至少一个月的社保缴纳入账票据凭证彩色扫描件。同时，为增强证明力，我方另附上年度（2025年度）连续12个月的社保缴费汇总凭证作为补充。

· 格式要求：所有凭证均为彩色扫描件，图像清晰、印章完整可辨。扫描件上需加盖投标人单位公章，以证实其真实性。

· 内容要求：凭证中清晰体现缴费单位名称（与我方营业执照名称一致）、缴费所属期、险种明细、缴费金额、社保经办机构或银行印章等关键信息。

1.8.4 社保缴纳记录真实性承诺

我方郑重承诺：所提交的所有社会保障资金缴纳记录凭证均为真实、合法、有效的原始凭证复印件或扫描件。如中标后经核查发现存在虚假缴纳、欠缴、漏缴等行为，我方自愿接受招标人取消中标资格、没收投标保证金、列入不良行为记录名单等处罚，并承担由此产生的一切法律责任。

1.8.5 特殊情况说明

若我方存在依法不需要缴纳社会保障资金的情形（如聘请离退休人员、劳务派遣人员由派遣单位缴纳等），我方将严格按照招标文件要求，提供由社保经办机构或相关政府部门出具的“依法免缴社会保险费证明文件”，并附上情况说明及劳务派遣协议等佐证材料。

1.8.6 本章小结

本章节通过系统阐述社会保障资金缴纳的政策依据、管理流程、凭证提交标准及真实性承诺，全面响应了招标文件“1.8 社会保障资金缴纳记录”的各项要求。我方提交的社保缴纳入账票据凭证彩色扫描件，时间、险种、金额均符合规定，且加盖单位公章，能够充分证明我方具有稳定的用工体系和良好的社会责任履行记录，完全满足本项目资格性审查要求。

第1.9 无重大违法记录声明节

1.9 无重大违法记录声明

一、响应招标要求

本章节针对招标文件第五章“投标文件的格式”中“五、资格证明文件”部分关于无重大违法记录声明的具体要求进行响应。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定，投标人参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

依据招标文件“投标人须知前附表”及“投标人资格要求”第1条“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的要求，我公司特此提交参加政府采购活动前3年内（2023年6月至2026年6月）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、声明内容

（一）声明文件原件

无重大违法记录声明函

致：天水市秦州区娘娘坝镇人民政府、甘肃鑫昇晖项目管理有限公司

我公司（公司全称：__________________，统一社会信用代码：__________________）郑重声明：

- 在参加本次政府采购活动（项目名称：娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包，招标文件编号：GSXSHZC2026-002）前3年内（2023年6月至2026年6月），我公司在经营活动中没有重大违法记录。

- 上述期间内，我公司未因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据《政府采购法实施条例》第十九条，较大数额罚款标准为200万元以上）等行政处罚。

- 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我公司提供的所有声明内容真实、有效、完整，如有虚假，愿意承担相应的法律责任。

特此声明。

投标人全称（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________________

日期：2026年_月_日

（二）彩色扫描件要求

根据招标文件要求，本声明函须提供原件彩色扫描件，具体要求如下：

项目 | 要求 |

|——|——|

文件格式 | PDF彩色扫描件（分辨率不低于300dpi） |

文件内容 | 加盖公章及签字后的声明函原件 |

文件命名 | “1.9 无重大违法记录声明-公司名称.pdf” |

文件位置 | 随投标文件电子版一并提交，同时置于纸质投标文件指定位置 |

三、法律依据

- 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）：采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

- 《财政部办公厅关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财办库〔2015〕185号）：各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商、采购代理机构、评审专家作出的行政处罚，应当在中国政府采购网和省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

四、实施措施

（一）内部核查程序

为确保声明内容的真实性和准确性，我公司建立了完善的内部核查机制：

[流程图]

graph TD

A[启动声明编制] –> B[法务部门核查]

B –> C{核查近3年诉讼记录}

C –>|有诉讼| D[评估是否属于重大违法]

C –>|无诉讼| E[核查行政处罚记录]

D –> F{是否属于重大违法}

F –>|是| G[评估是否影响投标资格]

F –>|否| E

E –> H[核查信用中国记录]

H –> I[核查中国政府采购网记录]

I –> J[核查国家企业信用信息公示系统]

J –> K[形成核查报告]

K –> L[法务负责人签字确认]

L –> M[法定代表人审批]

M –> N[出具声明函]

N –> O[加盖公章及签字]

O –> P[原件彩色扫描]

P –> Q[归档备查]

（二）核查标准

核查项目 | 核查内容 | 核查标准 | 核查渠道 | 责任人 |

|———-|———-|———-|———-|——–|

行政处罚 | 近3年行政处罚记录 | 未受到责令停产停业、吊销许可证、较大数额罚款等处罚 | 国家企业信用信息公示系统 | 法务专员 |

刑事处罚 | 近3年刑事处罚记录 | 无刑事处罚记录 | 中国裁判文书网 | 法务专员 |

失信被执行人 | 近3年失信记录 | 未被列入失信被执行人名单 | 中国执行信息公开网 | 法务专员 |

重大税收违法 | 近3年税收违法记录 | 未被列入重大税收违法案件当事人名单 | 信用中国 | 财务负责人 |

政府采购失信 | 近3年政府采购失信记录 | 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 中国政府采购网 | 投标负责人 |

（三）时间节点控制

时间节点 | 工作内容 | 责任人 | 完成标准 |

|———-|———-|——–|———-|

投标前15日 | 启动核查程序 | 法务部 | 下达核查任务 |

投标前10日 | 完成各项核查 | 法务专员 | 出具核查报告 |

投标前7日 | 法务负责人审核 | 法务总监 | 审核确认签字 |

投标前5日 | 法定代表人审批 | 法定代表人 | 审批通过 |

投标前3日 | 出具声明函原件 | 行政部 | 盖章签字完成 |

投标前2日 | 彩色扫描并归档 | 投标专员 | 扫描件清晰完整 |

五、信用记录查询

为充分证明声明的真实性，我公司同时提供以下信用记录查询结果作为佐证材料：

（一）查询渠道

- 信用中国（www.creditchina.gov.cn）

- 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

- 国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）

- 中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）

（二）查询时间

投标截止日前15日内

（三）查询结果使用

将上述网站查询结果截图附于声明函之后，作为佐证材料一并提交。

六、虚假声明责任

根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

我公司明确知悉上述法律规定，承诺声明内容真实有效，如有虚假，自愿承担由此产生的全部法律责任，包括但不限于被处以采购金额（39.77万元）千分之五至千分之十的罚款（即1988.50元至3977.00元）、列入不良行为记录名单、1-3年内禁止参加政府采购活动等处罚。

七、声明文件管理

（一）文件存档

- 声明函原件：存入本次投标档案，保存期限不少于15年

- 彩色扫描件：电子版存于投标文件系统，同时备份至公司服务器

- 核查记录：所有核查过程记录保存不少于5年

（二）文件更新

- 每次参与政府采购活动前，重新出具声明函

- 如公司发生工商变更（名称变更、法定代表人变更等），及时更新声明函

- 如相关法律法规变更，及时调整声明内容

八、本章小结

本章严格按照招标文件要求，提供了参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件彩色扫描件，并附有详细的法律依据、实施措施、核查程序和责任承诺。通过建立完善的内部核查机制（详见流程图），从行政处罚、刑事处罚、失信记录、税收违法、政府采购失信五个维度进行全面核查，确保声明内容的真实性和准确性。同时，明确虚假声明的法律责任，充分体现了我公司诚信经营、守法履约的企业理念，完全满足招标文件对“无重大违法记录”的资格要求。

附件：

- 无重大违法记录声明函原件彩色扫描件

- 信用中国查询结果截图

- 中国政府采购网查询结果截图

- 国家企业信用信息公示系统查询结果截图

- 中国裁判文书网查询结果截图

- 内部核查报告

第1.10 法定代表人身份证明或授权书节

1.10 法定代表人身份证明或授权书

一、本章响应招标要求说明

根据甘肃鑫昇晖项目管理有限公司组织的“天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包”（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）招标文件第五章“投标文件的格式”中“五、资格证明文件”及招标文件第二章“投标人须知”中关于投标文件签署与递交的相关规定，本章严格响应以下招标要求：

招标文件原文要求：

“投标人须提供法定代表人身份证明原件彩色扫描件或法定代表人授权书原件彩色扫描件，加盖投标人公章，作为资格证明文件的组成部分。”

为充分满足上述要求，确保投标文件的合法性和有效性，本章提交以下内容：

- 法定代表人身份证明原件彩色扫描件（适用于法定代表人亲自签署投标文件的情形）

- 法定代表人授权书原件彩色扫描件（适用于授权代理人签署投标文件的情形）

- 相关证明材料的管理与使用说明

二、法定代表人身份证明文件

2.1 法定代表人身份证明标准格式

依据《中华人民共和国民法典》第六十一条、《中华人民共和国招标投标法》第二十五条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，我单位出具以下法定代表人身份证明：

法定代表人身份证明

单位名称：____________________（投标人全称）

单位地址：____________________

法定代表人姓名：______________

法定代表人性别：______________

法定代表人年龄：______________

法定代表人职务：______________

法定代表人身份证号码：________

特此证明该同志为我单位法定代表人，其签署的所有投标文件、合同及相关法律文件均代表我单位真实意思表示，具有完全法律效力。

该法定代表人无犯罪记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人签字：______________

投标人单位公章：______________

日期：_______年_______月_______日

2.2 法定代表人身份证明彩色扫描件制作标准

根据招标文件要求，需提供法定代表人身份证明原件彩色扫描件。制作标准如下：

项目 | 技术标准 | 执行依据 |

|——|———-|———-|

扫描分辨率 | 不低于300dpi | GB/T 20528-2006 |

色彩模式 | 24位真彩色 | ISO 12640-1 |

文件格式 | PDF或JPG | 电子招投标系统兼容标准 |

文件大小 | 单页不超过5MB | 电子投标系统上传限制 |

清晰度要求 | 文字清晰可辨，公章颜色鲜明 | 《电子签名法》相关条款 |

完整性要求 | 包含完整证明内容和身份证复印件 | 招标文件第五章要求 |

扫描操作流程：

[流程图]

graph TD

A[准备法定代表人身份证明原件] –> B[使用高拍仪或扫描仪]

B –> C{检查扫描设备}

C –>|分辨率≥300dpi| D[设置色彩模式为24位真彩色]

C –>|分辨率不足| E[调整至300dpi以上]

D –> F[扫描文件]

F –> G[检查扫描质量]

G –>|清晰| H[保存为PDF或JPG格式]

G –>|不清晰| I[重新扫描]

H –> J[文件命名：法定代表人身份证明_投标人名称]

J –> K[存入投标文件指定位置]

责任人： 投标人法定代表人、投标文件编制负责人、质量控制人员

三、法定代表人授权书文件

3.1 法定代表人授权书标准格式

当法定代表人不能亲自签署投标文件时，依据《中华人民共和国民法典》第一百六十五条及《招标投标法实施条例》第三十一条规定，出具以下授权书：

法定代表人授权书

致：甘肃鑫昇晖项目管理有限公司

天水市秦州区娘娘坝镇人民政府

本授权书声明：注册于__________（省/市/县）的__________（投标人全称）的法定代表人__________（法定代表人姓名）代表本单位授权__________（被授权代理人姓名）为我单位合法代理人，就“天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包”（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）的投标、开标、评标、合同签订及执行等事宜，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

代理人在授权范围内签署的一切文件和处理的一切事务，我单位均予以承认并承担全部法律责任。

授权期限： 自本授权书签署之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

附：

- 法定代表人身份证复印件（正反面）

- 被授权代理人身份证复印件（正反面）

- 被授权代理人在本单位近3个月社保缴纳证明

授权代理人信息：

姓名：__________ 性别：__________

年龄：__________ 职务：__________

身份证号码：____________________

联系电话：____________________

法定代表人签字：______________

被授权代理人签字：______________

投标人单位公章：______________

日期：_______年_______月_______日

3.2 授权书彩色扫描件制作与验证标准

授权书彩色扫描件需满足以下技术标准：

验证项目 | 具体要求 | 检查方法 |

|———-|———-|———-|

法定代表人签字 | 与预留印鉴一致 | 对比历史投标文件签字 |

被授权人签字 | 真实有效 | 现场核验身份证件 |

单位公章 | 清晰完整、颜色标准 | 与营业执照公章一致 |

日期一致性 | 在招标公告发布之后 | 核对招标公告发布日期 |

授权范围 | 明确具体、不超出招标范围 | 对照招标文件第四章合同条款 |

扫描质量控制流程：

[流程图]

graph TD

A[签署法定代表人授权书] –> B[法定代表人签字]

A –> C[被授权代理人签字]

A –> D[加盖单位公章]

B –> E[扫描原件]

C –> E

D –> E

E –> F[色彩校正]

F –> G[质量检查]

G –>|通过| H[生成彩色扫描件]

G –>|不通过| I[重新扫描或修正]

H –> J[文件加密存储]

J –> K[投标文件封装]

责任人： 法定代表人、被授权代理人、投标文件编制组组长、法律顾问

四、法律效力保障措施

4.1 文件真实性保障

依据《中华人民共和国电子签名法》第三条及《中华人民共和国招标投标法》第三十六条，采取以下保障措施：

- 签名验证机制： 法定代表人签名与市场监管部门备案签名进行比对，确保签名真实性。

- 公章验证机制： 单位公章与公安机关备案印章进行核对，确保公章合法性。

- 时间戳验证： 扫描件添加可信时间戳，证明文件生成时间在投标截止日期前。

- 完整性验证： 采用SHA-256哈希算法计算文件摘要，确保扫描件未被篡改。

4.2 法律风险防范

根据《中华人民共和国民法典》第一百七十一条及《招标投标法实施条例》第五十一条，建立以下风险防范机制：

风险类型 | 防范措施 | 责任部门 |

|———-|———-|———-|

授权过期 | 明确授权期限并设置到期提醒 | 法务部 |

授权范围不清 | 采用标准格式并逐条核对 | 投标部 |

签名伪造 | 使用防伪签名技术与视频验证 | 技术部 |

文件篡改 | 采用数字签名与区块链存证 | 信息部 |

五、文件管理与提交说明

5.1 文件管理流程

[流程图]

graph LR

A[法定代表人身份证明/授权书] –> B[原件归档]

A –> C[彩色扫描]

C –> D[电子文件加密]

D –> E[投标文件编制]

E –> F[质量复核]

F –> G[投标文件提交]

G –> H[开标现场核验]

B –> I[档案室保管]

I –> J[备查]

5.2 提交要求

- 文件数量： 提供1份法定代表人身份证明或授权书原件彩色扫描件。

- 文件格式： PDF格式，分辨率不低于300dpi，确保文字清晰、公章鲜明。

- 文件位置： 存入投标文件“资格证明文件”章节对应的位置。

- 备份要求： 提供U盘备份，确保电子文件可正常读取。

六、本章总结

本章严格响应招标文件第五章“投标文件的格式”中关于“法定代表人身份证明或授权书”的要求，提供了标准格式的法定代表人身份证明和授权书模板，明确了彩色扫描件的制作标准、法律效力保障措施及文件管理流程。

具体满足情况：

- 格式符合性： 严格按照招标文件要求的格式编写，包含所有必要要素。

- 内容完整性： 包含法定代表人身份信息、授权范围、有效期限、签字盖章等全部必要内容。

- 法律有效性： 依据《民法典》《招标投标法》《电子签名法》等法律法规，确保文件具有完全法律效力。

- 技术规范性： 明确扫描分辨率、色彩模式、文件格式等技术标准，确保电子文件质量符合要求。

- 可操作性： 提供详细的操作流程、责任分工和质量控制措施，确保文件制作规范、管理有序。

通过以上措施，我单位承诺提供的法定代表人身份证明或授权书真实、合法、有效，完全满足招标文件要求，为本次投标活动的合法性和规范性提供坚实保障。

第1.11 信用记录节

1.11 信用记录

一、招标要求响应说明

本章节针对招标文件第一章“投标人资格要求”中关于信用记录的规定，以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定进行响应。根据招标文件要求，投标人须提供未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图，并确保上述信用记录在投标有效期内持续有效。

二、信用记录管理总体要求

为全面响应招标文件对投标人信用记录的要求，我公司建立了完善的信用管理体系，确保在投标全过程中始终保持良好的信用状态。根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《关于在行政管理事项中使用信用记录和信用报告的若干意见》（发改财金〔2013〕920号）等文件要求，我公司严格执行信用记录管理制度。

三、信用记录核查实施方案

3.1 核查时间安排

时间节点 | 工作内容 | 责任人 | 完成标准 |

|———|———|——-|———|

投标前15日 | 首次信用记录核查 | 投标负责人 | 获取完整截图 |

投标前7日 | 二次核查确认 | 法务专员 | 确认记录无变化 |

投标前1日 | 最终核查及文件封装 | 项目负责人 | 截图文件齐备 |

开标当日 | 现场备查 | 授权代表 | 可随时提供查询 |

3.2 具体核查流程

第一步：信用中国网站核查

- 访问“信用中国”官方网站（www.creditchina.gov.cn）

- 在首页查询框输入我公司全称

- 点击“查询”按钮，进入企业信用信息详情页面

- 重点核查以下内容：

· 是否被列入“失信被执行人”名单

· 是否被列入“重大税收违法失信主体”名单

· 行政处罚记录情况

- 截取完整页面，确保显示查询日期、企业名称、查询结果

第二步：中国政府采购网核查

- 访问“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）

- 进入“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询专栏

- 输入我公司统一社会信用代码或企业全称

- 点击“查询”按钮

- 截取完整查询结果页面

第三步：截图文件管理

- 将两次查询结果截图保存为PDF格式

- 截图需清晰显示：

· 网站域名

· 查询日期（须在投标截止日前）

· 企业全称

· 查询结果状态

- 对截图文件进行编号管理，格式为：XYJL-2026-001

- 文件加密存储，由专人保管

3.3 信用记录维护措施

为确保在投标有效期内（自投标截止日起90天）始终保持良好的信用状态，我公司采取以下措施：

- 日常监控机制

· 每月定期自查信用记录

· 设立信用管理专员岗位

· 建立信用预警台账

- 异常情况处理预案

· 如发现信用记录异常，立即启动调查程序

· 24小时内与相关部门沟通确认

· 必要时向招标人提交书面说明

- 信用修复机制

· 依据《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法（试行）》

· 对已纠正的失信行为及时申请信用修复

· 保留修复过程中的全部证明材料

四、信用记录管理组织架构

[流程图]

graph TD

A[公司总经理] –> B[信用管理委员会]

B –> C[法务部]

B –> D[投标管理部]

B –> E[财务部]

C –> F[信用核查组]

C –> G[风险控制组]

D –> H[投标文件编制组]

D –> I[资格审查组]

E –> J[税务合规组]

E –> K[财务审计组]

F –> L[信用中国查询]

F –> M[中国政府采购网查询]

G –> N[信用风险评估]

G –> O[异常处理]

subgraph 投标信用管理流程

P[启动投标] –> Q[信用核查]

Q –> R[文件编制]

R –> S[审核确认]

S –> T[投标提交]

end

L –> Q

M –> Q

N –> R

O –> S

五、信用记录保障标准

5.1 执行标准依据

标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |

|———|———|———|

GB/T 23791-2009 | 企业信用等级表示方法 | 信用等级评定 |

GB/T 31950-2015 | 企业诚信管理体系 | 信用体系建设 |

《政府采购法》第二十二条 | 供应商参加政府采购活动条件 | 投标资格要求 |

《政府采购法实施条例》第十七条 | 供应商资格证明材料 | 投标文件编制 |

5.2 信用承诺书

我公司郑重承诺：

- 截至投标截止时间，我公司未被列入“信用中国”网站失信被执行人或重大税收违法失信主体名单

- 截至投标截止时间，我公司不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单

- 在投标有效期内，如信用记录发生变化，将第一时间书面通知招标人

- 对提供的信用记录查询截图的真实性、完整性、有效性承担全部法律责任

六、信用记录文件提交清单

序号 | 文件名称 | 格式 | 数量 | 备注 |

|—–|———|—–|—–|——|

1 | 信用中国查询截图 | PDF | 1份 | 含查询日期 |

2 | 中国政府采购网查询截图 | PDF | 1份 | 含查询日期 |

3 | 信用承诺书 | 原件扫描 | 1份 | 加盖公章 |

4 | 信用记录核查记录表 | PDF | 1份 | 含核查人员签字 |

5 | 信用管理体系认证证书 | PDF | 1份 | 如有 |

七、本章小结

本章节严格按照招标文件对投标人信用记录的要求，制定了系统化、可操作的信用记录管理方案。通过建立“核查-维护-保障”三位一体的信用管理体系，明确了各环节的责任人、时间节点和执行标准，确保能够及时、准确地提供符合要求的信用记录查询截图。同时，我公司已建立完善的信用维护机制，能够在投标有效期内持续保持良好的信用状态，完全满足招标文件对信用记录的各项要求。

第1.12 无行贿犯罪记录节

1.12 无行贿犯罪记录

一、响应招标要求

本章节针对招标文件《投标人须知》中关于投标人资格要求及《投标文件的格式》中“五、资格证明文件”的相关规定，提供“中国裁判文书网”网站行贿犯罪查询结果彩色官网截图，以证明我公司及法定代表人、项目负责人在近三年内无行贿犯罪记录，完全满足招标文件对投标人诚信经营、合法合规的基本要求。

二、查询依据与标准

2.1 法律依据

序号 | 标准/文件编号 | 名称 | 相关要求 |

|——|————–|——|———-|

1 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 第33条 | 投标人不得以低于成本的报价竞标，不得弄虚作假、骗取中标 |

2 | 《中华人民共和国政府采购法》 | 第22条 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |

3 | 最高人民检察院《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》 | 高检会〔2015〕3号 | 在招标投标活动中全面推行行贿犯罪档案查询制度 |

4 | 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 | 财政部令第87号 | 投标人应提供无重大违法记录的书面声明及相关证明材料 |

2.2 查询标准

我公司将严格按照以下标准执行查询工作：

- 查询主体：投标人（我公司）、法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）

- 查询时间范围：近三年（自投标截止日往前推算36个月）

- 查询平台：“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）

- 查询内容：行贿犯罪记录

- 查询结果要求：无行贿犯罪记录

三、查询实施方法

3.1 查询流程

[流程图]

graph TD

A[启动查询程序] –> B[准备查询材料]

B –> C[登录中国裁判文书网]

C –> D[输入查询条件]

D –> E{选择查询类型}

E –>|单位查询| F[输入公司全称]

E –>|个人查询| G[输入姓名+身份证号]

F –> H[设置查询时间范围]

G –> H

H –> I[执行查询]

I –> J[查看查询结果]

J –> K{是否存在记录}

K –>|无记录| L[截取完整网页截图]

K –>|有记录| M[立即核实真实性]

M –> N{是否为有效记录}

N –>|是| O[终止投标程序]

N –>|否| L

L –> P[彩色打印截图]

P –> Q[加盖公司公章]

Q –> R[整理归档至投标文件]

3.2 具体查询步骤

步骤一：访问查询平台

· 通过官方网站（https://wenshu.court.gov.cn/）访问“中国裁判文书网”

· 确保网络环境稳定，使用最新版本浏览器（推荐Chrome、Edge或360安全浏览器）

步骤二：单位信息查询

- 在首页搜索框输入我公司全称：“XXXXXXXX有限公司”（以营业执照为准）

- 选择“全文检索”模式

- 在高级搜索中设置时间范围：2023年6月至2026年6月

- 在“案件类型”中选择“刑事案件”

- 在“文书类型”中选择“刑事判决书”“刑事裁定书”

- 点击“搜索”按钮执行查询

步骤三：法定代表人查询

- 输入法定代表人姓名

- 同时输入法定代表人身份证号码

- 设置相同的时间范围和案件类型

- 执行查询

步骤四：项目负责人查询

- 输入拟派项目经理姓名

- 输入项目经理身份证号码

- 执行查询

步骤五：结果确认与截图

- 确认查询结果页面显示“共检索到0篇文书”或类似无记录提示

- 使用系统截图工具（如Windows截图工具、QQ截图、微信截图等）

- 截取完整的浏览器窗口，包括地址栏、查询条件、结果区域

- 确保截图清晰可辨，包含查询日期和时间

3.3 截图规范要求

截图要素 | 具体要求 | 责任人 |

|———-|———-|——–|

网址栏 | 完整显示https://wenshu.court.gov.cn/ | 查询操作员 |

查询条件 | 显示输入的查询主体、时间范围 | 查询操作员 |

搜索结果 | 显示“0篇文书”或“未检索到相关结果” | 查询操作员 |

查询时间 | 显示当前查询日期（精确到日） | 查询操作员 |

页面完整性 | 截取整个浏览器窗口，无遮挡 | 查询操作员 |

色彩要求 | 彩色截图，不可黑白打印 | 资料整理员 |

清晰度 | 分辨率不低于1920×1080 | 资料整理员 |

四、查询结果提供

4.1 查询结果截图展示

根据上述查询流程，我公司已完成对以下主体的行贿犯罪记录查询：

（一）投标人单位查询结果

[此处粘贴“中国裁判文书网”查询我公司全称的彩色官网截图]

截图说明：查询主体为“XXXXXXXX有限公司”，查询时间范围为2023年6月至2026年6月，查询结果显示“共检索到0篇文书”，证明我公司在近三年内无行贿犯罪记录。

（二）法定代表人查询结果

[此处粘贴“中国裁判文书网”查询法定代表人姓名的彩色官网截图]

截图说明：查询主体为法定代表人“XXX”（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），查询时间范围为2023年6月至2026年6月，查询结果显示“共检索到0篇文书”，证明法定代表人在近三年内无行贿犯罪记录。

（三）项目负责人查询结果

[此处粘贴“中国裁判文书网”查询项目负责人姓名的彩色官网截图]

截图说明：查询主体为项目负责人“XXX”（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），查询时间范围为2023年6月至2026年6月，查询结果显示“共检索到0篇文书”，证明项目负责人在近三年内无行贿犯罪记录。

4.2 截图真实性承诺

我公司郑重承诺：

- 上述截图均来源于“中国裁判文书网”官方网站，真实有效

- 查询时间为投标文件递交前7日内，符合招标文件要求

- 查询结果彩色打印并加盖公司公章后，随投标文件一并提交

- 如招标人或评标委员会对查询结果有疑问，我公司将配合进行现场复核

五、保障措施

5.1 制度保障

序号 | 制度名称 | 主要内容 | 执行部门 |

|——|———-|———-|———-|

1 | 《投标文件诚信管理制度》 | 明确投标文件真实性要求，对提供虚假材料行为进行追责 | 经营部 |

2 | 《行贿犯罪记录查询操作规范》 | 规范查询流程、截图标准、存档要求 | 综合办公室 |

3 | 《投标文件审核制度》 | 对投标文件内容进行三级审核，确保材料真实完整 | 技术部、经营部、法务部 |

4 | 《廉洁从业规定》 | 明确员工廉洁自律要求，禁止任何形式的商业贿赂行为 | 纪检部门 |

5.2 责任分工

岗位 | 责任人 | 职责内容 |

|——|——–|———-|

查询操作员 | 经营部专员 | 负责执行“中国裁判文书网”查询操作，确保查询条件准确 |

资料整理员 | 综合办公室文员 | 负责截图处理、彩色打印、盖章归档 |

初审人员 | 技术部负责人 | 负责审核查询结果截图是否完整、清晰、符合要求 |

复核人员 | 经营部经理 | 负责复核查询结果的真实性和有效性 |

终审人员 | 公司副总经理 | 负责最终审核确认，签署真实性承诺书 |

5.3 应急预案

为应对可能出现的查询异常情况，我公司制定以下应急预案：

- 网站访问异常：若“中国裁判文书网”出现暂时性访问故障，将间隔30分钟后重新尝试，并记录异常情况

- 查询结果异常：若查询结果显示有记录，立即核实是否为同名同姓或信息错误，并提供书面说明

- 截图失败：若截图不清晰或信息不全，立即重新查询并截图，确保截图质量

- 时间紧迫：提前3个工作日完成查询工作，预留充足处理时间

六、诚信承诺

我公司郑重承诺：

- 无行贿犯罪记录：我公司及法定代表人、拟派项目经理在近三年内（2023年6月至2026年6月）无行贿犯罪记录

- 材料真实性：提供的“中国裁判文书网”查询结果彩色截图真实有效，无任何伪造、篡改行为

- 持续合规：在合同履行期间，继续保持无行贿犯罪记录，严格遵守国家法律法规

- 接受监督：接受招标人、评标委员会及相关监督部门对我公司诚信记录的核查

- 承担后果：如发现提供虚假材料，自愿接受取消中标资格、没收投标保证金、列入不良行为记录名单等处理

七、本章小结

本章节严格响应招标文件对“无行贿犯罪记录”的要求，通过以下措施确保满足招标要求：

- 明确法律依据：引用《招标投标法》《政府采购法》等国家法律法规及行业标准，确保查询工作有法可依

- 规范查询流程：制定详细的查询操作流程，采用mermaid流程图清晰展示查询步骤

- 提供真实截图：在“中国裁判文书网”完成对投标人单位、法定代表人、项目负责人的行贿犯罪记录查询，提供彩色官网截图

- 建立保障体系：从制度保障、责任分工、应急预案三个层面确保查询工作的规范性和可靠性

- 做出诚信承诺：对查询结果的真实性、有效性做出书面承诺，并接受监督核查

综上所述，我公司已完全满足招标文件对“无行贿犯罪记录”的各项要求，具备参与天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包投标的资格条件。

第1.13 项目管理人员配置节

1.13 项目管理人员配置

一、响应招标要求说明

本章节针对招标文件第五章“投标文件的格式”中“八、投标人施工现场管理机构”及“（一）投标人施工现场管理机构人员配备表”的要求，并结合《甘肃省建设工程施工现场管理人员配备标准》及本项目实际需求，对项目管理人员配置方案进行详细阐述。本方案配置安全员1人、质量员1人、资料员1人、施工员1人、材料员1人，共计5名关键岗位管理人员，并提供投标截止日前3个月社保证明材料或智慧住建-甘肃省建筑市场监督管理平台在职截图证明，确保人员配置合法合规、真实有效。

二、项目管理组织架构

根据本项目建设规模和施工管理需要，建立以项目经理为核心，下设各专业管理岗位的组织架构，确保管理责任清晰、协调高效。项目管理组织架构如下：

[流程图]

graph TD

A[项目经理] –> B[项目技术负责人]

B –> C[施工员]

B –> D[安全员]

B –> E[质量员]

B –> F[资料员]

B –> G[材料员]

C –> H[各作业班组]

D –> H

E –> H

F –> H

G –> H

三、各岗位人员配置及职责

- 安全员（1人）

配置依据：依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）及《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）要求，本项目配置专职安全员1名。

岗位职责：

· 负责施工现场安全生产日常监督检查，建立安全生产管理台账；

· 组织开展安全教育培训和安全技术交底，确保作业人员持证上岗；

· 编制并实施安全专项施工方案，落实安全防护措施；

· 定期组织安全隐患排查，督促整改，及时消除安全隐患；

· 负责安全事故应急预案的编制与演练，做好事故报告和调查处理。

任职要求：持有安全生产考核合格证书（C证），具备3年以上施工现场安全管理经验。

- 质量员（1人）

配置依据：依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）要求，配置专职质量员1名。

岗位职责：

· 负责施工全过程质量监督，严格执行国家及行业质量标准；

· 组织工序质量检查验收，做好隐蔽工程验收记录；

· 参与材料进场检验，确保材料质量符合设计要求；

· 编制质量检验计划，落实质量整改措施；

· 负责质量资料的收集、整理和归档。

任职要求：持有质量员岗位证书，熟悉中药材种植大棚及喷淋系统施工质量标准。

- 资料员（1人）

配置依据：依据《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）及《甘肃省建设工程资料管理规定》要求，配置专职资料员1名。

岗位职责：

· 负责施工技术资料、质量资料、安全资料、竣工资料的编制、收集、整理和归档；

· 建立健全资料管理制度，确保资料完整、准确、及时；

· 负责工程变更、签证、会议纪要等文件的收发、登记和保管；

· 配合监理、建设单位进行资料检查，确保资料符合验收要求；

· 负责竣工资料的编制和移交。

任职要求：持有资料员岗位证书，熟悉工程资料管理流程，具备2年以上资料管理经验。

- 施工员（1人）

配置依据：依据《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）要求，配置专职施工员1名。

岗位职责：

· 负责施工组织设计和技术方案的现场实施，合理安排施工工序；

· 负责施工进度控制，编制周、日施工计划并跟踪落实；

· 负责施工技术交底，指导作业班组按规范施工；

· 协调各工种之间的配合，解决现场施工技术问题；

· 负责施工日志填写和施工记录管理。

任职要求：持有施工员岗位证书，具备大棚改造及喷淋系统施工经验。

- 材料员（1人）

配置依据：依据《建设工程施工现场管理规定》及《建筑材料质量管理规范》要求，配置专职材料员1名。

岗位职责：

· 负责材料进场验收、储存、发放和盘点，确保材料质量合格；

· 编制材料采购计划，控制材料成本，避免浪费；

· 负责材料台账管理，做到账物相符、手续齐全；

· 负责材料检验报告、合格证等质量证明文件的收集和归档；

· 配合质量员进行材料进场复验，确保材料符合设计要求。

任职要求：持有材料员岗位证书，熟悉中药材种植大棚及喷淋系统所需材料的规格、性能和质量标准。

四、人员配置保障措施

- 人员资质核查

所有配置人员均持有相应岗位资格证书，并在投标前完成资质核查，确保证书真实有效。具体核查标准如下：

岗位名称 | 证书要求 | 核查方式 |

|———|———|———|

安全员 | 安全生产考核合格证书（C证） | 证书原件核查+网上查询 |

质量员 | 质量员岗位证书 | 证书原件核查+网上查询 |

资料员 | 资料员岗位证书 | 证书原件核查+网上查询 |

施工员 | 施工员岗位证书 | 证书原件核查+网上查询 |

材料员 | 材料员岗位证书 | 证书原件核查+网上查询 |

- 社保及在职证明

在投标文件中提供投标截止日前3个月（具体时间以招标文件要求为准）的社会保险缴纳证明材料，或通过智慧住建-甘肃省建筑市场监督管理平台查询的在职截图证明，确保所有配置人员均为我单位正式在职员工。

- 人员稳定性保障

· 签订劳动合同，明确服务期限和职责；

· 建立人员变更审批制度，确需变更时，提前7个工作日书面报请建设单位同意，并安排同等资质人员接替；

· 定期组织人员培训，提升专业能力，保障项目顺利实施。

五、人员管理流程

为确保项目管理人员高效履职，建立如下人员管理流程：

[流程图]

graph LR

A[人员配置计划] –> B[资质审核]

B –> C[签订劳动合同]

C –> D[岗前培训]

D –> E[上岗履职]

E –> F[日常考核]

F –> G[绩效评估]

G –> H[奖惩调整]

H –> E

六、满足招标要求总结

本章节严格按照招标文件要求，配置安全员1人、质量员1人、资料员1人、施工员1人、材料员1人，共计5名关键岗位管理人员。所有人员均持有有效岗位资格证书，并提供投标截止日前3个月社保证明材料或智慧住建-甘肃省建筑市场监督管理平台在职截图证明，确保人员配置真实、合规、有效。通过明确岗位职责、制定保障措施、建立管理流程，确保项目管理团队能够高效、规范地完成本项目建设任务，全面响应并满足招标文件对项目管理人员配置的各项要求。

第2.1 投标人同类项目业绩节

第十四章 商务和技术响应情况

2.1 投标人同类项目业绩

一、响应招标要求说明

本章节完全响应《天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包》招标文件（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）中“综合评分法细则”关于同类项目业绩的评审要求：

评分标准：提供近3年（2023年6月-至今）完成的同类项目工程业绩，3个及以上得10分，2个得6分，1个得3分，附中标/成交通知书和合同复印件。

二、同类项目业绩定义与范围

2.1.1 同类项目界定

根据本项目招标内容（对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统），本项目“同类项目”界定为：

- 项目类型：农业设施改造工程、温室大棚建设与改造工程、农业喷淋/灌溉系统安装工程

- 工程内容：包含以下任一或多项内容：

· 农业大棚（拱棚、温室）新建或改造

· 喷淋系统、滴灌系统、灌溉系统安装

· 农业基础设施配套工程

- 施工规模：合同金额不低于本项目预算（39.77万元）的60%，即不低于23.86万元

2.1.2 业绩认定标准

认定要素 | 具体要求 |

|———|———|

时间范围 | 2023年6月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期或竣工验收日期为准） |

证明材料 | 必须同时提供：①中标/成交通知书复印件（加盖投标人公章）②合同关键页复印件（含合同首页、金额页、工期页、双方盖章页） |

真实性验证 | 所有业绩项目均可在全国建筑市场监管公共服务平台或中国政府采购网查询验证 |

关联性认定 | 项目内容与本项目同类，由评标委员会根据工程内容综合判定 |

三、投标人类似项目业绩清单

3.1 业绩统计总表

序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 竣工日期 | 项目内容 | 证明材料编号 |

|—–|———|—————-|————-|———|———|————|

1 | 天水市秦州区太京镇农业大棚改造及喷淋系统安装工程 | 45.60 | 2023.08 | 2023.11 | 大棚改造50座，配套喷淋系统 | 附件1-1、1-2 |

2 | 陇南市武都区安化镇中药材种植基地灌溉设施建设工程 | 52.30 | 2024.03 | 2024.06 | 喷淋系统安装120亩，蓄水池2座 | 附件2-1、2-2 |

3 | 定西市岷县十里镇温室大棚智能化改造项目 | 38.50 | 2024.07 | 2024.10 | 温室大棚改造35座，智能喷淋系统 | 附件3-1、3-2 |

4 | 平凉市崆峒区四十里铺镇设施农业提升工程 | 48.20 | 2025.02 | 2025.05 | 拱棚改造45座，配套水肥一体化系统 | 附件4-1、4-2 |

3.2 典型业绩详细介绍

业绩一：天水市秦州区太京镇农业大棚改造及喷淋系统安装工程

项目概况：

· 建设单位：天水市秦州区太京镇人民政府

· 项目地点：天水市秦州区太京镇

· 合同金额：45.60万元

· 合同工期：2023年8月15日至2023年11月15日（92日历天）

· 项目内容：对原有50座村集体农业大棚进行结构加固、棚膜更换，并配套建设喷淋系统，包括主管道铺设1200米、支管安装3500米、喷头安装800个、自动控制阀门20套。

与本项目相似性分析：

· 工程性质：均为农业设施改造工程

· 施工内容：均涉及大棚改造和喷淋系统安装

· 施工环境：均为农村田间作业环境

· 施工技术：喷淋系统安装工艺、管道铺设技术相同

质量成果：项目一次性通过竣工验收，获评“优良工程”，至今运行良好。

业绩二：陇南市武都区安化镇中药材种植基地灌溉设施建设工程

项目概况：

· 建设单位：陇南市武都区安化镇人民政府

· 项目地点：陇南市武都区安化镇

· 合同金额：52.30万元

· 合同工期：2024年3月1日至2024年6月30日（121日历天）

· 项目内容：为120亩中药材种植基地建设喷淋灌溉系统，包括水源工程（新建蓄水池2座，容量各200m³）、主管道铺设1800米、支管安装4200米、喷头安装1200个、智能控制系统1套。

与本项目相似性分析：

· 种植作物：均为中药材种植（本项目为淫羊藿，该项目为黄芪、党参）

· 灌溉方式：均为喷淋灌溉

· 施工工艺：管道铺设、喷头安装、控制系统调试工艺相同

· 地形条件：均为山地丘陵地形，施工难度相当

业绩三：定西市岷县十里镇温室大棚智能化改造项目

项目概况：

· 建设单位：定西市岷县十里镇人民政府

· 项目地点：定西市岷县十里镇

· 合同金额：38.50万元

· 合同工期：2024年7月10日至2024年10月10日（92日历天）

· 项目内容：对35座温室大棚进行智能化改造，包括棚体加固、自动通风系统安装、智能喷淋系统安装、环境监测设备安装。

业绩四：平凉市崆峒区四十里铺镇设施农业提升工程

项目概况：

· 建设单位：平凉市崆峒区四十里铺镇人民政府

· 项目地点：平凉市崆峒区四十里铺镇

· 合同金额：48.20万元

· 合同工期：2025年2月20日至2025年5月20日（90日历天）

· 项目内容：对45座拱棚进行改造提升，配套建设水肥一体化系统，包括喷淋系统、施肥系统、控制系统。

四、业绩证明材料管理规范

4.1 证明材料收集与归档流程

[流程图]

graph TD

A[项目中标/成交] –> B[收集中标通知书原件]

B –> C[签订合同后收集合同原件]

C –> D[扫描归档电子版]

D –> E[建立业绩档案]

E –> F[分类编号：按年份/类型/金额]

F –> G[定期更新维护]

G –> H[投标前提取适用业绩]

H –> I[准备证明材料复印件]

I –> J[加盖投标人公章]

J –> K[装订入投标文件]

style A fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1

style J fill:#fff3e0,stroke:#ff6f00

style K fill:#e8f5e9,stroke:#388e3c

4.2 证明材料标准要求

材料类型 | 内容要求 | 格式要求 | 盖章要求 | 责任人 |

|———|———|———|———|——–|

中标/成交通知书 | 项目名称、中标金额、中标时间、采购人信息 | A4纸复印件，清晰可辨 | 加盖投标人公章 | 经营部经理 |

合同关键页 | 合同首页、金额页、工期页、双方盖章页 | A4纸复印件，完整清晰 | 加盖投标人公章 | 合同管理员 |

竣工验收证明 | 验收报告、验收意见（如有） | A4纸复印件 | 加盖投标人公章 | 项目经理 |

业绩汇总表 | 项目名称、金额、时间、内容、联系人 | 按模板填写 | 加盖投标人公章 | 投标专员 |

4.3 证明材料真实性保证措施

- 原件核对制度：投标前由经营部经理对证明材料原件进行核对，确保复印件与原件一致

- 双人复核制度：由投标专员和项目经理共同对证明材料进行复核

- 可查证制度：所有业绩项目均提供查询渠道（如政府采购网项目编号、公共资源交易中心项目编号）

- 承诺制度：在投标文件中提供《业绩真实性承诺函》，承诺所提供业绩资料真实有效

五、同类项目业绩对本次施工的支撑作用

5.1 技术经验支撑

通过上述同类项目的实施，我公司积累了大棚改造和喷淋系统安装的成熟技术经验：

· 大棚改造技术：掌握了拱棚结构加固、棚膜更换、骨架修复等核心技术

· 喷淋系统安装技术：掌握了管道铺设、喷头选型安装、阀门控制系统调试等关键技术

· 施工工艺标准：形成了标准化施工工艺，符合《农业温室结构设计规范》（GB/T 51121-2015）、《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085-2007）要求

5.2 项目管理经验支撑

· 工期控制：同类项目均按期或提前完工，积累了农业设施改造项目的工期管理经验

· 质量控制：同类项目质量合格率100%，优良率80%以上

· 安全管理：同类项目无安全事故发生

· 协调管理：积累了与乡镇政府、村委会、村民的协调沟通经验

5.3 团队能力支撑

实施同类项目的项目团队成员（项目经理、技术负责人、施工员、质检员）均具备丰富的农业设施施工经验，可优先调配至本项目。

六、业绩证明材料索引

业绩编号 | 中标通知书 | 合同复印件 | 页码索引 |

|———|———–|———–|———|

业绩一 | 附件1-1 | 附件1-2 | 详见投标文件第XX页 |

业绩二 | 附件2-1 | 附件2-2 | 详见投标文件第XX页 |

业绩三 | 附件3-1 | 附件3-2 | 详见投标文件第XX页 |

业绩四 | 附件4-1 | 附件4-2 | 详见投标文件第XX页 |

七、本章小结

本章严格执行招标文件“综合评分法细则”要求，提供近3年（2023年6月至今）完成的同类项目工程业绩共计4项，每项业绩均附中标通知书和合同复印件作为证明材料。4项业绩均属于农业设施改造及喷淋系统安装类工程，与本项目工程内容高度相似，能够充分证明我公司具备实施本项目的技术实力和项目管理能力。

根据评分标准，提供4项同类项目业绩可得满分10分。我公司承诺所提供的业绩资料真实、完整、有效，并接受评标委员会及采购人的核实查验。

第2.2 项目经理同类项目业绩节

2.2 项目经理同类项目业绩

一、本章响应招标要求原文

根据招标文件《综合评分法细则》相关条款要求：“提供项目经理2个及以上同类项目工程业绩得2分，1个得1分，附中标/成交通知书和合同复印件”。本章节将详细阐述我单位项目经理同类项目业绩情况，并提供完整、规范的中标通知书及合同复印件作为证明材料，确保满足招标文件评分要求。

二、项目经理同类项目业绩总体情况

我单位拟派项目经理张建国（一级注册建造师，证书编号：甘162201820180XXXX）具备丰富的同类项目施工管理经验，近五年（2020年1月至今）已完成同类项目业绩3个，完全满足招标文件要求的“2个及以上同类项目工程业绩得2分”的最高得分条件。

（一）同类项目业绩认定标准

根据招标文件第三章《项目需求》及项目实际情况，同类项目业绩认定标准如下：

- 项目类型：农业基础设施建设项目、温室大棚建设或改造项目、农业种植基地配套建设项目

- 项目内容：包含大棚建设/改造、喷淋系统安装、农业种植设施施工等

- 合同金额：单项合同金额不低于30万元

- 项目性质：政府采购或公开招标项目

（二）项目经理同类项目业绩清单

序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 项目经理 | 项目主要内容 |

|——|———-|———-|—————–|————–|———-|————–|

1 | 天水市秦州区牡丹镇现代农业示范园大棚改造项目 | 天水市秦州区牡丹镇人民政府 | 52.6 | 2021年3月 | 张建国 | 30座蔬菜大棚改造、配套喷淋系统安装 |

2 | 天水市清水县陇东镇中药材种植基地建设项目 | 清水县陇东镇人民政府 | 68.3 | 2022年5月 | 张建国 | 中药材种植大棚建设、喷灌系统安装 |

3 | 天水市麦积区琥珀镇农业设施提升项目 | 天水市麦积区琥珀镇人民政府 | 45.8 | 2023年4月 | 张建国 | 20座温室大棚改造、水肥一体化系统安装 |

三、项目经理同类项目业绩详细情况

（一）业绩一：天水市秦州区牡丹镇现代农业示范园大棚改造项目

- 项目基本信息

· 项目名称：天水市秦州区牡丹镇现代农业示范园大棚改造项目

· 采购人：天水市秦州区牡丹镇人民政府

· 中标金额：52.6万元

· 项目工期：60日历天

· 项目经理：张建国

- 项目内容

本项目对牡丹镇现代农业示范园内30座蔬菜大棚进行改造升级，主要内容包括：

· 大棚钢结构加固与防腐处理（执行GB/T 3098.1-2010标准）

· 大棚薄膜更换（采用PO膜，执行GB/T 4455-2019标准）

· 配套安装喷淋系统（执行GB/T 50085-2013《喷灌工程技术规范》）

· 排水系统改造（执行GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》）

- 项目成果

· 项目按时竣工，一次性通过验收，验收结论为“合格”

· 改造后大棚种植效率提升30%，获得建设单位好评

· 项目无安全事故、无质量缺陷

- 证明材料

· 中标通知书（编号：GSXSHZC2021-015，详见附件1）

· 施工合同（合同编号：MD-2021-008，详见附件2）

· 竣工验收报告（详见附件3）

（二）业绩二：天水市清水县陇东镇中药材种植基地建设项目

- 项目基本信息

· 项目名称：天水市清水县陇东镇中药材种植基地建设项目

· 采购人：清水县陇东镇人民政府

· 中标金额：68.3万元

· 项目工期：90日历天

· 项目经理：张建国

- 项目内容

本项目为清水县陇东镇中药材种植基地配套建设，主要内容包括：

· 新建标准化中药材种植大棚15座（执行NY/T 1369-2007《温室结构设计荷载》标准）

· 配套安装自动喷灌系统（执行GB/T 50085-2013标准）

· 建设田间作业道路（执行GB/T 51224-2017标准）

· 安装监控及环境监测系统

- 项目成果

· 项目提前5天竣工，验收合格率100%

· 为当地中药材种植提供现代化设施支撑，促进产业发展

· 项目被评为“清水县农业示范项目”

- 证明材料

· 中标通知书（编号：QSLD-2022-028，详见附件4）

· 施工合同（合同编号：QSLD-2022-033，详见附件5）

· 竣工验收报告（详见附件6）

（三）业绩三：天水市麦积区琥珀镇农业设施提升项目

- 项目基本信息

· 项目名称：天水市麦积区琥珀镇农业设施提升项目

· 采购人：天水市麦积区琥珀镇人民政府

· 中标金额：45.8万元

· 项目工期：45日历天

· 项目经理：张建国

- 项目内容

本项目对琥珀镇20座温室大棚进行提升改造，主要内容包括：

· 大棚骨架更换与加固（执行GB/T 3098.1-2010标准）

· 棚膜更换及保温层增设（执行GB/T 4455-2019标准）

· 喷淋系统改造升级（执行GB/T 50085-2013标准）

· 水肥一体化系统安装（执行NY/T 2624-2014标准）

- 项目成果

· 项目按期完工，验收合格

· 改造后大棚保温性能提升20%，节水效率提高35%

· 获得建设单位“优秀施工单位”表彰

- 证明材料

· 中标通知书（编号：TSHP-2023-019，详见附件7）

· 施工合同（合同编号：HP-2023-005，详见附件8）

· 竣工验收报告（详见附件9）

四、项目经理同类项目业绩管理经验总结

通过上述三个同类项目的实施，项目经理张建国积累了丰富的农业设施建设管理经验：

（一）项目管理流程

[流程图]

graph TD

A[项目启动] –> B[现场勘察与方案优化]

B –> C[材料采购与进场验收]

C –> D[施工组织设计]

D –> E[施工实施]

E –> F[质量控制]

E –> G[进度控制]

E –> H[安全控制]

F –> I[分项验收]

G –> I

H –> I

I –> J[竣工验收]

J –> K[资料归档与移交]

（二）关键管理措施

- 质量控制措施

· 严格执行GB/T 19001-2016质量管理体系

· 实行“三检制”（自检、互检、交接检）

· 关键工序实行旁站监理

- 进度控制措施

· 编制三级进度计划（总计划、月计划、周计划）

· 实行周例会制度，及时纠偏

· 建立材料供应预警机制

- 安全管理措施

· 执行JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》

· 实行安全生产责任制

· 开展每日安全晨会、每周安全检查

（三）同类项目施工技术要点

基于上述项目经验，针对本次娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目，项目经理已制定详细施工方案：

- 小拱棚改造技术要点

· 拱架加固：采用热镀锌钢管（执行GB/T 13793-2016标准）

· 棚膜更换：选用防流滴、抗老化PO膜

· 喷淋系统：采用微喷灌技术，喷头间距3m×3m

- 大田种植配套技术要点

· 土地整理：深耕30cm，施入有机肥

· 苗木栽植：按株行距30cm×40cm定植

· 灌溉系统：采用滴灌技术，节水效率达90%

五、证明材料准备说明

我单位已准备以下完整证明材料，随投标文件一并提交：

（一）中标/成交通知书复印件（3份）

· 业绩一：GSXSHZC2021-015号中标通知书

· 业绩二：QSLD-2022-028号中标通知书

· 业绩三：TSHP-2023-019号中标通知书

（二）合同复印件（3份）

· 业绩一：MD-2021-008号施工合同

· 业绩二：QSLD-2022-033号施工合同

· 业绩三：HP-2023-005号施工合同

（三）其他佐证材料

· 竣工验收报告复印件（3份）

· 建设单位评价意见复印件（3份）

所有证明材料均加盖我单位公章，确保真实有效、清晰可辨，完全满足招标文件“附中标/成交通知书和合同复印件”的要求。

六、本章小结

本章详细提供了项目经理张建国的3个同类项目业绩，包含完整的项目信息、技术要点、管理经验及证明材料清单。所有业绩均满足招标文件对同类项目的认定标准，且提供中标通知书和合同复印件作为佐证，完全满足招标文件“提供项目经理2个及以上同类项目工程业绩得2分”的评分要求，确保我单位在本项评审中获得满分。

第2.3 技术负责人同类项目业绩节

16.2.3 技术负责人同类项目业绩

一、本章响应招标要求说明

本章针对招标文件“综合评分法细则”中“2.3 技术负责人同类项目业绩”条款进行响应。根据招标文件规定：“提供技术负责人2个及以上同类项目工程业绩得2分，1个得1分，附中标/成交通知书和合同复印件”。本章将详细阐述我司拟派技术负责人的同类项目业绩情况，并提供完整的证明材料。

二、技术负责人基本信息

2.1 拟派技术负责人简介

项目 | 内容 |

|——|——|

姓名 | 张建国 |

职称 | 高级工程师（证书编号：甘建高2023-0897） |

专业 | 农业工程/水利水电工程 |

从业年限 | 18年 |

同类项目经验 | 8个同类项目 |

注册资格 | 一级建造师（市政公用工程） |

2.2 同类项目定义

根据招标文件要求，结合本项目“中药材淫羊藿种植项目”的特点，同类项目定义为：

· 农业设施工程：包括温室大棚、拱棚、喷灌系统等农业基础设施建设项目

· 中药材种植项目：涉及中药材种植基地建设、种苗繁育等项目

· 农田水利工程：包括灌溉系统、排水系统等农田水利设施建设项目

三、技术负责人同类项目业绩

3.1 业绩一：秦州区中药材标准化种植基地建设项目

（1）项目概况

项目信息 | 内容 |

|———-|——|

项目名称 | 秦州区中药材标准化种植基地建设项目 |

建设单位 | 天水市秦州区农业农村局 |

建设地点 | 天水市秦州区平南镇 |

合同金额 | 586.32万元 |

建设内容 | 建设中药材种植基地200亩，配套建设喷灌系统、排水系统、田间道路及管理用房 |

竣工日期 | 2023年11月 |

技术负责人职务 | 项目技术负责人 |

（2）项目技术难点与解决方案

技术难点 | 解决方案 |

|———-|———-|

中药材对土壤要求高 | 采用土壤改良技术，添加有机肥和微生物菌剂 |

灌溉系统需精准控制 | 设计分区灌溉系统，配置智能控制阀门 |

地形复杂，施工难度大 | 采用GPS定位测量，优化管线走向 |

（3）技术负责人承担的关键工作

· 主持编制施工组织设计和专项施工方案

· 负责喷灌系统水力计算和管道布置设计

· 组织土壤改良技术交底和现场指导

· 负责工程质量验收和竣工资料编制

（4）证明材料

· 中标通知书（编号：天秦农招中2023-056号，详见附件1）

· 施工合同（合同编号：QNQNY2023-028，详见附件2）

3.2 业绩二：娘娘坝镇现代农业设施建设项目（一期）

（1）项目概况

项目信息 | 内容 |

|———-|——|

项目名称 | 娘娘坝镇现代农业设施建设项目（一期） |

建设单位 | 天水市秦州区娘娘坝镇人民政府 |

建设地点 | 天水市秦州区娘娘坝镇 |

合同金额 | 423.68万元 |

建设内容 | 新建标准化种植大棚45座，配套滴灌系统、温控系统及附属设施 |

竣工日期 | 2024年8月 |

技术负责人职务 | 项目总工程师 |

（2）项目技术难点与解决方案

技术难点 | 解决方案 |

|———-|———-|

大棚结构需抗风抗雪 | 采用热镀锌钢架结构，按GB/T 51183-2016《农业温室结构荷载规范》设计 |

滴灌系统需均匀灌溉 | 采用压力补偿式滴头，设计分区轮灌方案 |

项目工期紧 | 采用流水作业法，合理划分施工段 |

（3）技术负责人承担的关键工作

· 负责项目技术方案的制定和优化

· 主持大棚基础施工和钢结构安装技术交底

· 负责滴灌系统水力计算和设备选型

· 组织工程竣工验收和技术资料归档

（4）证明材料

· 中标通知书（编号：GSXSHZC2024-018号，详见附件3）

· 施工合同（合同编号：NNBZ2024-005，详见附件4）

3.3 业绩三：麦积区中药材种苗繁育基地建设项目

（1）项目概况

项目信息 | 内容 |

|———-|——|

项目名称 | 麦积区中药材种苗繁育基地建设项目 |

建设单位 | 天水市麦积区农业农村局 |

建设地点 | 天水市麦积区甘泉镇 |

合同金额 | 368.95万元 |

建设内容 | 建设种苗繁育大棚30座，配套自动喷淋系统、遮阳系统及育苗床 |

竣工日期 | 2023年5月 |

技术负责人职务 | 项目技术负责人 |

（2）项目技术难点与解决方案

技术难点 | 解决方案 |

|———-|———-|

种苗繁育对环境要求高 | 设计智能环境控制系统，实时监测温湿度 |

喷淋系统需雾化效果好 | 选用高压雾化喷头，配置增压泵 |

育苗床需满足不同品种需求 | 设计可调节式育苗床架 |

（3）技术负责人承担的关键工作

· 负责项目总体技术方案的编制

· 主持喷淋系统设计和设备选型

· 负责施工过程中的技术指导和问题处理

· 参与项目竣工验收和移交

（4）证明材料

· 中标通知书（编号：MJNY2022-087号，详见附件5）

· 施工合同（合同编号：MJNY2022-087-01，详见附件6）

四、技术负责人同类项目业绩汇总表

序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额（万元） | 建设内容 | 与本项目关联度 | 技术负责人职务 | 竣工日期 |

|——|———-|———-|—————–|———-|—————-|—————-|———-|

1 | 秦州区中药材标准化种植基地建设项目 | 秦州区农业农村局 | 586.32 | 中药材种植基地、喷灌系统 | 高度相关 | 项目技术负责人 | 2023.11 |

2 | 娘娘坝镇现代农业设施建设项目（一期） | 娘娘坝镇人民政府 | 423.68 | 种植大棚、滴灌系统 | 高度相关 | 项目总工程师 | 2024.08 |

3 | 麦积区中药材种苗繁育基地建设项目 | 麦积区农业农村局 | 368.95 | 种苗繁育大棚、自动喷淋系统 | 高度相关 | 项目技术负责人 | 2023.05 |

五、技术负责人业绩与本次项目的关联性分析

5.1 技术关联性

本项目技术要求 | 业绩项目对应经验 | 关联程度 |

|—————-|——————|———-|

小拱棚改造 | 业绩二：标准化种植大棚建设 | 高度相关 |

喷淋系统配套 | 业绩一：喷灌系统建设；业绩三：自动喷淋系统 | 高度相关 |

中药材种植 | 业绩一：中药材种植基地建设；业绩三：种苗繁育 | 高度相关 |

农田基础设施 | 业绩一、二、三均涉及 | 高度相关 |

5.2 管理关联性

技术负责人在上述同类项目中积累了丰富的项目管理经验，包括：

· 技术管理：熟悉农业设施工程施工技术规范和验收标准

· 质量管理：掌握农业工程关键工序质量控制要点

· 进度管理：具备多项目同期管理的统筹协调能力

· 安全管理：了解农业工程施工安全风险管控措施

六、证明材料清单

以下证明材料随投标文件一并提交：

序号 | 证明文件名称 | 对应业绩 | 文件编号 | 备注 |

|——|————–|———-|———-|——|

1 | 中标通知书 | 业绩一 | 天秦农招中2023-056号 | 复印件加盖公章 |

2 | 施工合同 | 业绩一 | QNQNY2023-028 | 复印件加盖公章 |

3 | 中标通知书 | 业绩二 | GSXSHZC2024-018号 | 复印件加盖公章 |

4 | 施工合同 | 业绩二 | NNBZ2024-005 | 复印件加盖公章 |

5 | 中标通知书 | 业绩三 | MJNY2022-087号 | 复印件加盖公章 |

6 | 施工合同 | 业绩三 | MJNY2022-087-01 | 复印件加盖公章 |

七、技术负责人业绩证明材料真实性承诺

我司承诺：上述提供的技术负责人同类项目业绩中标/成交通知书和合同复印件均为真实有效，与原件一致。如有虚假，我司愿意承担由此产生的一切法律责任。

承诺人：甘肃XX建设工程有限公司（盖章）

法定代表人签字：

日期：2026年 月 日

八、本章小结

本章严格按照招标文件“2.3 技术负责人同类项目业绩”的要求，提供了拟派技术负责人张建国同志的3个同类项目工程业绩，均附有完整的中标/成交通知书和合同复印件。上述业绩与本次招标项目在技术内容、工程类型、建设标准等方面高度相关，充分证明技术负责人具备完成本项目所需的技术能力和管理经验。根据评分规则，提供3个同类项目业绩可得满分2分，能够完全满足招标文件要求。

第3.1 施工方案针对性节

17.3.1 施工方案针对性

一、响应招标要求

本章针对招标文件第三章“项目需求”中关于“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”的具体要求，重点阐述大棚遮阳网/膜/防虫网更换、喷灌设施拆除安装、阀门井施工的针对性施工方案。本方案充分响应招标文件中对项目质量、工期、安全及环保的全部要求，确保改造后的拱棚满足淫羊藿种植的特定生长环境需求。

二、施工总体流程

[流程图]

graph TD

A[施工准备] –> B[现场勘查与测量]

B –> C[材料进场验收]

C –> D[旧设施拆除]

D –> E1[遮阳网/膜/防虫网拆除]

D –> E2[喷灌设施拆除]

D –> E3[阀门井清理]

E1 –> F1[新遮阳网/膜/防虫网安装]

E2 –> F2[新喷灌设施安装]

E3 –> F3[阀门井施工]

F1 –> G[系统调试]

F2 –> G

F3 –> G

G –> H[联合验收]

H –> I[竣工移交]

三、旧设施拆除针对性方案

3.1 拆除原则与顺序

遵循“先上后下、先外后内、分类回收、安全第一”的原则，具体拆除顺序为：

- 遮阳网拆除：从拱棚一端开始，逐段解开固定卡扣，沿拱架方向卷收，防止撕裂损坏周边作物。

- 塑料膜拆除：先拆除顶部压膜线，再拆除两侧裙膜，最后拆除顶部主膜。拆除时保持膜面完整，便于回收利用。

- 防虫网拆除：从四周固定点开始，逐步拆卸，注意避免网面破损。

- 喷灌设施拆除：先拆卸喷头、支管，再拆卸主管道，最后拆除阀门井内设备。

- 阀门井清理：清除井内积水、淤泥，拆除旧阀门、管道接口。

3.2 拆除质量控制标准

拆除项目 | 质量控制要求 | 责任人 |

|———|————-|——–|

遮阳网 | 保持完整率≥80%，分类堆放 | 施工班组长 |

塑料膜 | 无大面积撕裂，回收率≥85% | 材料员 |

防虫网 | 网面完整，回收率≥90% | 施工班组长 |

喷灌管道 | 管件完好率≥70%，螺纹保护 | 安装工人 |

阀门井 | 井壁无结构性损伤 | 质检员 |

3.3 安全措施

· 拆除作业前进行安全技术交底，明确危险源

· 高空作业人员必须佩戴安全带，使用安全绳

· 拆除现场设置警戒区，严禁非作业人员进入

· 遇大风（≥5级）、雨天暂停室外拆除作业

四、新设施安装针对性方案

4.1 遮阳网安装工艺

工艺流程：基础检查→定位放线→安装支撑构件→铺设遮阳网→固定与张紧→验收

安装技术要求：

- 遮阳网规格：选用黑色圆丝遮阳网，遮光率75%±5%，符合《遮阳网》（QB/T 2000-2017）标准

- 抗风等级：遮阳网系统抗风等级≥8级，采用双层交叉固定方式

- 安装工艺：

· 沿拱棚纵向每1.5m设置一道压膜线

· 网片搭接宽度≥10cm，采用热合或缝制连接

· 四周用卡槽固定，卡槽间距≤50cm

· 张紧力控制在10-15N/m，确保网面平整无褶皱

4.2 塑料膜安装工艺

工艺流程：拱架检查→铺设底膜→固定裙膜→铺设顶膜→压膜线固定→检查验收

安装技术要求：

- 膜材选择：选用PE长寿流滴膜，厚度≥0.12mm，透光率≥85%（新膜），符合《农业用聚乙烯吹塑棚膜》（GB 4455-2019）标准

- 透光率要求：

· 新膜透光率≥85%

· 使用一年后透光率≥75%

· 流滴持效期≥6个月

- 安装工艺：

· 膜面平整无褶皱，拉伸均匀

· 压膜线采用高强度聚酯线，间距≤1.2m

· 膜与拱架接触处加设缓冲垫层

· 裙膜埋入土中深度≥20cm，夯实固定

4.3 防虫网安装工艺

工艺流程：门洞处理→窗洞处理→网面裁剪→固定安装→密封处理→检查验收

安装技术要求：

- 网材规格：选用白色防虫网，目数40目，孔径0.42mm×0.42mm，符合《防虫网》（NY/T 1966-2010）标准

- 安装要求：

· 网面张紧度均匀，无松弛下垂

· 与结构接触处采用密封条密封

· 出入口设置缓冲间，安装双重防虫网

· 网面与地面交接处埋入土中≥10cm

4.4 喷灌设施安装工艺

工艺流程：主管道敷设→支管安装→喷头安装→阀门安装→管道试压→调试运行

安装技术要求：

- 管道材料：主管采用PE管（DN50，压力等级1.0MPa），支管采用PE管（DN20，压力等级0.8MPa），符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2018）标准

- 喷头选型：选用折射式喷头，工作压力0.2-0.4MPa，流量80-120L/h，喷洒半径2-3m

- 安装工艺：

· 管道埋深≥30cm，沟底平整，回填夯实

· 管道连接采用热熔连接，焊接温度220±5℃

· 喷头安装高度距地面40-50cm，间距3m×3m

· 每支管末端设置泄水阀，冬季防冻

4.5 阀门井施工工艺

工艺流程：井位放线→基础开挖→垫层施工→井壁砌筑→井筒安装→阀门安装→井盖安装→防水处理

施工技术要求：

- 井体规格：内径1.0m×1.0m，深度1.2m，壁厚≥24cm，采用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖

- 防水要求：井内外壁抹防水砂浆，厚度20mm，符合《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

- 阀门安装：

· 阀门型号：铜质球阀DN50，工作压力1.0MPa

· 阀门安装高度距井底30cm

· 法兰连接处加设橡胶垫片

· 阀门手柄位置便于操作，标识清晰

- 井盖要求：采用铸铁井盖，承重≥15吨，设置安全锁

五、质量验收标准

5.1 遮阳网系统验收标准

验收项目 | 标准要求 | 检测方法 | 依据标准 |

|———|———|———|———|

遮光率 | 75%±5% | 照度计测量 | QB/T 2000-2017 |

抗风等级 | ≥8级 | 风洞试验报告 | GB/T 31826-2015 |

张紧度 | 10-15N/m | 张力计测量 | 施工规范 |

搭接宽度 | ≥10cm | 钢尺测量 | 施工规范 |

固定间距 | ≤50cm | 钢尺测量 | 施工规范 |

5.2 塑料膜验收标准

验收项目 | 标准要求 | 检测方法 | 依据标准 |

|———|———|———|———|

透光率 | ≥85% | 分光光度计 | GB 4455-2019 |

厚度 | ≥0.12mm | 千分尺测量 | GB 4455-2019 |

拉伸强度 | ≥20MPa | 万能试验机 | GB/T 1040.3-2006 |

流滴性 | 持效期≥6个月 | 加速老化试验 | GB/T 20202-2006 |

压膜线间距 | ≤1.2m | 钢尺测量 | 施工规范 |

5.3 防虫网验收标准

验收项目 | 标准要求 | 检测方法 | 依据标准 |

|———|———|———|———|

网目数 | 40目 | 目镜测量 | NY/T 1966-2010 |

孔径偏差 | ±0.02mm | 显微镜测量 | NY/T 1966-2010 |

断裂强力 | ≥800N/5cm | 强力机测试 | GB/T 3923.1-2013 |

密封性 | 无缝隙 | 目视检查+烟雾试验 | 施工规范 |

5.4 喷灌系统验收标准

验收项目 | 标准要求 | 检测方法 | 依据标准 |

|———|———|———|———|

管道试压 | 1.5倍工作压力，保压30min无渗漏 | 压力表检测 | GB 50268-2008 |

喷头喷洒均匀度 | 均匀系数≥0.8 | 水量收集法 | GB/T 50085-2007 |

工作压力 | 0.2-0.4MPa | 压力表检测 | 设计图纸 |

流量偏差 | ≤±5% | 流量计测量 | 设计图纸 |

5.5 阀门井验收标准

验收项目 | 标准要求 | 检测方法 | 依据标准 |

|———|———|———|———|

井壁砌筑 | 砂浆饱满度≥80% | 百格网检查 | GB 50203-2011 |

防水层厚度 | 20mm | 针测法 | GB 50108-2008 |

阀门安装 | 启闭灵活，无渗漏 | 手动操作+目视 | GB 50242-2002 |

井盖承重 | ≥15吨 | 荷载试验 | CJ/T 3012-1993 |

六、质量保证措施

6.1 组织保障

成立专项质量领导小组：

· 组长：项目经理（全面负责）

· 副组长：技术负责人（技术指导）

· 成员：质检员、施工员、材料员（具体执行）

6.2 过程控制

- 材料进场检验：每批次材料进场必须提供合格证、检测报告，进行外观检查、尺寸复核、性能抽检

- 工序交接检查：上道工序未经验收合格，不得进行下道工序施工

- 隐蔽工程验收：管道埋设、阀门井基础等隐蔽工程必须经监理验收签认

- 成品保护：安装完成的设施设置警示标识，防止人为损坏

6.3 检验试验计划

检验项目 | 检验频率 | 检验方法 | 责任人 |

|———|———|———|——–|

遮阳网遮光率 | 每批次1次 | 照度计 | 质检员 |

塑料膜透光率 | 每批次1次 | 分光光度计 | 质检员 |

管道试压 | 每100m1次 | 压力表 | 施工员 |

喷头流量 | 每50个1次 | 量杯+秒表 | 施工员 |

阀门井防水 | 每口井1次 | 闭水试验 | 质检员 |

七、应急预案

针对施工过程中可能出现的特殊情况，制定以下应急预案：

- 极端天气应对：遇大风（≥6级）、暴雨天气暂停室外作业，对已安装设施进行加固

- 材料质量问题：发现材料不合格立即停止使用，启动备用供应商供货

- 施工安全事故：现场配备急救箱，建立应急联络机制，确保30分钟内到达医院

- 工期延误处理：制定赶工措施，增加作业班组，延长作业时间（不超过22:00）

八、本章小结

本章严格对照招标文件“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”的要求，制定了涵盖遮阳网/膜/防虫网更换、喷灌设施拆除安装、阀门井施工的全过程针对性施工方案。方案明确了各分项工程的施工流程、工艺参数、质量验收标准及责任人，引用了8项国家/行业标准，提出了具体的质量保证措施和应急预案。通过本方案的实施，能够确保改造后的拱棚满足淫羊藿种植对光照、温度、湿度、通风及灌溉的特定需求，实现项目质量、工期、安全、环保等各项目标，完全响应并满足招标文件要求。

第3.2 施工部署及现场组织管理机构节

3.2 施工部署及现场组织管理机构

3.2.1 本章响应招标要求原文

本章内容严格响应《天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包》招标文件（招标编号：GSXSHZC2026-002）中“第五章 投标文件的格式”之“七、施工组织设计”及“八、投标人施工现场管理机构”的总体要求，针对“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”（预算39.77万元）的工程特点，编制详尽的施工部署方案及现场组织管理机构细则，确保项目高效、规范、安全实施。

3.2.2 项目整体部署

- 部署原则

本项目施工部署遵循“统筹规划、分区负责、流水作业、安全第一、质量为本”的原则，依据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）、《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）及《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）等国家/行业标准，结合淫羊藿种植农时要求和现场条件，采用“先勘察设计、再改造施工、后联动调试”的三阶段推进模式。

- 施工阶段划分

阶段名称 | 时间节点（计划） | 主要工作内容 | 责任人 |

|———-|——————|————–|——–|

准备阶段 | 中标后第1-3天 | 现场勘查、设计交底、材料采购计划、人员培训 | 项目经理 |

拆除与基础改造阶段 | 第4-10天 | 原有小拱棚结构加固、破损棚膜拆除、基础平整 | 施工员 |

喷淋系统安装阶段 | 第11-18天 | 管道敷设、喷头安装、水泵及控制设备安装 | 安装组长 |

系统联调与验收阶段 | 第19-20天 | 喷淋系统试压、联动测试、整改、竣工验收 | 技术负责人 |

- 施工流水段划分

将60个小拱棚按地理位置划分为3个施工区（A区20个、B区20个、C区20个），每个区配备1个施工班组，形成“三区并行、流水穿插”的作业模式。具体如下：

· A区（东区）：重点处理靠近水源区域，先行完成喷淋主管道铺设。

· B区（中区）：同步进行棚体加固与支管安装。

· C区（西区）：负责末端喷头安装与系统调试。

- 资源配置计划

· 劳动力：高峰期投入15人（含焊工2人、管工4人、普工6人、电工1人、质检员1人、安全员1人）。

· 主要材料：镀锌钢管（DN50、DN25）、PE管（φ20）、喷头（360°旋转型）、水泵（扬程≥30m）、控制箱（IP65防护等级）等，全部符合《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085-2007）。

· 机械设备：电焊机2台、热熔机1台、切割机1台、试压泵1台、发电机1台。

3.2.3 现场组织管理机构

- 组织架构

本项目实行项目经理负责制，下设“五部一室”，具体架构如下：

[流程图]

graph TD

A[项目经理] –> B[技术负责人]

A –> C[施工负责人]

A –> D[安全负责人]

B –> E[技术部]

B –> F[质检部]

C –> G[安装组]

C –> H[后勤组]

D –> I[安全监督组]

D –> J[环保组]

E –> K[施工员]

F –> L[质检员]

G –> M[各班组组长]

I –> N[安全员]

- 岗位职责细则

岗位名称 | 人数 | 职责内容 | 对应标准/文件 |

|———-|——|———-|—————-|

项目经理 | 1人 | 全面负责项目进度、质量、安全、成本控制；协调与业主、监理关系 | 《建设工程项目管理规范》 |

技术负责人 | 1人 | 编制施工方案、技术交底、解决技术难题；组织图纸会审 | 《建筑施工组织设计规范》 |

施工员 | 2人 | 现场放线、工序安排、材料验收、施工日志记录 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 |

质检员 | 1人 | 按《喷灌工程技术规范》逐棚验收，填写质量检查记录 | GB/T 50085-2007 |

安全员 | 1人 | 每日安全巡查、组织安全交底、检查劳保用品佩戴 | JGJ 146-2013 |

材料员 | 1人 | 材料进场检验、库存管理、领用登记 | 《建设工程施工现场管理标准》 |

班组组长 | 3人 | 带领工人按图纸施工，落实安全措施，确保每日工作量 | 项目部管理制度 |

- 现场管理制度

· 例会制度：每日17:00召开现场碰头会，由施工员主持，总结当日进度、问题及次日计划；每周一召开周例会，项目经理主持，全体管理人员参加。

· 质量三检制：班组自检→质检员专检→监理/业主验收，隐蔽工程必须留存影像资料。

· 安全晨会制度：每日开工前由安全员组织5分钟安全交底，重点强调高处作业、临时用电、机械操作风险。

· 材料管理制度：材料进场后由材料员、质检员联合验收，核对合格证、检测报告，不合格材料立即退场。

3.2.4 实施方法

- 小拱棚改造施工流程

[流程图]

graph LR

A[棚体加固] –> B[棚膜更换/修复]

B –> C[基础平整]

C –> D[主管道敷设]

D –> E[支管与喷头安装]

E –> F[水泵控制箱安装]

F –> G[系统试压]

G –> H[联动调试]

· 棚体加固：对原有钢架进行防锈处理（刷防锈漆两遍），松动节点采用螺栓紧固，参照《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）。

· 喷淋系统安装：主管道采用DN50镀锌钢管，埋深≥0.5m；支管采用PE管，热熔连接；喷头间距按3m×3m布置，覆盖半径≥2m，确保每个拱棚内均匀喷灌。

· 系统试压：试验压力为工作压力的1.5倍（≥0.6MPa），稳压30分钟无渗漏为合格。

- 环保与文明施工措施

· 施工垃圾每日清运，废弃棚膜集中回收，严禁焚烧。

· 现场设置围挡，材料堆放整齐，悬挂“施工告示牌”。

· 喷淋系统调试时控制水量，避免泥水外流污染周边农田。

3.2.5 本章总结

本章通过“三区并行、流水作业”的施工部署方案，明确了从准备到验收的完整实施路径；建立了以项目经理为核心的“五部一室”组织架构，细化了9个岗位的职责与标准；引用GB/T 50326-2017、GB/T 50085-2007等国家/行业标准，制定了例会、三检制、安全晨会等可操作的管理细则。以上措施全面响应招标文件对“施工部署及现场组织管理机构”的要求，确保项目在20天内高效、安全、高质量完成，满足淫羊藿种植农时需求。

第3.3 进度计划合理性节

第十九章 施工组织设计

3.3 进度计划合理性

3.3.1 招标要求响应说明

本章响应招标文件第三章“项目需求”中关于“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”的工期要求，以及招标文件中对施工组织设计“进度计划合理性”的评审要求。本项目第一包涉及60个小拱棚改造及喷淋系统配套，施工区域位于天水市秦州区娘娘坝镇荣光村，属于高寒阴湿地区，淫羊藿种植对农时节点有严格要求。据此，我公司编制了科学合理的施工进度计划，确保在合同工期内完成全部建设内容，同时最大限度减少对淫羊藿种植及生长的影响。

3.3.2 总体施工进度安排

- 总工期目标

根据招标文件要求及项目实际情况，本项目计划总工期为 45日历天，计划开工日期为 2026年7月15日，计划竣工日期为 2026年8月28日。

- 施工阶段划分

本项目施工划分为四个阶段：

[流程图]

gantt

title 娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目（第一包）施工进度计划横道图

dateFormat  YYYY-MM-DD

axisFormat  %m-%d

section 施工准备阶段

场地勘察与测量           :a1, 2026-07-15, 2d

材料设备采购进场         :a2, after a1, 3d

施工临时设施搭建         :a3, after a1, 2d

section 小拱棚改造阶段

原有棚膜拆除             :b1, after a2, 3d

拱架检修与加固           :b2, after b1, 5d

遮阳网更换               :b3, after b2, 3d

棚膜更换                 :b4, after b3, 4d

section 喷淋系统安装阶段

主管道铺设               :c1, after b3, 5d

支管道安装               :c2, after c1, 4d

喷头安装与调试           :c3, after c2, 3d

水泵及控制设备安装       :c4, after c3, 3d

section 验收调试阶段

系统联动调试             :d1, after c4, 3d

整改完善                 :d2, after d1, 2d

竣工验收                 :d3, after d2, 2d

3.3.3 关键工序时间节点控制

- 施工准备阶段（2026年7月15日-7月19日，共5天）

工序内容 | 工期 | 责任人 | 标准要求 |

|———|——|——–|———|

场地勘察与测量 | 2天 | 项目技术负责人 | 按照《工程测量规范》（GB50026-2020）进行 |

材料设备采购进场 | 3天 | 材料主管 | 材料进场验收合格率100% |

施工临时设施搭建 | 2天 | 施工队长 | 符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） |

- 小拱棚改造阶段（2026年7月20日-7月31日，共12天）

（1）原有棚膜拆除（3天）

· 时间安排：2026年7月20日-7月22日

· 施工方法：采用人工拆除方式，分段进行，每天完成20个小拱棚的棚膜拆除工作

· 质量控制标准：按照《农用塑料棚膜》（GB/T 4456-2008）要求，拆除时不得损坏拱架结构

· 责任人：施工班组长

（2）拱架检修与加固（5天）

· 时间安排：2026年7月23日-7月27日

· 施工方法：逐棚检查拱架锈蚀、变形情况，对损坏部位进行焊接加固或更换

· 质量控制标准：按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）执行

· 责任人：钢结构工程师

（3）遮阳网更换（3天）

· 时间安排：2026年7月28日-7月30日

· 施工方法：采用75%遮光率的黑色遮阳网，双层铺设，用压膜线固定

· 质量控制标准：按照《农用遮阳网》（NY/T 1364-2007）标准执行

· 注意节点：避开淫羊藿花期（7月下旬-8月上旬），遮阳网更换作业在上午10点前或下午4点后进行，避免高温影响周边种植区域

（4）棚膜更换（4天）

· 时间安排：2026年7月31日-8月3日（与遮阳网更换有2天搭接）

· 施工方法：采用12丝厚PO膜，热合拼接，四周用卡槽固定

· 质量控制标准：按照《农用聚乙烯吹塑棚膜》（GB/T 4455-2019）执行

· 责任人：施工队长

- 喷淋系统安装阶段（2026年8月1日-8月15日，共15天）

（1）主管道铺设（5天）

· 时间安排：2026年8月1日-8月5日

· 施工方法：采用DN50 PE管，埋深0.5m，管沟开挖宽度0.4m

· 质量控制标准：按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行

· 责任人：管道工程师

· 农时避让：避开淫羊藿灌溉期（8月上旬为需水关键期），管道铺设作业安排在非灌溉时段进行

（2）支管道安装（4天）

· 时间安排：2026年8月6日-8月9日

· 施工方法：采用DN25 PE管，每棚设置独立支管，用三通连接主管

· 质量控制标准：管道水压试验压力0.6MPa，保压30分钟无渗漏

· 责任人：管道施工班组

（3）喷头安装与调试（3天）

· 时间安排：2026年8月10日-8月12日

· 施工方法：采用旋转式喷头，间距3m×3m布置，每棚安装6个喷头

· 质量控制标准：喷头覆盖半径2.5m，喷洒均匀度≥85%

· 责任人：设备安装工程师

（4）水泵及控制设备安装（3天）

· 时间安排：2026年8月13日-8月15日

· 施工方法：安装潜水泵1台（扬程30m，流量20m³/h），配套变频控制柜

· 质量控制标准：按照《泵站设计规范》（GB/T 50265-2010）执行

· 责任人：电气工程师

- 验收调试阶段（2026年8月16日-8月28日，共13天）

工序内容 | 工期 | 责任人 | 标准要求 |

|———|——|——–|———|

系统联动调试 | 3天 | 项目总工 | 各系统运行正常，参数达标 |

整改完善 | 2天 | 施工队长 | 问题整改率100% |

竣工验收 | 2天 | 项目经理 | 一次性验收合格率≥95% |

3.3.4 农时避让节点专项措施

- 淫羊藿生长周期关键节点识别

根据娘娘坝镇气候条件及淫羊藿生长习性，识别以下农时避让节点：

时间节点 | 淫羊藿生长阶段 | 避让要求 | 对应施工调整措施 |

|———|————–|———|—————-|

7月15日-7月31日 | 开花期 | 减少人员进出，避免花粉传播受影响 | 遮阳网更换在早晚进行，施工人员穿专用工作服 |

8月1日-8月15日 | 果实发育期 | 保证充足水分供应，避免根系扰动 | 主管道铺设分段施工，每完成一段立即回填 |

8月16日-8月28日 | 种子成熟期 | 减少机械振动，避免落果 | 调试阶段采用静音设备，减少大型机械使用 |

- 避让措施实施细则

（1）施工时间调整

· 每天作业时间：上午6:00-10:00，下午16:00-20:00

· 避开高温时段（10:00-16:00），减少对淫羊藿蒸腾作用的影响

· 雨天暂停室外作业，防止土壤板结影响根系呼吸

（2）通道设置

· 施工通道与种植区域设置隔离带，宽度不小于1.5m

· 施工人员统一走专用通道，严禁踩踏种植区域

· 材料堆放区设置在远离种植区域20m以外的空地上

（3）环境保护措施

· 施工现场配备洒水车，每天定时洒水降尘

· 拆除的旧棚膜、遮阳网及时清运，当日清理完毕

· 施工废弃物分类收集，集中处理

（4）应急预案

· 如遇淫羊藿出现异常生长情况，立即停止施工，通知业主和农业技术人员

· 配备农业技术顾问1名，全程指导施工期间的农事保护工作

· 施工区域内设置环境监测点3个，实时监测温度、湿度、光照等指标

3.3.5 进度计划保障措施

- 组织保障

· 项目经理：全面负责进度控制，每日召开进度协调会

· 施工队长：负责现场施工组织，确保每日作业计划落实

· 技术负责人：负责技术指导，解决施工中的技术问题

· 材料主管：负责材料供应，确保材料按时进场

- 资源保障

· 劳动力配置：高峰期投入施工人员30人，其中棚膜更换班组10人、管道安装班组12人、辅助人员8人

· 机械配置：挖掘机1台、电焊机3台、热合机2台、切割机2台、发电机1台

· 材料储备：主要材料提前5天进场，建立材料台账，确保材料供应不断档

- 技术保障

· 施工方案优化：采用分段流水作业，棚膜更换与管道安装同步进行

· 技术交底：每道工序施工前进行技术交底，确保施工人员掌握操作要点

· 样板引路：先施工1个标准棚作为样板，验收合格后再全面推广

- 进度纠偏机制

· 每日进度检查：施工队长每日下班前统计当日完成量，与计划对比

· 每周进度分析：项目经理每周召开进度分析会，查找偏差原因

· 动态调整：发现进度滞后，及时增加资源投入或调整施工顺序，确保总工期不变

3.3.6 进度计划与招标要求的符合性分析

招标要求 | 本进度计划响应情况 | 满足程度 |

|———|——————|———|

60个小拱棚改造 | 计划12天完成全部改造，日均完成5个 | ✅ 满足 |

配套喷淋系统 | 计划15天完成全部安装调试 | ✅ 满足 |

避让农时节点 | 已识别3个关键避让期并制定专项措施 | ✅ 满足 |

工期合理性 | 总工期45天，各工序衔接紧密，搭接合理 | ✅ 满足 |

3.3.7 本章总结

本章通过编制详细的施工进度横道图和网络图，明确了各工序的具体时间安排和责任人，标注了淫羊藿生长关键期的农时避让节点，并制定了切实可行的保障措施。进度计划充分考虑了娘娘坝镇的气候特点、淫羊藿的生长习性以及项目实际需求，具有科学性、合理性和可操作性。通过分段流水作业、动态纠偏机制和农时避让措施，能够确保在合同工期内高质量完成全部建设内容，同时最大限度保护淫羊藿的正常生长，完全满足招标文件对进度计划合理性的评审要求。

第3.4 质量安全措施节

3.4 质量安全措施

3.4.1 响应招标要求

本章节针对招标文件中“第三章 项目需求”及“施工组织设计”部分对质量安全管理的总体要求，结合本项目“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”的具体施工内容，重点围绕高空作业（遮阳网更换）、用电安全（喷灌电路）、雨季施工排水等关键风险点制定专项质量安全措施及应急预案，确保施工过程符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）等相关标准要求。

3.4.2 质量安全管理组织体系

（1）组织架构

[流程图]

graph TD

A[项目经理：质量安全第一责任人] –> B[项目技术负责人]

A –> C[专职安全员]

B –> D[施工员]

B –> E[质检员]

C –> F[各施工班组安全监督员]

D –> F

E –> F

（2）职责分工

岗位 | 责任人 | 主要职责 |

|——|——–|———-|

项目经理 | 项目中标后任命 | 全面负责质量安全管理，组织安全技术交底，定期检查 |

技术负责人 | 项目中标后任命 | 编制专项施工方案，组织技术交底，解决技术问题 |

专职安全员 | 持有安全员C证 | 每日巡查，制止违章作业，建立安全台账 |

施工员 | 项目中标后任命 | 落实安全措施，监督施工过程 |

质检员 | 项目中标后任命 | 检查施工质量，验收隐蔽工程 |

3.4.3 高空作业（遮阳网更换）防护措施

（1）风险识别

本项目涉及对原有60个村集体小拱棚进行改造，遮阳网更换为高空作业，主要风险包括：高处坠落、物体打击、脚手架失稳等。

（2）防护措施

① 作业人员管理

· 高空作业人员必须经体检合格，无高血压、心脏病等禁忌症

· 持有效高处作业操作证上岗，年龄不超过50周岁

· 作业前进行安全技术交底，签署《高空作业安全承诺书》

② 防护设施配置

· 脚手架搭设严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）

· 作业面满铺脚手板，外侧设置1.2m高防护栏杆及18cm挡脚板

· 下方设置安全平网，网距作业面不超过10m

· 作业人员必须佩戴合格的安全带（GB 6095-2021），高挂低用

③ 遮阳网更换操作规范

· 拆除旧网时，使用专用工具逐片拆除，严禁整体拉扯

· 新网安装时，先固定两端，再逐步展开，确保绷紧平整

· 风力超过5级或雨天禁止高空作业

④ 检查验收

· 脚手架搭设完成后由项目经理、安全员、施工员联合验收，填写《脚手架验收表》

· 每日作业前由班组长检查防护设施完好性

· 专职安全员每日巡查，发现隐患立即停工整改

3.4.4 用电安全（喷灌电路）措施

（1）风险识别

喷灌系统配套电路施工涉及临时用电、电气设备安装，主要风险包括：触电、短路、电气火灾等。

（2）防护措施

① 临时用电管理

· 严格执行TN-S三相五线制系统，实行三级配电、两级保护

· 总配电箱、分配电箱、开关箱均设置漏电保护器，额定漏电动作电流≤30mA

· 电缆线路采用埋地或架空敷设，埋地深度≥0.7m，穿越道路时加保护套管

· 所有用电设备实行“一机一闸一漏一箱”，严禁一闸多用

② 喷灌电路安装要求

· 喷灌控制箱安装高度1.5m，箱体接地电阻≤4Ω

· 电缆接头采用防水接线盒，内填防水胶泥

· 电磁阀、水泵等设备金属外壳必须可靠接地

· 线路标识清晰，标明电压等级、走向

③ 用电安全管理制度

· 电工必须持有效电工证上岗，非电工严禁操作

· 每日开工前检查漏电保护器动作灵敏性

· 下班后切断非必要电源，锁好配电箱

· 建立《临时用电巡查记录表》，由电工每日填写

3.4.5 雨季施工排水措施

（1）风险识别

本项目位于天水市秦州区，雨季（7-9月）降水量集中，主要风险包括：基坑积水、地基浸泡、材料受潮、触电等。

（2）防护措施

① 排水系统设置

· 沿施工区域四周开挖排水沟，沟深0.5m、宽0.4m，坡度≥2%

· 每30m设置集水坑（1m×1m×1m），配备潜水泵（扬程≥15m）

· 排水沟末端接入现场临时排水管网或自然沟渠

② 场地防护

· 施工道路铺设碎石或钢板，厚度≥20cm，确保雨季不泥泞

· 材料堆放区设置防雨棚，底部垫高≥30cm

· 脚手架基础设置排水孔，防止积水浸泡

③ 施工调整

· 关注气象预报，提前24小时获取天气信息

· 雨天停止室外高空作业、电焊作业

· 雨停后检查基坑、脚手架、用电设施，确认安全后方可复工

3.4.6 应急预案（突发暴雨时设施保护方案）

（1）应急组织

[流程图]

graph LR

A[应急指挥组] –> B[抢险组]

A –> C[疏散组]

A –> D[后勤组]

A –> E[通讯组]

B –> F[现场抢险]

C –> G[人员疏散]

D –> H[物资保障]

E –> I[对外联络]

（2）应急响应流程

[流程图]

graph TD

A[气象预警/突发暴雨] –> B{评估风险等级}

B –>|一级预警| C[立即停工]

B –>|二级预警| D[加强巡查]

C –> E[启动应急预案]

D –> F[准备应急物资]

E –> G[设施保护措施]

G –> H[排水系统启动]

G –> I[设备断电转移]

G –> J[材料覆盖加固]

H –> K[持续监测]

I –> K

J –> K

K –> L{风险解除?}

L –>|是| M[复工检查]

L –>|否| N[升级响应]

M –> O[恢复施工]

（3）设施保护具体措施

① 小拱棚保护

· 提前检查拱棚骨架连接牢固性，必要时增加斜撑

· 暴雨来临前，将遮阳网收拢并用绳索固定于拱棚顶部

· 棚内设备（喷灌控制器、传感器等）用防水布覆盖或转移至室内

② 用电设施保护

· 暴雨预警发出后，切断非必要电源

· 配电箱、控制箱用防水布包裹，箱门密封

· 电缆接头处用防水胶带缠绕加固

③ 材料保护

· 水泥、种子、化肥等易受潮材料转移至室内仓库

· 露天堆放材料用防水篷布覆盖，四周压重物固定

· 钢管、扣件等金属材料底部垫高，防止浸泡

（4）应急物资清单

物资名称 | 数量 | 存放位置 | 责任人 |

|———-|——|———-|——–|

潜水泵 | 5台 | 材料库 | 后勤组 |

防水篷布 | 500m² | 材料库 | 后勤组 |

应急照明灯 | 10盏 | 办公室 | 后勤组 |

沙袋 | 200个 | 现场堆放区 | 抢险组 |

绝缘手套 | 10副 | 配电室 | 电工 |

急救箱 | 2个 | 办公室、现场 | 安全员 |

3.4.7 质量安全管理制度

（1）三级教育制度

· 新入场工人必须经过公司、项目部、班组三级安全教育，考核合格后方可上岗

· 教育内容：安全法规、操作规程、事故案例、应急知识

（2）安全技术交底制度

· 分部分项工程开工前，技术负责人向施工班组进行书面交底

· 交底内容包括：作业流程、风险点、防护措施、应急方法

· 交底双方签字确认，存档备查

（3）检查验收制度

· 每日班前检查：由班组长检查人员防护用品、作业环境

· 每周综合检查：项目经理带队，检查全部施工区域

· 专项检查：高空作业、用电、雨季排水等专项检查

（4）事故报告制度

· 发生事故后，立即停止作业，抢救伤员，保护现场

· 1小时内报告项目经理，2小时内报告公司安全管理部门

· 按照“四不放过”原则进行调查处理

3.4.8 本章小结

本章严格响应招标文件对质量安全管理的要求，针对本项目“小拱棚改造配套喷淋系统”的施工特点，制定了涵盖高空作业（遮阳网更换）、用电安全（喷灌电路）、雨季施工排水等关键风险点的专项措施及应急预案。措施内容具体、可操作，明确了实施方法、执行标准及责任人，引用了JGJ 80-2016、JGJ 46-2005等国家/行业标准，建立了完善的质量安全管理组织体系和应急响应机制。通过上述措施的实施，能够有效预防和控制施工过程中的质量安全风险，确保项目安全、优质、按期完成，完全满足招标文件对质量安全管理的要求。

第3.5 文明施工方案节

3.5 文明施工方案

一、响应招标要求

本章节完全响应《天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包招标文件》（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）中关于“施工组织设计”部分对文明施工及环境保护的要求，重点针对“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”的施工特点，制定全面、可操作的文明施工与环境保护措施，确保施工过程符合国家、行业及地方相关标准规范。

二、编制依据

- 《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）

- 《建筑施工现场扬尘污染防治技术规程》（DB62/T 25-3128-2016）

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）

- 《甘肃省建设工程文明施工管理规定》（甘建工〔2017〕112号）

- 《天水市建设工程施工现场文明施工管理办法》

三、文明施工及环境保护管理体系

3.5.1 组织架构

组建以项目经理为第一责任人的文明施工及环境保护管理领导小组，明确各级人员职责，形成横向到边、纵向到底的管理网络。

[流程图]

graph TD

A[项目经理文明施工第一责任人] –> B[项目技术负责人方案编制与交底]

A –> C[安全环保部日常监督与检查]

A –> D[施工管理部现场实施与整改]

B –> E[各施工班组]

C –> E

D –> E

E –> F[作业人员具体执行]

C –> G[资料员记录归档]

G –> H[台账管理影像资料]

3.5.2 职责分工

岗位 | 责任人 | 主要职责 |

|——|——–|———-|

项目经理 | 张某某 | 全面负责文明施工与环境保护工作，提供资源保障，组织月度考核 |

项目技术负责人 | 李某某 | 编制专项方案，组织技术交底，解决技术难题 |

安全环保部 | 王某某 | 日常巡查、整改通知、违规处罚、资料归档 |

施工管理部 | 赵某某 | 现场措施落实，配合检查整改 |

各班组组长 | 各班组负责人 | 本班组区域内文明施工、环境保护措施执行 |

3.5.3 管理制度

- 责任区制度：将施工区域划分为若干责任区，明确责任人，悬挂责任牌。

- 检查制度：每日班前检查、每周专项检查、每月综合考评。

- 奖惩制度：考核结果与班组绩效挂钩，优秀奖励500-2000元，不合格通报批评并限期整改。

- 教育培训制度：进场人员必须接受文明施工与环保教育，培训合格后方可上岗。

四、文明施工措施

4.1 现场围挡与封闭管理

· 施工区域采用高度不低于1.8m的硬质围挡全封闭，围挡外侧设置企业标识、工程概况、文明施工标语。

· 设置唯一出入口，配备车辆冲洗设施、沉淀池，出场车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路。

· 出入口设置门卫值班室，实行人员出入登记制度，非施工人员不得进入。

4.2 场地硬化与材料堆放

· 施工主干道、材料堆放区、加工区采用C20混凝土硬化，厚度不小于15cm。

· 材料分类码放整齐，设置标识牌，注明名称、规格、产地、进场日期。

· 小拱棚改造产生的废旧塑料膜、钢管等废弃物，分类收集，每日清运。

4.3 临时设施与生活区管理

· 办公区、生活区与施工区分离，设置临时板房，配备灭火器、应急照明。

· 生活区设置垃圾桶，生活垃圾日产日清，定期消毒。

· 设置职工食堂，办理卫生许可证，从业人员持健康证上岗。

4.4 标识标牌与宣传

· 现场悬挂“五牌一图”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图。

· 危险区域设置警示标志，如“当心触电”“必须戴安全帽”等。

· 设置宣传栏，公示文明施工要求、环保知识、奖惩通报。

五、环境保护措施

5.1 扬尘控制

· 覆盖措施：裸露场地、堆土采用防尘网（2000目/100cm²）全覆盖，覆盖率100%。

· 洒水降尘：配备洒水车1台，每日上午、下午各洒水2次，干燥天气增加频次。

· 湿法作业：拆除小拱棚结构时，采用喷雾设备同步降尘，确保作业面湿度≥80%。

· 监测手段：在施工现场上风向、下风向各设置1个扬尘监测点，PM2.5浓度超过75μg/m³时启动应急措施。

5.2 废水处理

· 施工废水：混凝土养护水、车辆冲洗水经沉淀池处理后循环使用，沉淀池容积不小于5m³，定期清掏。

· 生活污水：食堂设置隔油池，厕所设置化粪池，污水经处理后接入市政管网。

· 排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准，pH值6-9，COD≤100mg/L。

5.3 噪声控制

· 设备管理：选用低噪声设备，如电动扳手、液压切割机等，对空压机设置隔声罩，降噪量≥15dB(A)。

· 作业时间：夜间（22:00-6:00）禁止高噪声作业，确需连续施工的，提前向环保部门申报并公示。

· 监测要求：每周至少监测1次噪声，白天≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，超标立即整改。

5.4 固体废弃物管理

废弃物类型 | 处理措施 | 责任人 | 去向 |

|————|———-|——–|——|

废旧塑料膜 | 分类收集，打包捆扎 | 班组组长 | 回收站 |

废旧钢管 | 集中堆放，定期清运 | 材料员 | 废品收购 |

混凝土废料 | 破碎后回填路基 | 施工员 | 场内利用 |

生活垃圾 | 袋装化，日产日清 | 保洁员 | 环卫部门 |

危险废物（废机油等） | 专用容器收集，标识清楚 | 安全员 | 有资质单位处置 |

5.5 生态保护

· 施工范围内原有树木、植被尽量保留，确需迁移的报林业部门审批。

· 施工结束后，对临时占地进行复垦或绿化，恢复植被覆盖率不低于原状。

· 淫羊藿种植区域周边设置临时排水沟，防止水土流失。

六、污染物排放控制标准

污染物类型 | 控制标准 | 执行标准编号 |

|————|———-|————–|

扬尘（PM10） | ≤0.08mg/m³（周均值） | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |

废水（COD） | ≤100mg/L | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） |

噪声（昼间） | ≤70dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） |

噪声（夜间） | ≤55dB(A) | 同上 |

固体废物 | 综合利用率≥90% | 《固体废物污染环境防治法》 |

七、应急管理

7.1 应急预案

制定《文明施工及环境保护应急预案》，明确以下内容：

· 应急组织机构：组长为项目经理，下设抢险组、疏散组、后勤组。

· 应急物资：储备防尘网2000m²、洒水车1台、防护口罩500个、应急照明灯10台。

· 响应流程：发现污染事件→立即停止作业→报告组长→启动预案→控制扩散→消除污染→恢复生产。

7.2 培训与演练

· 每季度组织1次环保应急演练，内容包括扬尘超标处置、废水泄漏处置、噪声投诉应对。

· 所有人员每年接受不少于4学时的环保培训，记录存档。

八、总结

本章节通过建立“项目经理-技术负责人-安全环保部-施工班组-作业人员”五级管理体系，制定围挡封闭、场地硬化、扬尘控制、废水处理、噪声控制、固废分类、生态保护等具体措施，并明确责任人、执行标准、监测频次和应急方案，全面响应了招标文件对文明施工及环境保护的要求。所有措施均符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）等国家、行业及地方标准，污染物排放满足国家和地方环境保护标准，技术与管理措施切实可行，能够有效保障娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包（小拱棚改造及喷淋系统配套）施工过程的文明、环保、规范。

第3.6 旧设施拆除与废弃物处理节

3.6 旧设施拆除与废弃物处理

3.6.1 本章响应招标要求

本章直接响应天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包招标文件（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）中关于“对原有60个村集体小拱棚进行改造”的施工要求。针对原有小拱棚设施拆除及废弃物处理，制定“分区拆除→分类回收（可再利用遮阳网/膜单独存放）→环保处置（不可回收物）”的标准化流程，确保施工过程安全、环保、高效，符合国家及地方相关法律法规要求。

3.6.2 编制依据

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）

- 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）

- 《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）

- 《可回收废弃物分类与回收技术规范》（GB/T 35613-2017）

- 《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）

- 《甘肃省城市建筑垃圾管理办法》（甘建城〔2020〕186号）

- 天水市及秦州区有关建筑废弃物管理相关规定

3.6.3 拆除与废弃物处理总体流程

[流程图]

graph TD

A[施工准备] –> B[现场勘查与评估]

B –> C[制定专项拆除方案]

C –> D[分区标识与隔离]

D –> E[分区拆除作业]

E –> F{废弃物分类}

F –>|可再利用| G[遮阳网/膜单独存放]

F –>|可回收| H[金属构件/塑料件回收]

F –>|不可回收| I[环保处置]

G –> J[清洗/整理/入库]

H –> K[分类打包/称重/外运]

I –> L[合规运输/填埋/焚烧]

J –> M[建立再利用台账]

K –> N[回收凭证归档]

L –> O[处置联单留存]

3.6.4 分区拆除实施方案

3.6.4.1 拆除前准备

- 现场勘查：由项目技术负责人组织施工员、安全员对60个小拱棚进行全面勘查，记录每个拱棚的结构形式、材料状况、遮阳网/膜老化程度、基础类型等信息，形成《旧设施勘查评估报告》。

- 专项方案编制：根据勘查结果，编制《小拱棚拆除专项施工方案》，明确拆除顺序、安全措施、人员分工、废弃物分类标准等内容，经项目技术负责人审批后实施。

- 人员培训：对所有参与拆除的作业人员进行技术交底和安全培训，重点讲解遮阳网/膜的保护性拆除方法、分类标准及安全操作规程，培训合格后方可上岗。

- 工具与防护准备：配备专用拆除工具（如手动扳手、切割机、撬棍等）、个人防护用品（安全帽、手套、防割护具、防尘口罩等）及分类收集容器（编织袋、收纳箱、标识牌等）。

3.6.4.2 分区拆除方法

根据小拱棚分布情况，将60个小拱棚划分为4个拆除区域（每个区域15个拱棚），按“先北后南、先外围后中心”的顺序依次拆除，确保施工道路畅通及安全。

拆除标准流程（以单个拱棚为例）：

- 第一步：拆除遮阳网/膜

· 作业人员从拱棚一端开始，使用手工工具（禁止使用利器切割）沿骨架连接处小心解开遮阳网/膜固定绳索。

· 两人配合，一人托举、一人折叠，将完整遮阳网/膜逐段取下，避免撕裂。

· 取下后立即按材质分类（遮阳网与薄膜分开），折叠整齐放入专用编织袋或收纳箱。

· 责任人：拆除小组组长（每小组2人）。

- 第二步：拆除拱架连接件

· 使用手动扳手或电动扳手拆除拱架连接螺栓、卡扣等金属构件。

· 收集的螺栓、卡扣、连接片等小件金属放入专用回收桶。

· 拆除时注意保护拱架管材，避免过度变形影响回收。

· 责任人：拆除小组组长。

- 第三步：拆除拱架管材

· 从拱棚顶部开始，逐根拆除拱架钢管（或镀锌管）。

· 拆除时两人配合，一人扶稳管材，另一人松开连接点，防止管材倾倒伤人。

· 拆除后的管材按长度分类堆放（≥3m、1-3m、<1m），便于后续回收利用。

· 责任人：拆除小组组长。

- 第四步：拆除基础固定件

· 使用撬棍或专用工具拆除地锚、预埋件等基础固定件。

· 拆除后清理场地，将基础坑回填并夯实，防止形成安全隐患。

· 责任人：土建班组组长。

3.6.4.3 拆除安全控制措施

- 警示标识：每个拆除区域设置警戒线，悬挂“拆除作业，禁止入内”警示牌，安排专人监护。

- 高空作业防护：拆除高度超过2m的拱棚顶部构件时，作业人员必须佩戴安全带，并系挂在可靠锚固点。

- 机械使用安全：使用切割机、电动扳手等电动工具时，确保电缆完好、漏电保护器有效，操作人员持证上岗。

- 天气限制：遇5级以上大风、大雨、大雾等恶劣天气，立即停止拆除作业。

3.6.5 分类回收与环保处置

3.6.5.1 废弃物分类标准

序号 | 废弃物类别 | 具体内容 | 处置方式 | 责任人 |

|——|————|———-|———-|——–|

1 | 可再利用类 | 完整或局部完好的遮阳网、棚膜 | 单独存放、清洗整理、入库备用 | 材料员 |

2 | 可回收类 | 金属拱架管材、连接件、螺栓、卡扣 | 分类打包、称重、联系回收企业 | 材料员 |

3 | 可回收类 | 塑料连接件、PVC管材（未破损） | 分类收集、联系塑料回收企业 | 材料员 |

4 | 不可回收类 | 破损严重的遮阳网/膜碎片、老化橡胶件 | 密封包装、委托有资质单位处置 | 安全员 |

5 | 不可回收类 | 混凝土基础碎块、砖石、泥土 | 回填利用或运至指定消纳场所 | 施工员 |

6 | 有害废弃物 | 废弃润滑油、废电池、废油漆桶 | 单独收集、委托有资质危废单位处置 | 安全员 |

3.6.5.2 可再利用遮阳网/膜专项管理

- 单独存放要求

· 设置专门的“可再利用遮阳网/膜存放区”，地面铺设防水布，周边设置围挡，悬挂标识牌。

· 存放区保持干燥、通风，避免阳光直射，防止材料老化。

· 遮阳网与薄膜分开放置，每卷/每叠之间用隔板分离，便于取用。

- 清洗整理流程

· 拆除后的遮阳网/膜在存放前需进行初步清理：去除附着泥土、杂草、虫卵等。

· 使用软毛刷或低压水枪清洗，禁止使用硬质工具刮擦。

· 清洗后自然晾干（阴干，避免暴晒），干燥后折叠整齐。

· 对破损部位进行标记，记录尺寸、破损程度，评估再利用价值。

- 入库登记

· 建立《可再利用遮阳网/膜台账》，记录编号、材质、规格（长×宽）、完好程度、入库日期、存放位置等信息。

· 台账由材料员负责填写、保管，每月汇总上报项目技术负责人。

· 入库后的遮阳网/膜优先用于本项目后续修复或临时覆盖，剩余部分作为项目物资储备。

- 再利用方案

· 对于完整度≥80%的遮阳网，经清洗整理后，可直接用于淫羊藿种植区的临时遮阳或育苗覆盖。

· 对于完整度50%-80%的遮阳网，经修补后用于非关键部位覆盖。

· 对于完整度<50%的遮阳网/膜，降级使用（如地面垫层、防尘覆盖等）或转入不可回收类处置。

3.6.5.3 不可回收物环保处置

- 不可回收物分类与包装

· 破损遮阳网/膜碎片：使用专用编织袋密封包装，每袋重量不超过25kg，袋外标注“不可回收废弃物-塑料类”。

· 混凝土碎块、砖石：集中堆放，粒径控制在30cm以内，外运前洒水降尘。

· 有害废弃物：使用专用容器密封存放，容器外贴有害废物标识，存放于远离水源的专用区域。

- 运输与处置

· 委托具有合法资质的建筑垃圾运输企业承运，签订运输合同，明确运输路线、时间、处置地点。

· 运输车辆必须密闭覆盖，严禁超载、遗撒，车辆进出工地需冲洗干净。

· 不可回收物运至天水市或秦州区指定的建筑垃圾消纳场或垃圾焚烧发电厂，严禁随意倾倒。

· 有害废弃物委托具有危险废物经营许可证的单位处置，签订处置合同，办理转移联单。

- 处置记录管理

· 建立《废弃物处置台账》，记录废弃物类别、数量、运输单位、处置单位、处置日期、处置方式等信息。

· 保留运输合同、处置合同、转移联单、磅单等凭证，作为环保合规性证明材料。

· 台账由安全员负责管理，项目完工后随竣工资料归档。

3.6.6 组织架构与责任分工

[流程图]

graph TD

A[项目经理] –> B[项目技术负责人]

B –> C[施工员]

B –> D[安全员]

B –> E[材料员]

C –> F[拆除作业班组]

D –> G[废弃物分类监督]

D –> H[环保处置协调]

E –> I[可再利用物资管理]

E –> J[回收物资台账]

F –> K[分区拆除实施]

F –> L[初步分类收集]

各岗位职责：

· 项目经理：全面负责旧设施拆除与废弃物处理工作，审批专项方案，协调资源，确保合规。

· 项目技术负责人：编制专项方案，组织技术交底，监督流程执行，解决技术问题。

· 施工员：负责现场拆除作业的组织实施，落实分区拆除顺序，控制施工质量和安全。

· 安全员：负责拆除作业安全监督，废弃物分类检查，环保处置协调，台账管理。

· 材料员：负责可再利用遮阳网/膜的清洗、整理、入库、台账建立及回收物资的称重、外运对接。

3.6.7 质量控制与验收标准

- 拆除质量：拆除后场地平整，无残留构件、无尖锐突出物，基础坑回填密实。

- 分类准确率：废弃物分类准确率不低于95%，由安全员每日抽查，不合格立即整改。

- 可再利用物资完好率：遮阳网/膜完整度≥80%的比例不低于70%，由材料员逐件检查记录。

- 环保合规：所有废弃物处置必须留存合法凭证，转移联单、处置合同等资料齐全。

- 验收节点：每个区域拆除完成后，由项目经理组织技术负责人、安全员、材料员进行联合验收，填写《区域拆除验收记录表》，验收合格后方可进入下一区域施工。

3.6.8 本章小结

本章严格按照招标文件要求，制定了“分区拆除→分类回收（可再利用遮阳网/膜单独存放）→环保处置（不可回收物）”的全流程实施方案。通过明确分区拆除方法、分类标准、专项管理措施及岗位责任，确保旧设施拆除过程安全有序，废弃物得到最大程度的资源化利用和合规处置。方案充分响应了招标文件对原有小拱棚改造的施工要求，同时符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家及地方标准，体现了绿色施工、环保优先的理念，能够有效保障项目顺利实施。

第3.7 阀门井施工与系统调试节

第23章 3.7 阀门井施工与系统调试

一、招标要求响应说明

本章节完全响应《天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包招标文件》（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）第三章“项目需求”中关于喷灌系统施工的具体要求。重点针对阀门井混凝土强度不低于C25、防水处理及喷灌系统“分段试压→联动调试（模拟不同灌溉模式）”的流程要求，制定详细、可操作的施工与调试方案。

二、阀门井施工方案

2.1 施工依据与标准

本施工方案严格执行以下国家及行业标准：

· 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

· 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

· 《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

· 《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085-2007）

· 《节水灌溉工程技术规范》（GB/T 50363-2018）

2.2 阀门井结构设计

2.2.1 混凝土强度等级

阀门井主体结构采用C25商品混凝土，满足招标文件要求。关键部位（井壁、井底、井圈）混凝土强度等级为C30，确保结构安全耐久。

2.2.2 井体尺寸

根据阀门数量及管径确定标准井型：

· 单阀井：内径800mm×800mm，深度根据管道埋深确定（一般1.0-1.5m）

· 多阀井：内径1200mm×1200mm，深度1.2-1.8m

2.3 施工工艺流程

[流程图]

graph TD

A[测量放线] –> B[基坑开挖]

B –> C[基底处理与垫层施工]

C –> D[底板钢筋绑扎]

D –> E[底板混凝土浇筑C25]

E –> F[井壁钢筋绑扎]

F –> G[模板支设]

G –> H[井壁混凝土浇筑C25]

H –> I[拆模养护]

I –> J[防水层施工]

J –> K[阀门安装]

K –> L[井盖安装]

L –> M[回填土]

2.4 关键施工措施

2.4.1 基坑开挖与基底处理

· 采用人工配合机械开挖，基底预留20cm人工清底

· 基底承载力不小于100kPa，如不满足需进行换填处理

· 基底标高误差控制在±20mm以内

2.4.2 钢筋工程

· 采用HRB400级钢筋，主筋直径Φ12，分布筋Φ8@200

· 钢筋保护层厚度：底板40mm，井壁35mm

· 钢筋绑扎采用梅花形绑扎，间距误差≤10mm

2.4.3 模板工程

· 采用钢模板或优质胶合板，确保井壁垂直度≤5mm

· 模板接缝严密，防止漏浆

· 支撑系统稳固，浇筑前检查验收

2.4.4 混凝土浇筑

· 采用商品混凝土，坍落度控制在120-160mm

· 分层浇筑，每层厚度不超过500mm

· 振捣密实，避免漏振、过振

· 井壁与底板交接处设置施工缝，凿毛处理

2.4.5 养护要求

· 浇筑后12h内覆盖保湿养护

· 养护时间不少于14天

· 养护期间禁止堆放重物

2.5 防水处理方案

2.5.1 防水等级

阀门井防水等级为二级，满足地下工程防水要求。

2.5.2 防水构造

· 底板防水：C25混凝土自防水+2mm厚聚合物水泥防水涂料

· 井壁防水：1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面20mm厚

· 施工缝防水：设置3mm×300mm遇水膨胀止水条

· 管道穿墙处：采用柔性防水套管，内填沥青麻丝

2.5.3 防水施工要点

· 基层表面必须平整、坚实、干净

· 防水涂料分3遍涂刷，每遍厚度0.6-0.8mm

· 转角处做圆弧处理，半径≥50mm

· 防水层施工后做24h闭水试验，确认无渗漏

2.6 阀门安装

2.6.1 安装前检查

· 阀门型号、规格符合设计要求

· 外观无损伤、锈蚀

· 启闭灵活，密封良好

2.6.2 安装要求

· 阀门安装方向正确，手柄便于操作

· 法兰连接螺栓紧固均匀，扭矩符合规范

· 与管道连接处设置柔性接头，防止应力集中

三、喷灌系统调试方案

3.1 调试总体流程

[流程图]

graph LR

A[准备工作] –> B[分段试压]

B –> C[冲洗管道]

C –> D[单机调试]

D –> E[联动调试]

E –> F[模拟灌溉模式]

F –> G[系统验收]

3.2 分段试压

3.2.1 试压分段原则

· 按支管系统分段，每段长度不超过200m

· 以阀门井为分段节点，便于隔离操作

· 每个分段独立试压，互不影响

3.2.2 试压标准

· 试验压力：工作压力的1.5倍，且不低于0.6MPa

· 稳压时间：30分钟

· 允许压降：≤0.05MPa

· 检查标准：无渗漏、无变形

3.2.3 试压设备

· 电动试压泵（额定压力2.5MPa）

· 压力表（精度1.5级，量程0-1.6MPa）

· 排气阀、截止阀等

3.2.4 试压步骤

- 缓慢升压至试验压力的50%，稳压10min检查

- 继续升压至试验压力，稳压30min

- 记录压降值，检查所有接头、阀门、管件

- 如发现渗漏，泄压后修复，重新试压

- 试压合格后填写《管道试压记录表》

3.2.5 试压责任人

· 技术负责人：王工（高级工程师）

· 质检员：李工（质检员证号：质检-2025-008）

· 施工班组：第三施工队

3.3 管道冲洗

3.3.1 冲洗要求

· 试压合格后立即进行管道冲洗

· 冲洗流速不低于1.5m/s

· 冲洗至出水清澈无杂质

3.3.2 冲洗方法

· 打开末端排水阀，关闭所有喷头

· 开启水源，连续冲洗直至水质达标

· 冲洗时间不少于15分钟

3.4 联动调试

3.4.1 调试准备

· 检查所有喷头安装位置、方向正确

· 确认电磁阀、控制器接线正确

· 准备调试工具：流量计、压力表、秒表、量杯

3.4.2 单机调试

· 逐个开启阀门井内阀门，检查启闭灵活性

· 逐个测试喷头，检查喷洒均匀度

· 调整喷头工作压力至设计值（0.3-0.4MPa）

3.4.3 联动调试流程

[流程图]

graph TD

S[启动控制系统] –> A[开启1号分区]

A –> B[检查喷头运行状态]

B –> C[测量流量、压力]

C –> D{参数达标?}

D –>|是| E[记录数据]

D –>|否| F[调整阀门开度]

F –> C

E –> G[关闭1号分区]

G –> H[开启2号分区]

H –> I[重复检查流程]

I –> J{所有分区完成?}

J –>|否| H

J –>|是| K[系统联动测试]

K –> L[模拟灌溉模式]

3.5 模拟不同灌溉模式

3.5.1 灌溉模式设置

根据淫羊藿生长需求，设置三种灌溉模式：

模式一：常规灌溉

· 灌溉时间：早晨6:00-8:00

· 喷灌强度：8mm/h

· 灌溉周期：3天/次

· 适用阶段：生长期

模式二：补充灌溉

· 灌溉时间：傍晚17:00-19:00

· 喷灌强度：5mm/h

· 灌溉周期：2天/次

· 适用阶段：干旱期

模式三：湿度维持

· 灌溉时间：早晨6:00-6:30，傍晚17:30-18:00

· 喷灌强度：3mm/h

· 灌溉周期：1天/次

· 适用阶段：幼苗期

3.5.2 模拟测试步骤

- 控制器编程：在智能控制器中输入三种模式参数

- 模式一测试：启动常规灌溉模式，运行30分钟

· 记录各分区喷头工作压力

· 测量喷洒半径（设计值3-5m）

· 检查灌水均匀度（均匀系数≥0.8）

- 模式二测试：切换至补充灌溉模式，运行20分钟

· 验证喷头启闭响应时间（≤5秒）

· 检查低强度下喷头雾化效果

- 模式三测试：切换至湿度维持模式，运行15分钟

· 验证短时间灌溉的精准控制

· 检查电磁阀开闭可靠性

- 全系统联动：按顺序循环测试三种模式，间隔5分钟

· 验证系统切换稳定性

· 检查各阀门井内阀门动作协调性

3.5.3 调试记录

调试过程中详细记录以下数据：

· 各分区流量、压力值

· 喷头工作状态（全开、半开、堵塞）

· 灌溉均匀度测试数据

· 系统响应时间

· 异常情况及处理措施

3.6 系统验收标准

检查项目 | 验收标准 | 检查方法 |

|———|———|———|

管道试压 | 30min压降≤0.05MPa | 压力表监测 |

喷头工作压力 | 0.3-0.4MPa | 压力表测量 |

灌溉均匀度 | 克里斯琴森均匀系数≥0.8 | 水量收集法 |

阀门启闭 | 灵活无卡阻 | 手动操作检查 |

防水效果 | 无渗漏 | 24h闭水试验 |

控制系统 | 响应时间≤5s | 计时器测量 |

四、质量保证措施

4.1 组织保障

· 成立由项目经理为组长的调试小组

· 配置专业调试工程师2名，技术员3名

4.2 过程控制

· 严格执行“三检制”：班组自检、质检员复检、监理验收

· 关键工序实行旁站监督

· 调试数据实时记录、签字确认

4.3 应急预案

· 配备应急抢修工具和备件

· 如发现管道渗漏，立即关闭上游阀门，组织抢修

· 遇恶劣天气暂停室外调试作业

五、本章总结

本章节全面响应招标文件要求：

- 混凝土强度：明确采用C25及以上混凝土，关键部位提升至C30，满足结构安全要求

- 防水处理：采用“结构自防水+涂料防水+砂浆防水”三重防水体系，确保阀门井无渗漏

- 系统调试：严格按照“分段试压→联动调试→模拟不同灌溉模式”流程执行，调试标准明确，操作步骤详实

通过上述措施，可确保喷灌系统安全可靠运行，满足淫羊藿种植灌溉需求，为项目顺利验收提供技术保障。

第4.1 报价要求节

第24章 4.1 报价要求

24.1 响应招标文件要求

本章完全响应《娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包》招标文件（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）中关于报价的相关要求。根据招标文件第二章“投标人须知”及第五章“投标文件的格式”中的相关规定，报价须以人民币填列，包括项目包含的所有费用。招标文件明确要求：“投标人应按照招标文件规定的格式和要求，完整、准确地填写报价文件，报价应以人民币为结算货币，包含完成本项目所需的所有费用”（详见招标文件第10页“三、投标文件的编制”第3.2条）。

24.2 报价总体原则

24.2.1 报价货币与计量单位

- 货币单位：所有报价内容一律以人民币（RMB）为计价货币，不得使用外币或混合货币报价。

- 计量单位：工程量清单中的计量单位采用中华人民共和国法定计量单位（米、平方米、立方米、千克、株等）。

- 精度要求：报价金额精确到人民币“分”（即小数点后两位），总价金额按分项报价汇总计算。

24.2.2 报价涵盖范围

根据招标文件第三章“项目需求”及第四章“合同协议书”的规定，本次报价必须涵盖以下全部费用：

- 直接工程费：包括人工费、材料费、施工机械使用费等。

- 间接费：包括企业管理费、规费、利润等。

- 措施项目费：包括安全文明施工费、临时设施费、冬雨季施工增加费等。

- 其他项目费：包括暂列金额、暂估价、计日工等（如有）。

- 税金：按照国家及甘肃省现行税收政策计算，包括增值税、城市维护建设税、教育费附加等。

- 风险费用：考虑市场价格波动、政策调整等不可预见因素的风险费用。

24.3 报价编制依据

24.3.1 法律依据

- 《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）

- 《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

- 《甘肃省建设工程造价管理条例》（甘肃省人大常委会公告第35号）

24.3.2 技术依据

- 招标文件第三章“项目需求”中规定的技术参数和施工要求

- 招标人提供的工程量清单及图纸（如有）

- 国家现行施工及验收规范、标准图集

- 施工现场踏勘情况及周边环境条件

24.3.3 价格依据

- 2026年第6期《天水市建设工程造价信息》

- 甘肃省住房和城乡建设厅发布的《甘肃省建设工程材料预算价格》

- 主要材料设备市场询价记录（不少于3家供应商报价）

- 投标人企业内部定额及历史工程数据

24.4 报价编制流程

[流程图]

graph TD

A[组建报价小组] –> B[熟悉招标文件]

B –> C[现场踏勘与市场询价]

C –> D[编制工程量清单复核表]

D –> E[计算直接工程费]

E –> F[计算间接费与利润]

F –> G[计算措施项目费]

G –> H[计算其他项目费]

H –> I[计算税金]

I –> J[汇总形成总报价]

J –> K[内部审核与调整]

K –> L{审核通过?}

L –>|是| M[填写报价表格]

L –>|否| N[返回调整]

N –> E

M –> O[技术负责人签字]

O –> P[加盖单位公章]

P –> Q[封装递交]

24.5 具体报价要求

24.5.1 分项报价要求

- 开标一览表：按照招标文件第五章“投标文件的格式”中“三、开标一览表”的要求，填写总报价、工期、质量承诺等关键信息。

- 分项报价表：根据工程量清单逐项填写，不得漏项、缺项。分项报价表应包括：

· 项目编码

· 项目名称

· 项目特征描述

· 计量单位

· 工程量

· 综合单价

· 合价

· 其中：人工费、材料费、机械费、管理费和利润

24.5.2 价格组成说明

（1）人工费

· 按甘肃省现行人工工资标准计算，考虑人工单价调整系数

· 包含基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、劳动保护费

· 责任人：造价工程师 张工

（2）材料费

· 主要材料按市场询价计入，辅材按定额价格计入

· 材料损耗率按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）规定执行

· 责任人：材料采购主管 王工

（3）施工机械使用费

· 按《全国统一施工机械台班费用定额》甘肃省基价表计算

· 自有机械按折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费计算

· 租赁机械按市场租赁价格计算

· 责任人：设备管理部 李工

（4）管理费与利润

· 管理费按直接工程费的8%计算

· 利润按直接工程费与管理费之和的5%计算

· 责任人：财务部 赵会计

24.5.3 特殊项目报价

- 小拱棚改造工程：

· 原棚架利旧使用，仅计算加固及更换配件费用

· 喷淋系统按设计图纸计算，包括管道、喷头、阀门、水泵等全部材料及安装费用

· 责任人：技术负责人 刘工

- 配套喷淋系统：

· 水源接入点至棚内主管道、支管道、喷头等全部安装

· 考虑冬季防冻措施费用

· 责任人：施工员 陈工

24.6 报价审核与调整

24.6.1 内部审核机制

- 初审：由造价工程师对分项报价进行逐项核对，确保无漏项、错项

- 复审：由项目经理组织技术、材料、财务等部门进行综合评审

- 终审：由公司总工程师签字确认

24.6.2 风险控制措施

- 设置5%的价格风险准备金，用于应对材料价格波动

- 对主要材料（钢管、喷头、水泵等）进行价格锁定，签订供货意向协议

- 考虑5%的不可预见费，用于应对施工过程中的设计变更

24.7 报价文件编制要求

24.7.1 格式要求

- 严格按照招标文件第五章规定的格式填写

- 所有表格须逐页加盖投标人公章

- 报价文件须由法定代表人或其授权代表签字

24.7.2 提交要求

- 报价文件一式五份（正本一份，副本四份）

- 电子版报价文件一份（U盘或光盘）

- 所有报价文件密封包装，封口处加盖投标人公章

24.8 报价责任体系

岗位名称 | 责任人 | 职责内容 |

|———|——–|———|

报价总负责人 | 项目经理 张经理 | 统筹报价工作，审核报价合理性 |

造价工程师 | 张工 | 编制工程量清单，计算综合单价 |

技术负责人 | 刘工 | 审核技术方案与报价的匹配性 |

材料采购主管 | 王工 | 提供材料市场询价 |

财务主管 | 赵会计 | 计算税金及财务费用 |

合同管理员 | 李工 | 审核报价与合同条款一致性 |

24.9 承诺与保证

我方郑重承诺：

- 本报价文件中的所有数据真实、准确、完整

- 报价已包含完成本项目所需的所有费用，不存在任何隐含费用

- 报价有效期为自开标之日起90个日历天

- 如中标，将严格按照报价文件中的价格履行合同

24.10 本章小结

本章严格按照招标文件要求，详细规定了报价的货币单位、涵盖范围、编制依据、具体流程、分项要求及审核机制。通过建立完整的报价责任体系和风险控制措施，确保报价文件全面、准确地反映项目实际成本，完全满足招标文件“报价以人民币填列，包括项目包含的所有费用”的要求。所有报价工作均依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）等国家标准执行，确保报价的合规性、完整性和准确性。

第4.2 计划工期节

4.2 计划工期

一、招标要求响应说明

本章节针对招标文件第三章“项目需求”及第五章“投标文件的格式”中关于“施工组织设计”部分对工期的明确要求进行详细响应。招标文件要求：总工期60日历天，计划开工日期2026年7月6日，计划竣工日期2026年9月3日。 我公司承诺完全响应并严格执行上述工期要求，确保在60日历天内完成娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包（对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统）的全部施工内容，并通过竣工验收交付使用。

二、工期目标

项目 | 内容 |

|——|——|

总工期 | 60日历天 |

计划开工日期 | 2026年7月6日 |

计划竣工日期 | 2026年9月3日 |

工期保证率目标 | 100% |

关键节点按期完成率 | 100% |

三、施工进度计划编制依据

- 国家标准及行业规范：

· 《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017

· 《建筑工程项目施工进度管理标准》JGJ/T 121-2015

· 《建设工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

· 《温室结构设计荷载》GB/T 18622-2002

· 《喷灌工程技术规范》GB/T 50085-2007

- 招标文件及项目资料：

· 招标文件第三章“项目需求”中关于工期、施工内容的全部要求

· 项目施工图纸及工程量清单

· 现场踏勘及周边环境调研资料

- 施工资源条件：

· 我公司拟投入的施工机械、设备、材料及劳动力资源

· 天水市秦州区2026年7-9月气象资料（平均气温18-28℃，降雨集中在7月下旬至8月上旬）

四、施工进度计划总体安排

4.1 施工阶段划分及时间分配

根据项目特点（60个村集体小拱棚改造+喷淋系统配套），将总工期60日历天划分为四个施工阶段：

阶段 | 时间区间 | 日历天数 | 主要工作内容 |

|——|———-|———-|————-|

施工准备阶段 | 2026.7.6-2026.7.10 | 5天 | 现场踏勘、材料采购、人员进场、临时设施搭建 |

主体施工阶段 | 2026.7.11-2026.8.20 | 41天 | 小拱棚结构加固改造、棚膜更换、喷淋系统安装 |

调试验收阶段 | 2026.8.21-2026.8.31 | 11天 | 喷淋系统调试、整体功能测试、问题整改 |

竣工验收阶段 | 2026.9.1-2026.9.3 | 3天 | 竣工资料整理、现场清理、竣工验收 |

4.2 关键节点控制计划

序号 | 关键节点 | 计划完成日期 | 责任人 | 控制标准 |

|——|———-|————-|——–|———-|

1 | 施工组织设计审批完成 | 2026.7.8 | 项目经理 | 经监理/业主审批通过 |

2 | 首批材料进场（棚膜、管材） | 2026.7.10 | 材料主管 | 材料合格证、检测报告齐全 |

3 | 30个小拱棚改造完成 | 2026.7.31 | 施工队长 | 结构加固符合GB/T 18622-2002 |

4 | 全部60个小拱棚改造完成 | 2026.8.15 | 施工队长 | 100%完成 |

5 | 喷淋主管道安装完成 | 2026.8.10 | 安装组长 | 压力测试合格 |

6 | 喷淋支管及喷头安装完成 | 2026.8.20 | 安装组长 | 喷头覆盖率≥95% |

7 | 喷淋系统联动调试完成 | 2026.8.28 | 技术负责人 | 运行参数达标 |

8 | 竣工验收 | 2026.9.3 | 项目经理 | 一次验收合格率≥95% |

五、施工进度网络计划图

[流程图]

gantt

title 娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目（第一包）施工进度计划

dateFormat  YYYY-MM-DD

axisFormat  %m-%d

section 施工准备阶段

现场踏勘与测量放线           :a1, 2026-07-06, 2d

施工组织设计编制与审批       :a2, after a1, 2d

材料采购计划与首批进场       :a3, after a2, 1d

临时设施搭建与人员进场       :a4, 2026-07-06, 3d

section 主体施工阶段

小拱棚结构加固改造(1-30号)  :b1, 2026-07-11, 15d

小拱棚结构加固改造(31-60号) :b2, after b1, 15d

棚膜更换(1-30号)            :c1, after b1, 10d

棚膜更换(31-60号)           :c2, after b2, 10d

喷淋主管道安装               :d1, 2026-07-18, 15d

喷淋支管及喷头安装(1-30号)  :d2, 2026-08-02, 10d

喷淋支管及喷头安装(31-60号) :d3, 2026-08-12, 10d

section 调试验收阶段

喷淋系统分区调试(1-30号)    :e1, 2026-08-21, 5d

喷淋系统分区调试(31-60号)   :e2, 2026-08-26, 5d

整体联动调试与问题整改      :e3, after e2, 3d

section 竣工验收阶段

竣工资料整理                 :f1, 2026-09-01, 2d

现场清理与成品保护           :f2, 2026-09-01, 2d

竣工验收                     :f3, 2026-09-03, 1d

六、工期保证措施

6.1 组织管理措施

责任人：项目经理 张建国

- 建立工期管控体系： 成立以项目经理为组长、技术负责人为副组长的工期管控小组，下设进度计划组、资源保障组、现场协调组。每日召开进度碰头会（17:00-17:30），每周召开进度专题会（每周一上午9:00），形成《施工进度日报》和《周进度分析报告》。

- 实行目标责任分解： 将60日历天总工期分解到各施工班组，签订《工期目标责任书》，明确每个班组的日完成工程量。如：小拱棚加固班组每日完成≥4个棚，喷淋安装班组每日完成≥6个棚的支管安装。

- 建立预警机制： 当实际进度滞后计划进度超过2天时，启动三级预警：

· 一级预警（滞后1天）：施工队长组织加班

· 二级预警（滞后2天）：项目经理调配资源

· 三级预警（滞后3天）：公司总部派驻工作组

6.2 资源保障措施

责任人：物资主管 王磊

- 材料保障：

· 提前15天完成全部材料采购计划（2026年6月20日前）

· 与3家以上供应商签订供应协议，确保棚膜（0.08mm PO膜）、PE管材（φ20-φ63）、喷头（旋转式，工作压力0.2-0.4MPa）等主材供应

· 现场设立材料储备库，储备量不低于总用量的30%

· 材料进场严格执行《材料进场验收制度》，按GB/T 18622-2002标准检测

- 机械设备保障：

· 配备：热合机5台、电钻10把、切割机3台、水泵测试仪2台

· 所有设备进场前完成检修保养，备用率≥20%

· 与天水市秦州区机械租赁公司签订应急租赁协议

- 劳动力保障：

· 投入施工人员：小拱棚改造班组3组（每组8人）、喷淋安装班组3组（每组6人）、技术管理人员5人，总计47人

· 高峰期（7月20日-8月10日）增配临时工20人

· 建立后备劳动力资源库，可随时增调15人

6.3 技术保障措施

责任人：技术负责人 李明华

- 优化施工工艺：

· 小拱棚改造采用“流水线作业法”：拆除→加固→覆膜→固定，各工序平行推进

· 喷淋系统安装采用“分区安装、同步调试”模式，将60个棚分为6个区域（每区10个棚），各区独立施工

· 推广使用“快速接头技术”，减少管道连接时间30%

- 编制专项施工方案：

· 《小拱棚结构加固专项施工方案》（2026年7月5日前完成审批）

· 《喷淋系统安装及调试专项施工方案》

· 《雨季施工专项方案》（针对7-8月天水雨季）

- 技术交底制度：

· 开工前进行全员技术交底（2026年7月5日）

· 每道工序施工前进行专项技术交底

· 交底内容包含：施工工艺、质量标准、安全要求、工期节点

6.4 雨季施工保障措施

责任人：安全员 赵强

天水市7-8月为雨季，年平均降雨量150-200mm，需采取以下措施：

- 气象监测： 每天关注天水市气象台预报，提前24小时获取降雨预警信息

- 施工调整： 降雨日安排室内作业（材料加工、资料整理），晴天集中室外作业

- 防雨设施： 现场配备防雨布500m²、移动式遮雨棚10个

- 排水措施： 每个小拱棚周边开挖排水沟（宽30cm、深20cm），确保雨后2小时内积水排干

- 材料保护： 棚膜、管材等怕水材料存放于防雨仓库，离地≥20cm

6.5 夜间施工及加班措施

- 夜间施工安排： 当白天气温≥35℃时，调整为“早晚作业”模式（早6:00-11:00，晚16:00-21:00）

- 照明保障： 配备LED移动照明灯10台（照度≥50Lux），发电机2台（备用）

- 加班补贴： 按国家规定发放加班工资及高温补贴，确保人员稳定

- 安全保障： 夜间施工配备专职安全员，每2小时巡查一次

七、进度控制与纠偏机制

7.1 进度控制流程

[流程图]

graph TD

A[编制总进度计划] –> B[分解为周/日计划]

B –> C[每日进度跟踪]

C –> D{实际与计划对比}

D –>|偏差≤1天| E[正常推进]

D –>|偏差1-2天| F[分析原因]

D –>|偏差>2天| G[启动预警]

F –> H[制定纠偏措施]

G –> H

H –> I[调整资源/加班/增加班组]

I –> J[重新评估工期]

J –> K{能否按期完工?}

K –>|是| C

K –>|否| L[报告监理/业主]

L –> M[调整计划并备案]

M –> C

E –> N[周进度报告]

N –> O[月进度总结]

O –> P[竣工验收]

7.2 纠偏措施选择矩阵

偏差原因 | 纠偏措施 | 实施条件 | 责任人 |

|———-|———-|———-|——–|

劳动力不足 | 增调后备人员15人 | 审批后24小时内到位 | 项目经理 |

材料进场滞后 | 启用备用供应商 | 提前储备30%材料 | 材料主管 |

天气影响 | 调整作业时间/增加夜班 | 连续降雨≥3天 | 技术负责人 |

技术问题 | 组织技术攻关 | 停工≤1天 | 技术负责人 |

设备故障 | 启用备用设备/租赁 | 故障后2小时内 | 设备主管 |

八、工期风险分析与应对

风险类型 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 |

|———-|———-|———-|———-|———-|

自然风险 | 7月下旬连续暴雨≥5天 | 中 | 高 | 雨季施工方案+排水沟+备用棚膜 |

资源风险 | 棚膜市场缺货 | 低 | 高 | 提前30天锁定货源+3家供应商 |

管理风险 | 人员管理不善导致窝工 | 低 | 中 | 每日考核+奖惩制度 |

技术风险 | 喷淋系统调试不达标 | 中 | 中 | 提前进行单棚调试+技术专家驻场 |

外部风险 | 当地村民干扰施工 | 低 | 高 | 与镇政府协调+设立协调专员 |

九、工期承诺

我公司郑重承诺：

- 总工期承诺： 严格按照60日历天的总工期要求，于2026年7月6日开工，2026年9月3日竣工，不拖延一天。

- 节点工期承诺： 确保各关键节点按期完成，如因我方原因导致节点滞后，自愿按合同约定接受处罚。

- 赶工措施承诺： 若因不可抗力导致工期延误，我公司将无偿投入额外资源进行赶工，确保总工期不变。

- 违约责任承诺： 若因我方原因造成总工期延误，每延误一天，按合同总价的0.5%支付违约金。

十、本章小结

本章严格按照招标文件“总工期60日历天，计划开工日期2026年7月6日，计划竣工日期2026年9月3日”的要求，从进度计划编制、阶段划分、关键节点控制、网络计划图、工期保证措施（组织、资源、技术、雨季、夜间施工）、进度控制纠偏机制、风险分析应对等方面进行了全面、详实的响应。措施具体、可操作，明确了各环节责任人和执行标准，引用了GB/T 50326-2017、GB/T 18622-2002等国家及行业标准，完全能够确保在60日历天内优质、高效地完成娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包的全部施工内容，满足招标文件对工期的全部要求。

第4.3 项目实施地点节

4.3 项目实施地点

4.3.1 响应招标要求

本章完全响应并细化招标文件第三章“项目需求”中关于项目实施地点的要求，即：“项目实施地点为天水市秦州区娘娘坝镇荣光村”。同时，依据第一章招标公告第二项“招标内容”中对第一包的要求：“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”，明确本项目第一包所有施工活动、材料堆放、设备安装及现场管理均严格限定在天水市秦州区娘娘坝镇荣光村指定区域范围内实施。

4.3.2 项目实施地点概况与条件分析

- 地理位置与交通条件

· 位置： 项目位于甘肃省天水市秦州区娘娘坝镇荣光村。该村地处秦岭西段南坡，属西秦岭山地，海拔约1400-1800米，气候温凉湿润，适宜中药材淫羊藿生长。

· 交通： 荣光村通过县道及乡村道路与G316国道相连，距离天水市区约60公里，交通基本便利。但村内部分道路为土路或窄路，大型施工车辆通行受限，需提前规划运输路线。

- 地形地貌与场地条件

· 地形： 场地为山坡梯田及平地混合地形，原有60个村集体小拱棚散布于荣光村不同地块。部分地块坡度较大，排水沟渠需重新整修。

· 场地现状： 小拱棚为简易钢架结构，部分棚膜破损、骨架锈蚀，原有灌溉系统（人工浇水）效率低。场地内杂草丛生，需进行场地清理与平整。

· 气候条件： 年均气温10.8℃，年降水量约600mm，降水集中在7-9月，施工期需考虑雨季影响。

4.3.3 项目实施地点管理措施

为确保项目在荣光村顺利实施，制定以下具体措施：

- 场地分区与平面布置

根据招标文件要求和现场踏勘结果，将荣光村施工区域划分为以下功能区：

功能区        | 位置要求                               | 面积/数量     | 管理要求                                                     |

|—————|—————————————-|—————|————————————————————–|

小拱棚改造区  | 原有60个小拱棚原位改造                 | 60个（每个约50㎡） | 按编号逐一改造，改造期间保留原址基础，不扩大用地范围。      |

材料堆放区    | 选取地势平坦、靠近主干道的地块         | 约200㎡       | 分类堆放钢材、管材、喷淋设备等，设置围挡，防雨防潮。        |

设备加工区    | 靠近材料堆放区，远离居民区             | 约100㎡       | 进行喷淋管道切割、焊接等加工作业，配备灭火器。              |

临时办公及生活区 | 租用荣光村闲置民房或搭建临时板房     | 约60㎡        | 布置管理人员办公室、工人宿舍、工具间，配备卫生设施。        |

废弃物暂存区  | 场地边缘下风向处                       | 约50㎡        | 分类存放废旧棚膜、锈蚀骨架、建筑垃圾，定期清运。            |

- 施工总平面布置图（mermaid 流程图）

[流程图]

graph TD

A[荣光村项目实施地点] –> B[小拱棚改造区]

A –> C[材料堆放区]

A –> D[设备加工区]

A –> E[临时办公生活区]

A –> F[废弃物暂存区]

B –> B1[1-20号棚区]

B –> B2[21-40号棚区]

B –> B3[41-60号棚区]

C –> C1[钢材堆放]

C –> C2[管材堆放]

C –> C3[喷淋设备存放]

D –> D1[切割区]

D –> D2[焊接区]

E –> E1[办公室]

E –> E2[宿舍]

E –> E3[工具间]

F –> F1[废旧棚膜]

F –> F2[锈蚀骨架]

F –> F3[建筑垃圾]

style A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px

style B fill:#bbf,stroke:#333

style C fill:#bbf,stroke:#333

style D fill:#bbf,stroke:#333

style E fill:#bbf,stroke:#333

style F fill:#bbf,stroke:#333

- 施工准备与进场管理

· 场地踏勘与测量： 进场前由项目经理带队，组织技术员、测量员对荣光村60个小拱棚逐一编号、测量现状尺寸、记录结构损坏情况，绘制现状平面图。责任人：项目技术负责人。

· 协调与告知： 主动与娘娘坝镇政府、荣光村村委会对接，提交施工方案，明确施工范围、时间节点、交通组织方案。在村内主要路口张贴施工公告，告知村民施工安排及联系方式。责任人：项目协调员。

· 临时设施搭建： 按平面布置图要求，在3日内完成材料堆放区围挡、临时办公区搭建、水电接入。临时用电需符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005要求，设置三级配电、两级保护。责任人：现场安全员。

- 施工过程管理

· 红线控制： 严格限定施工活动在原有小拱棚占地及批准的材料堆放区范围内，严禁占用周边农田、林地或村民宅基地。每区域设置明显边界标识（彩旗或警示带）。责任人：施工班组长。

· 环境保护： 施工期间采取洒水降尘措施；废旧棚膜、锈蚀骨架当日拆当日清运至废弃物暂存区；建筑垃圾每周清运一次至指定消纳场。执行《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013。责任人：环保专员。

· 安全与文明施工： 在材料堆放区、加工区设置安全警示标志；焊接作业配备防火毯；临时道路设置限速标志。施工时间控制在7:00-12:00、14:00-19:00，减少对村民生活干扰。责任人：专职安全员。

· 进度与质量： 每日召开班前会，明确当日施工区域及任务；按《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020标准验收小拱棚改造质量；喷淋系统安装按《喷灌工程技术规范》GB/T 50085-2007执行。责任人：施工员、质检员。

- 施工后场地恢复

· 施工结束后3日内，拆除所有临时设施，清理材料、设备、废弃物。

· 对材料堆放区、加工区进行土地平整，恢复至可耕种状态。

· 经荣光村村委会、娘娘坝镇政府代表验收合格后，办理场地移交手续。责任人：项目经理。

4.3.4 实施地点风险管理

风险类型     | 风险描述                               | 应对措施                                                     |

|————–|—————————————-|————————————————————–|

场地限制     | 村内道路窄，大型车辆无法进入           | 采用小型货车转运材料；提前与村委会协调临时停放点。          |

天气影响     | 雨季施工（7-9月），道路泥泞             | 配备防滑链、雨具；搭建临时防雨棚；调整工序，优先室内加工。  |

村民干扰     | 施工噪音、占用道路可能引发投诉         | 设置投诉电话；合理安排施工时间；及时修复受损道路。          |

文物保护     | 施工中可能发现未标注的古墓或遗迹       | 严格执行《文物保护法》，一旦发现立即停工、上报、保护现场。  |

4.3.5 本章总结

本章严格遵循招标文件要求，将项目实施地点明确为天水市秦州区娘娘坝镇荣光村，并基于该地点的地理、地形、气候等条件，制定了详尽的场地分区、平面布置、施工准备、过程管理、场地恢复及风险管理措施。所有措施均以国家/行业标准（如JGJ 46-2005、GB 50205-2020、GB/T 50085-2007等）为依据，明确了各环节责任人，确保项目在荣光村范围内安全、高效、环保地实施，完全满足招标文件对实施地点的管控要求。

第4.4 整体工程免费质保期节

4.4 整体工程免费质保期

4.4.1 响应招标要求

本章节针对招标文件“第三章 项目需求”及“第四章 合同协议书”中关于质量保修的相关要求，以及本项目招标文件对整体工程免费质保期的总体要求进行响应。招标文件明确要求：整体工程免费质保期不少于2年，自项目整体竣工验收合格、签署竣工验收合格之日起计算。 我公司承诺将严格遵循上述规定，提供不低于2年的整体工程免费质保服务，并制定详尽的质保期实施方案，确保在质保期内所有工程内容（包括但不限于拱棚改造、喷淋系统、配套土建等）均处于良好运行状态，实现招标人对项目长期稳定使用的需求。

4.4.2 质保期承诺与依据

1.  质保期时长：我公司承诺，本项目整体工程免费质保期为2年（自项目整体竣工验收合格、签署竣工验收合格之日起计算），完全满足并优于招标文件“不少于2年”的要求。若招标文件或合同另有更长期限规定的，从其规定。

2.  质保范围：质保范围覆盖本次招标范围内的全部施工内容，包括：

60个村集体小拱棚的改造工程（含结构加固、覆盖材料更换、基础修复等）；

配套喷淋系统的所有设备（含水泵、管道、喷头、阀门、控制系统等）及安装工程；

因施工引起的土建、电气、给排水等附属工程。

3.  依据标准：本质保期实施方案依据以下国家及行业标准制定：

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

《农业温室结构荷载规范》（GB/T 51183-2016）

《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085-2007）

《节水灌溉设备 验收规范》（GB/T 21031-2007）

· 《农用塑料棚组装及验收规范》（NY/T 3020-2016）

4.4.3 质保期管理组织架构与职责

为确保质保期工作高效、有序开展，我公司将成立“娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目质保服务小组”，明确职责分工。

[流程图]

graph TD

A[项目质保服务小组组长（项目经理担任）] –> B[技术负责人]

A –> C[现场维修组组长]

A –> D[备件与物资管理员]

A –> E[客户服务与回访专员]

B –> B1[制定维修方案]

B –> B2[技术指导与质量监督]

C –> C1[维修班组1（拱棚结构）]

C –> C2[维修班组2（喷淋系统）]

C –> C3[维修班组3（电气与土建）]

D –> D1[备件库存管理]

D –> D2[采购与调配]

E –> E1[接收报修信息]

E –> E2[定期回访与满意度调查]

E –> E3[建立维修档案]

各岗位职责：

组长（项目经理）：全面负责质保期工作，协调资源，审批维修方案，监督执行情况，对质保期服务质量负总责。

技术负责人：负责制定复杂故障的维修技术方案，提供技术指导，对维修质量进行验收。

现场维修组组长：负责组织现场维修工作，安排维修班组任务，控制维修进度和安全。

客户服务与回访专员：作为与采购人（娘娘坝镇人民政府）及使用方的唯一接口，负责接收报修、记录问题、安排维修、跟踪处理结果、定期回访，并建立完整的维修档案。

备件与物资管理员：负责建立常用备件（如喷头、阀门、管件、棚膜修补材料等）的常备库存，确保维修物资及时供应。

4.4.4 质保期服务实施措施

1.  服务响应机制

报修渠道：提供7×24小时服务热线（电话：XXX-XXXXXXXX）、微信公众号报修平台及电子邮箱（example@example.com）。在项目现场显著位置公示报修联系方式和流程。

响应时间：接到报修后，30分钟内响应，与用户沟通确认问题情况。对于不影响整体使用的非紧急问题（如单个喷头堵塞），2小时内给出处理方案，24小时内安排人员到场处理。对于影响生产或安全的紧急问题（如主管道爆裂、拱棚结构严重变形），1小时内技术人员到场，4小时内排除故障，恢复正常使用。

维修时限：简单故障（如更换密封圈、调节阀门）4小时内修复；一般故障（如更换水泵、修复局部管道）24小时内修复；复杂故障（如控制系统故障、结构加固）48小时内修复。确需更换大型部件或返厂维修的，需向用户说明原因并明确预计完成时间。

2.  维修与保养流程

报修受理：客户服务专员记录报修人、时间、地点、问题描述，生成唯一维修工单编号。

派工与诊断：根据问题类型，派工给对应维修班组。维修人员到场后，首先进行故障诊断，确定原因。

维修实施：严格按照《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085-2007）、《农用塑料棚组装及验收规范》（NY/T 3020-2016）等标准进行维修。维修过程需拍照记录（维修前、维修中、维修后）。

质量验收：维修完成后，由维修人员自检，然后由现场维修组组长或技术负责人复检。最后，由用户（如荣光村村委会或使用农户）在《维修工单》上签字确认。

档案归档：客户服务专员将完整的维修记录（含工单、照片、用户签字）录入质保期管理系统，形成电子档案，便于追溯和分析。

3.  定期巡检与主动维护

巡检频次：质保期内，每季度进行一次全面巡检。在每年春耕前（3月）和汛期前（6月）增加一次专项巡检。

巡检内容：

拱棚结构：检查骨架变形、锈蚀、连接松动、覆盖材料破损等情况。

喷淋系统：检查水泵运行状态、管道渗漏、喷头堵塞或旋转失灵、阀门启闭灵活性、控制系统电控箱及线路完好性。

基础与排水：检查基础沉降、排水沟畅通情况。

巡检报告：每次巡检后，向采购人提交《质保期巡检报告》，列明设备状态、发现的问题、处理建议及下次巡检重点。对发现的小问题当场处理，对潜在隐患提前预警。

4.  备品备件保障

建立项目专用备件库，常备以下关键易损件：

喷淋系统：各型号喷头、密封圈、阀门、过滤器、管道快速接头、水泵机械密封。

拱棚系统：棚膜修补专用胶带、压膜线、卡槽、卡簧、螺栓。

控制系统：继电器、接触器、保险丝、传感器。

备件库存量至少满足5次常见故障维修所需，并定期盘点补充。对于非常规备件，承诺在48小时内调配到位。

5.  培训与技术支持

在质保期内，每年为采购人及使用方（如荣光村农户）提供至少一次现场培训，内容包括：喷淋系统日常操作、简单故障判断与排除、拱棚日常维护常识、安全用电注意事项等。培训后提供图文并茂的《操作维护手册》。

设立技术支持热线，随时解答用户在使用过程中的技术问题。

4.4.5 质保期工作流程

[流程图]

graph TD

A[用户报修/定期巡检] –> B{问题严重程度?}

B – 紧急/严重 –> C[1小时内到场4小时内排除]

B – 一般/非紧急 –> D[2小时内响应24小时内到场]

C –> E[故障诊断与维修]

D –> E

E –> F[维修质量验收（用户签字确认）]

F –> G[维修记录归档]

H[每季度全面巡检] –> I[提交巡检报告]

I –> J[发现隐患/小问题]

J –> K[当场处理/列入维修计划]

K –> G

G –> L[质保期结束前全面检查]

L –> M[提交最终质保报告办理质保金退还]

4.4.6 售后服务承诺

1.  免费服务：质保期内，因施工质量或材料缺陷导致的任何维修、更换、人工、材料费用，均由我公司承担，不向采购人收取任何费用。

2.  服务态度：所有服务人员着装整洁、佩戴工牌、文明用语、尊重当地风俗习惯，做到“工完场清”，不给用户增添麻烦。

3.  质量追溯：质保期内维修过的部位，其质保期自维修验收合格之日起重新计算（不少于原质保期剩余时间，或双方另行约定）。

4.  质保期外服务：质保期满后，我公司承诺继续提供终身有偿维修服务，仅收取成本费用，并保证备件供应。

4.4.7 本章小结

本章节全面、具体地响应了招标文件关于“整体工程免费质保期不少于2年”的要求。我公司承诺提供2年免费质保，并建立了由项目经理负责的专门服务组织架构，制定了明确的响应时间、维修流程、定期巡检制度和备件保障方案，所有措施均依据国家及行业标准，具备高度的可操作性。通过上述承诺和措施，我公司有充分信心确保娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目在质保期内安全、稳定、高效运行，完全满足采购人对项目长期使用和服务的需求。

第4.5 大棚主材质保节

4.5 大棚主材质保

4.5.1 响应招标要求

本章节全面响应《天水市秦州区娘娘坝镇人民政府娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目第一包招标文件》（招标文件编号：GSXSHZC2026-002）中关于“大棚主材质保”的明确要求，具体内容如下：

招标文件原文要求： PO膜、黑色PE遮阳网、防虫网质保期不少于3年，质保期内出现质量问题，承包人须在48小时内到场免费更换、修复。

我方承诺：对本项目所使用的大棚主材（PO膜、黑色PE遮阳网、防虫网）提供自竣工验收合格之日起不少于3年的质量保证期。在质保期内，凡因材料自身质量问题（非人为损坏或不可抗力因素导致）引发的破损、老化、功能失效等缺陷，我方将在接到采购人或使用方通知后48小时内派遣专业技术人员到场，免费进行更换或修复，确保大棚设施正常使用功能不受影响。

4.5.2 质保体系与组织架构

为确保质保承诺的有效落实，我方建立由项目经理直接负责的专项质保工作组，明确各环节责任人，形成闭环管理机制。

质保管理组织架构图：

[流程图]

graph TD

A[项目经理: 张伟] –> B[质保负责人: 李强]

B –> C[材料质检组: 王芳]

B –> D[现场维修组: 赵刚]

B –> E[后勤保障组: 刘敏]

C –> F[材料供应商对接]

D –> G[现场更换/修复作业]

E –> H[备品备件库管理]

E –> I[48小时响应调度]

职责分工：

· 项目经理（张伟）： 全面负责质保工作的资源调配、重大决策及与采购人的沟通协调。

· 质保负责人（李强）： 制定质保实施方案，监督各小组执行情况，处理质量投诉，组织质量分析会。

· 材料质检组（王芳）： 负责质保期内材料质量问题的鉴定，出具检测报告，联系供应商追溯原因。

· 现场维修组（赵刚）： 组建不少于3人的专业维修班组，负责48小时内到场并完成更换修复作业。

· 后勤保障组（刘敏）： 建立专用备品备件库（PO膜、遮阳网、防虫网各备不少于总用量5%的库存），调度维修车辆及工具。

4.5.3 质保期起算与时长

· 起算时间： 自本项目所有大棚主材安装完成并经采购人、监理单位及我方共同验收合格，签署《工程竣工验收报告》之日起计算。

· 质保时长： 连续3个自然年（即36个月），覆盖3个完整种植季。

4.5.4 质保范围与界定标准

（1）质保涵盖的材料：

· PO膜： 包括棚顶、侧墙等部位使用的全部PO膜（厚度≥0.12mm，透光率≥90%）。

· 黑色PE遮阳网： 包括大棚外遮阳及内遮阳系统使用的黑色PE遮阳网（遮光率75%±5%，克重≥80g/m²）。

· 防虫网： 包括大棚四周及通风口安装的防虫网（目数40目，材质为高密度聚乙烯HDPE）。

（2）质量问题的界定：

依据以下国家/行业标准进行判定：

· PO膜： 参照GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑薄膜》及NY/T 1367-2020《农用PO膜通用技术要求》。质保期内出现：①非外力导致的破损、裂缝（长度＞5cm）；②透光率下降超过初始值15%；③严重雾化、流滴失效（滴水量＞30%）；④大面积（单块面积＞1m²）老化、脆化、变色。

· 黑色PE遮阳网： 参照QB/T 2000-2017《塑料遮阳网》。质保期内出现：①网面断裂、脱丝（单处面积＞0.1m²）；②遮光率偏差超过标称值±10%；③严重褪色、脆化导致无法正常支撑。

· 防虫网： 参照DB13/T 1168-2019《防虫网覆盖栽培技术规程》。质保期内出现：①网眼变形、破裂（单处面积＞0.05m²）；②材质老化、脆裂导致防虫功能失效。

（3）不属质保范围的情况：

· 人为故意损坏、切割、撞击；

· 极端自然灾害（如10级以上大风、冰雹、雪压超过设计荷载）；

· 因使用方未按我方提供的《大棚维护手册》进行日常清洁、通风导致的霉变、积灰严重。

4.5.5 48小时响应与实施流程

（1）响应流程：

[流程图]

graph LR

A[采购人/使用方通知] –> B[质保负责人接报]

B –> C{初步判断}

C –>|属质保范围| D[48小时内调度维修组+备件]

C –>|不属质保范围| E[解释说明并协助]

D –> F[到场勘察确认]

F –> G[制定更换/修复方案]

G –> H[实施作业]

H –> I[验收记录]

I –> J[用户签字确认]

（2）具体措施：

· 接收通知： 设立24小时质保服务热线（电话：0938-XXXXXXX，手机：139XXXXXXXX），采购人可通过电话、微信、书面函件等方式通知。质保负责人李强须在接到通知后30分钟内响应，记录问题位置、材料类型、损坏情况。

· 调度准备： 后勤保障组刘敏立即从备品备件库提取对应材料（PO膜按损坏面积1.2倍准备，遮阳网、防虫网按整卷/整块准备），并安排专用维修车辆（车牌号：甘EXXXXX）。

· 到场时限： 维修组赵刚带队，携带工具（热合机、剪刀、压条、密封胶、安全绳等），确保在接到通知后48小时内抵达项目现场（天水市秦州区娘娘坝镇荣光村），并立即开展勘察。

· 更换修复：

· PO膜更换： 先清理破损区域周边，使用热合机将新膜与旧膜搭接（搭接宽度≥10cm），双道热合密封；或整体更换单块膜，确保张力均匀、无褶皱。

· 遮阳网修复： 对断裂处采用尼龙线缝合加固，严重破损处整块更换，使用不锈钢卡扣固定于棚架。

· 防虫网更换： 拆除旧网，安装新网时压入铝合金压条，确保网面平整、无缝隙。

· 验收确认： 修复完成后，由使用方（如荣光村村委会代表）现场验收，填写《质保维修验收单》，双方签字确认，我方留存备案。

4.5.6 免费承诺与费用承担

在质保期内，因材料质量问题导致的更换、修复所产生的一切费用均由我方承担，包括但不限于：

· 新材料的采购、运输费用；

· 维修人员的工时费、差旅费、食宿费；

· 旧材料的拆除、清运费用；

· 因维修可能造成的作物临时移栽或保护费用（如有）。

我方承诺不向采购人或使用方收取任何形式的材料费、人工费或管理费。

4.5.7 质量控制与追溯

· 材料溯源： 所有PO膜、遮阳网、防虫网均从正规厂家采购，随货提供出厂合格证、第三方检测报告（依据前述标准）。在项目档案中存档每批次材料的采购合同、发票、检测报告，确保可追溯至生产批次。

· 过程监督： 质保期内每季度由材料质检组王芳带队进行一次巡检，检查材料状态，形成《质保期巡检记录》，发现问题及时预警处理。

· 更换记录： 每次更换修复后，更新《质保维修台账》，记录时间、位置、原因、处理措施、费用，作为质保期结束时的总结依据。

4.5.8 应急预案

若因特殊情况（如极端天气导致大面积损坏）导致48小时内无法完成修复，我方将采取以下措施：

· 在48小时内到场，先进行临时加固（如使用防水胶带临时封堵PO膜破损口、用备用遮阳网覆盖），确保作物不受直接侵害；

· 同步从厂家紧急调拨材料，在72小时内完成永久性修复；

· 向采购人书面说明情况并取得谅解。

4.5.9 本章小结

本章节严格依据招标文件“PO膜、黑色PE遮阳网、防虫网质保期不少于3年，质保期内出现质量问题，承包人须在48小时内到场免费更换、修复”的要求，制定了详尽、可操作的质保方案。我方已建立由项目经理牵头的专项质保工作组，明确各岗位职责，引用GB/T 4455-2019、NY/T 1367-2020、QB/T 2000-2017等国家/行业标准界定质量问题，设立24小时响应热线，确保48小时内到场免费更换修复，并承诺承担全部费用。通过备品备件库、季度巡检、维修台账等机制，实现质保工作的闭环管理。本方案完全满足并优于招标文件要求，能够为娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目的大棚设施提供可靠的长期质量保障。

第4.6 喷淋及给水系统质保节

4.6 喷淋及给水系统质保

一、响应招标要求说明

本章节针对招标文件第三章“项目需求”中关于喷淋及给水系统质保期的要求进行专项响应。招标文件明确要求：“喷灌管路、喷头、阀门、给水构配件、阀门井设备、控制组件等全套给排水喷淋设施质保期不少于2年，质保期内出现质量问题，承包人须无条件免费维修、更换。”我公司郑重承诺完全满足并优于上述要求，并制定以下具体实施方案。

二、质保期承诺

2.1 质保期限

本工程喷淋及给水系统所有设施（包括但不限于喷灌管路、喷头、阀门、给水构配件、阀门井设备、控制组件等）质保期自竣工验收合格之日起计算，承诺质保期为3年，优于招标文件要求的2年质保期。

2.2 质保范围

序号 | 质保范围 | 具体内容 |

|——|———-|———-|

1 | 喷灌管路系统 | PVC-U/PE主管、支管、毛管、管件、接头、密封圈等 |

2 | 喷头系统 | 旋转喷头、固定喷头、地埋式喷头、雾化喷头等 |

3 | 阀门系统 | 球阀、闸阀、电磁阀、减压阀、止回阀、排气阀等 |

4 | 给水构配件 | 水表、过滤器、施肥器、快速取水阀、给水栓等 |

5 | 阀门井设备 | 阀门井砌体、井盖、井座、爬梯、排水设施等 |

6 | 控制组件 | 控制器、传感器、电磁阀线圈、电缆、接线盒等 |

7 | 其他设施 | 水泵、变频控制柜、压力表、流量计、管道支架等 |

三、质保期组织架构与职责

[流程图]

graph TB

A[项目经理质保第一责任人] –> B[技术负责人质保技术总负责]

A –> C[质保专员日常管理]

B –> D[给排水工程师专业技术支持]

B –> E[电气工程师控制组件维护]

C –> F[维修班组1管网及阀门]

C –> G[维修班组2喷头及控制]

C –> H[材料员备品备件管理]

style A fill:#4CAF50,color:#fff

style B fill:#2196F3,color:#fff

style C fill:#FF9800,color:#fff

3.1 人员职责

项目经理：质保工作第一责任人，全面负责质保期内的组织协调、资源调配和重大问题的决策。

技术负责人：负责质保技术方案的制定、技术难题的解决、维修方案的技术审核。

质保专员：负责日常质保工作的计划编制、巡检安排、维修派单、质量跟踪、记录归档。

给排水工程师：负责喷灌管路、喷头、阀门、给水构配件、阀门井设备的技术诊断和维修指导。

电气工程师：负责控制组件、电磁阀、传感器、控制器等电气设备的技术支持和维修。

维修班组：由2-3名熟练技工组成，负责现场巡检、故障排查、维修更换作业。

材料员：负责备品备件的采购、入库、出库管理，确保常用配件库存充足。

四、质保期工作流程

4.1 故障响应流程

[流程图]

graph LR

A[接到报修] –> B{故障分级}

B –>|紧急故障| C[2小时内到场]

B –>|一般故障| D[8小时内到场]

C –> E[4小时内修复]

D –> F[24小时内修复]

E –> G[填写维修记录]

F –> G

G –> H[用户签字确认]

H –> I[归档备案]

4.2 故障分级标准

故障等级 | 定义 | 响应时间 | 修复时间 |

|———-|——|———-|———-|

紧急故障 | 主管道破裂、大面积喷头失效、控制组件完全失灵、影响系统正常运行的严重问题 | 2小时 | 4小时 |

一般故障 | 个别喷头堵塞、阀门轻微渗漏、管道局部堵塞、控制组件参数异常 | 8小时 | 24小时 |

轻微故障 | 喷头角度偏移、阀门手柄松动、井盖轻微变形、管道支架松动 | 24小时 | 48小时 |

4.3 维修更换流程

- 故障确认：维修人员到场后，首先对故障现象进行详细检查，确认故障原因和范围。

- 方案制定：根据故障情况制定维修或更换方案，经技术负责人审核后实施。

- 材料准备：材料员根据维修方案准备所需备品备件，确保材料符合原设计要求和相关标准。

- 维修实施：严格按照操作规程进行维修或更换作业，确保施工质量。

- 系统测试：维修完成后进行系统测试，包括压力测试、喷头喷洒测试、控制功能测试等。

- 用户验收：邀请用户代表现场验收，确认故障已排除，系统运行正常。

- 记录归档：填写《质保维修记录表》，详细记录故障现象、原因、处理措施、更换材料、测试结果等内容，由用户签字确认后归档。

五、质保期巡检制度

5.1 巡检频次

巡检类型 | 频次 | 执行人员 |

|———-|——|———-|

日常巡检 | 每月1次 | 维修班组 |

季度巡检 | 每季度1次 | 给排水工程师+维修班组 |

年度巡检 | 每年1次 | 技术负责人+全部人员 |

特殊巡检 | 暴雨、冰冻等极端天气后 | 维修班组 |

5.2 巡检内容与标准

依据《喷灌工程技术规范》GB/T 50085、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《节水灌溉工程技术规范》GB/T 50363等标准执行。

巡检项目 | 检查内容 | 合格标准 |

|———-|———-|———-|

喷灌管路 | 管道外观、接头密封、支架稳固、埋深 | 无渗漏、无变形、支架牢固、埋深≥0.5m |

喷头 | 喷洒角度、覆盖范围、旋转灵活性、密封性 | 喷洒均匀、角度正确、旋转自如、无滴漏 |

阀门 | 启闭灵活性、密封性能、手柄完好 | 启闭轻松、关闭严密、手柄无损坏 |

给水构配件 | 过滤器清洁度、施肥器密封性、水表准确性 | 滤网清洁、无渗漏、计量准确 |

阀门井 | 井壁完整、井盖稳固、井内积水、爬梯牢固 | 无裂缝、井盖平整、无积水、爬梯牢固 |

控制组件 | 控制器运行、电磁阀动作、传感器信号、线路完好 | 运行正常、动作可靠、信号准确、线路无破损 |

5.3 巡检记录

每次巡检后填写《质保巡检记录表》，内容包括：

· 巡检日期、巡检人员、天气情况

· 各巡检项目的检查结果（正常/异常）

· 异常情况的详细描述及处理措施

· 需要后续跟踪的问题

· 用户签字确认

六、备品备件管理

6.1 备品备件清单

类别 | 备件名称 | 规格型号 | 最低库存量 |

|——|———-|———-|————|

管件 | PVC-U直接、弯头、三通 | DN20-DN50 | 各20个 |

管件 | PE锁紧接头、旁通 | DN16-DN32 | 各30个 |

喷头 | 旋转喷头 | 360°可调 | 20个 |

喷头 | 雾化喷头 | 可调式 | 30个 |

阀门 | 球阀 | DN20-DN50 | 各10个 |

阀门 | 电磁阀 | 24V AC | 5个 |

密封件 | O型密封圈、垫片 | 各规格 | 50套 |

控制件 | 控制器主板 | 原厂配套 | 2块 |

控制件 | 传感器 | 湿度/压力 | 各3个 |

6.2 备件管理制度

- 采购：根据使用情况定期补充，确保常用备件库存充足。

- 入库：所有备件入库前进行质量检验，合格后方可入库。

- 出库：凭维修单领用，做好出库登记。

- 盘点：每月盘点一次，确保账实相符。

- 更新：对超过保质期或技术淘汰的备件及时更新。

七、质保期服务承诺

7.1 服务响应承诺

· 响应时间：接到报修后30分钟内电话响应，紧急故障2小时到场，一般故障8小时到场。

· 修复时间：紧急故障4小时内修复，一般故障24小时内修复。

· 备件供应：常用备件现场库存，特殊备件48小时内调配到位。

· 服务热线：24小时服务热线：XXX-XXXXXXXX（项目实施后公布）。

7.2 免费维修更换承诺

质保期内，凡属于质保范围内的设施出现质量问题，我公司承诺：

- 无条件免费维修：不收取任何人工费、材料费、交通费等费用。

- 免费更换：无法修复的故障部件，免费更换为原厂同规格型号产品。

- 免费调试：维修更换后，免费进行系统调试，确保恢复原有功能。

- 免费培训：对用户操作人员进行现场培训，指导正确使用和维护。

7.3 质量追溯

所有维修更换记录保存至质保期结束后2年，便于质量追溯。对同一位置反复出现的质量问题，进行专项分析，制定根本解决方案。

八、质保期结束移交

8.1 移交程序

- 全面检查：质保期结束前30天，对喷淋及给水系统进行全面检查。

- 问题整改：对检查发现的问题进行彻底整改。

- 系统测试：进行系统整体运行测试，确保各项功能正常。

- 资料移交：移交全部质保期维修记录、巡检记录、备件清单。

- 用户确认：用户对系统状态进行确认，签署《质保期结束确认书》。

8.2 后续服务

质保期结束后，我公司继续提供有偿维修服务，收费标准按市场价的80%优惠执行，并提供终身技术支持。

九、质量保证标准依据

本方案严格执行以下国家及行业标准：

标准编号 | 标准名称 |

|———-|———-|

GB/T 50085 | 喷灌工程技术规范 |

GB 50268 | 给水排水管道工程施工及验收规范 |

GB/T 50363 | 节水灌溉工程技术规范 |

GB/T 50596 | 雨水集蓄利用工程技术规范 |

CJJ 101 | 埋地塑料给水管道工程技术规程 |

GB/T 13663 | 给水用聚乙烯(PE)管材 |

GB/T 10002.1 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |

GB/T 19647 | 农业灌溉设备 地表灌溉用塑料阀门 |

GB/T 19795 | 农业灌溉设备 喷头 |

十、本章小结

本章针对招标文件“喷灌管路、喷头、阀门、给水构配件、阀门井设备、控制组件等全套给排水喷淋设施质保期不少于2年，质保期内出现质量问题，承包人须无条件免费维修、更换”的要求，制定了详细的质保方案。我公司承诺将质保期延长至3年，建立了完整的组织架构、故障响应流程、巡检制度、备件管理制度，承诺24小时服务热线、2小时紧急响应、无条件免费维修更换，完全满足并优于招标文件要求。通过科学的制度设计和严格的管理措施，确保喷淋及给水系统在质保期内安全、稳定、高效运行，为娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目的正常生产提供可靠保障。

第4.7 施工安装工程质保节

4.7 施工安装工程质保

4.7.1 响应招标要求

本章节积极响应并严格遵循招标文件第三章“项目需求”及第四章“合同协议书”中关于工程质量保修的相关规定，特别是针对本项目“对原有60个村集体小拱棚进行改造并配套喷淋系统”的施工内容，明确承诺：所有拆除、安装、改造施工工艺、结构衔接、固定节点等施工内容质保期不少于2年；因施工问题导致的损坏由承包人全权负责免费整改。 本章节从质保体系、组织架构、实施流程、技术标准及责任机制五个维度，构建完整的质量保证体系。

4.7.2 质保组织架构与责任体系

为确保质保期内各项工作的有效落实，我公司将建立“项目经理负责、技术质量部主控、各专业班组执行”的三级质保责任体系。

[流程图]

graph TD

A[质保领导小组] –> B[项目经理（第一责任人）]

B –> C[技术质量部（质保主管）]

B –> D[物资供应部（材料追溯）]

C –> E[土建班组]

C –> F[钢结构班组]

C –> G[喷淋系统班组]

C –> H[电气班组]

D –> I[供应商质保追溯]

E –> J[定期巡检]

F –> J

G –> J

H –> J

J –> K[问题识别]

K –> L[原因分析]

L –> M{是否为施工问题}

M –>|是| N[免费整改]

M –>|否| O[出具专业意见]

N –> P[验收确认]

O –> Q[协助处理]

责任人职责：

· 项目经理：质保期工作的第一责任人，统筹质保资源调配，对质保结果负总责。

· 技术质量部主管：制定质保期巡检计划、整改方案，组织技术交底，监督整改过程，建立质保档案。

· 各专业班组组长：执行具体巡检任务，落实整改措施，记录施工过程资料。

4.7.3 质保期技术标准与实施方法

4.7.3.1 质保期限承诺

施工内容分类 | 具体项目 | 质保期限 | 依据标准 |

|————|———|———|———|

拆除工艺 | 原有棚膜拆除、旧骨架拆除、基础拆除 | 不少于2年 | GB 50661-2011《钢结构焊接规范》 |

安装工艺 | 新骨架安装、棚膜铺设、卡槽固定 | 不少于2年 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》 |

改造工艺 | 结构加固、尺寸调整、节点处理 | 不少于2年 | GB 50755-2012《钢结构工程施工规范》 |

结构衔接 | 基础与立柱连接、棚架与棚膜连接、拱架间连接 | 不少于2年 | JGJ 7-2010《空间网格结构技术规程》 |

固定节点 | 地脚螺栓、卡簧卡槽、压膜线固定、喷淋管道支架 | 不少于2年 | GB 50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 |

喷淋系统 | 管道敷设、喷头安装、阀门连接、控制箱安装 | 不少于2年 | GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 |

4.7.3.2 关键节点质保措施

- 结构衔接节点（基础与立柱连接）

· 质保措施：预埋地脚螺栓采用热镀锌处理，安装后立即进行防腐包裹；立柱底座与基础接触面采用高强灌浆料找平，确保接触面积≥95%。

· 检测方法：每月检查螺栓松动情况，使用扭矩扳手抽检，扭矩值不低于设计值的90%。

· 整改标准：出现锈蚀、松动、位移时，立即更换同规格螺栓并重新灌浆。

- 固定节点（棚膜与骨架连接）

· 质保措施：卡槽采用铝合金材质，厚度≥1.2mm；卡簧采用弹簧钢材质，镀锌处理；压膜线采用聚酯加芯，断裂强度≥2000N。

· 检测方法：每季度检查卡簧弹性、卡槽变形、压膜线张力。

· 整改标准：卡簧失效或卡槽变形超过2mm时，立即更换；压膜线张力不足时重新张紧。

- 喷淋系统安装节点

· 质保措施：管道支架间距≤1.5m，采用U型管卡固定；喷头安装高度统一，偏差≤5mm；阀门采用铜质或不锈钢材质。

· 检测方法：每月试运行喷淋系统，检查管道渗漏、喷头堵塞、阀门启闭灵活性。

· 整改标准：发现渗漏立即修复或更换管件；喷头堵塞时清洗或更换；阀门卡涩时维修或更换。

4.7.4 质保期工作流程

4.7.4.1 定期巡检制度

巡检阶段 | 巡检周期 | 负责人 | 巡检内容 |

|———|———|——-|———|

第1-3个月 | 每月2次 | 技术质量部主管 | 全面检查所有施工节点 |

第4-12个月 | 每月1次 | 专业班组组长 | 重点检查结构节点、喷淋系统 |

第13-24个月 | 每季度1次 | 技术质量部主管 | 抽查关键节点，检查使用状况 |

4.7.4.2 问题响应与整改流程

[流程图]

flowchart LR

A[发现问题] –> B{是否为施工原因}

B –>|是| C[24小时内制定方案]

B –>|否| D[出具书面说明]

C –> E[48小时内进场整改]

E –> F[整改完成]

F –> G[自检合格]

G –> H[报甲方验收]

H –> I[验收签字确认]

D –> J[提供技术指导]

响应承诺：

· 接到报修通知后，4小时内响应，24小时内到达现场

· 一般问题48小时内完成整改

· 复杂问题7个工作日内完成整改

· 整改完成后24小时内提交整改报告

4.7.5 质保期材料与施工追溯

4.7.5.1 材料追溯体系

建立“一材一码”追溯系统，对所有进场材料进行编码管理：

材料类别 | 追溯内容 | 保存期限 |

|———|———|———|

钢结构骨架 | 材质证明、镀锌报告、出厂合格证 | 不少于5年 |

棚膜 | 厚度检测报告、抗老化试验报告 | 不少于5年 |

喷淋管材 | 压力试验报告、材质证明 | 不少于5年 |

紧固件 | 镀锌层厚度报告、力学性能报告 | 不少于5年 |

阀门管件 | 密封试验报告、材质证明 | 不少于5年 |

4.7.5.2 施工过程追溯

· 所有隐蔽工程保留影像资料（照片+视频），标注施工日期、部位、施工人员

· 关键节点（基础浇筑、骨架安装、棚膜铺设）留存施工过程记录

· 喷淋系统打压试验记录保存完整

· 所有施工资料在质保期内随时可查阅

4.7.6 免费整改责任承诺

4.7.6.1 责任界定

我公司承诺：在质保期内，凡因施工工艺不当、安装质量缺陷、结构衔接不牢、固定节点松动等施工问题导致的任何损坏，均由我公司全权负责免费整改，包括但不限于：

- 材料费用：更换所有损坏的材料、配件

- 人工费用：整改所需的人工、机械、运输费用

- 间接损失：因整改造成的种植作物损失（按市场价赔偿）

- 检测费用：整改后的第三方检测费用

4.7.6.2 责任豁免条件

以下情况不属于施工问题，但仍提供有偿技术服务：

· 不可抗力（地震、台风、洪水等自然灾害）

· 人为破坏或使用不当

· 超过设计荷载使用

· 非我方施工的后续改造影响

4.7.6.3 质保金与履约保障

· 按合同约定预留3% 质保金

· 质保期满后，经甲方确认无遗留问题，全额退还质保金

· 若质保期内发生整改问题，质保金顺延至整改完成

4.7.7 质保期档案管理

建立完整的质保期档案，包括：

档案类别 | 内容 | 保存方式 |

|———|—–|———|

施工过程档案 | 施工日志、材料报验单、隐蔽工程记录 | 纸质+电子版 |

巡检记录 | 巡检时间、人员、内容、发现问题 | 电子台账 |

整改记录 | 问题描述、整改方案、验收确认单 | 纸质+影像 |

影像资料 | 施工过程照片、整改前后对比照片 | 电子存档 |

材料档案 | 材料合格证、检测报告、追溯记录 | 纸质+电子版 |

4.7.8 本章小结

本章节严格响应招标文件要求，从质保期限、责任体系、技术标准、实施流程、材料追溯、免费整改六个维度构建了完整的质量保证体系。我公司郑重承诺：

- 质保期限：所有拆除、安装、改造施工工艺、结构衔接、固定节点等施工内容质保期不少于2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

- 责任承担：因施工问题导致的任何损坏，由我公司全权负责免费整改，不向采购人收取任何费用。

- 响应机制：建立“4小时响应、24小时到场、48小时整改”的快速反应机制，确保问题得到及时解决。

- 标准依据：严格执行GB 50205-2020、GB 50661-2011、GB 50755-2012等国家及行业标准，确保质保工作规范化、标准化。

通过以上措施，我公司确保本项目施工安装工程质量保证工作全面、有效、可追溯，完全满足招标文件对质保期的各项要求，为娘娘坝镇荣光村中药材淫羊藿种植项目的长期稳定运行提供坚实保障。