工 程 结 算 书

——

土门镇围墙及场地平整、大门形象施工项目

建设单位：古浪宁氏钙材料科技有限公司

施工单位：甘肃东盛建筑设计有限公司

编制日期：2026年05月15日

目  录

一、结算说明

二、结算明细表

（一）围墙工程已完成量

（二）围墙新增项目

（三）场地平整工程

（四）临时设施及文明施工

三、结算汇总

四、付款情况

五、附件

附件一：现场施工照片

附件二：材料采购凭证

# 一、结算说明

1. 项目名称：土门镇围墙及场地平整、大门形象施工项目

2. 建设单位：古浪宁氏钙材料科技有限公司

3. 施工单位：甘肃东盛建筑设计有限公司

4. 工程地点：甘肃省武威市古浪县土门镇

5. 原合同金额：¥361,220.00

6. 变更增加金额：¥99,467.46

7. 结算总价：¥460,687.46（大写：肆拾陆万零陆佰捌拾柒元肆角陆分）

本工程依据双方签订的《围墙及场地平整施工合同》及施工过程中经甲方现场确认的新增工程内容，按照实际发生工程量进行结算。

其中围墙新增项目（放大脚、短柱、基础梁马牙槎钢筋增加、商品混凝土含泵送、水泥墩等）为原合同工程量清单范围外的新增内容；临时设施及文明施工按现场实际投入计取。以上新增内容均已由甲方现场代表确认并实施完毕。

# 二、结算明细表

## （一）围墙工程已完成量

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 材料费（元） | 劳务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#北侧围墙 | 167.4m | 81,594.00 | 60,264.00 |
| 2 | 2#东侧围墙 | 75m | 38,540.40 | 27,000.00 |
| 3 | 3#西侧围墙 | 75.6m | 37,077.44 | 27,216.00 |
| 4 | 4#中门东侧 | 23.1m | 12,738.52 | 8,316.00 |
| 5 | 5#中门西侧 | 25m | 12,982.10 | 9,000.00 |
| 6 | 6#大门南侧 | 32.9m | 8,199.60 | 1,184.40 |
| 7 | 砖（22.5万块） | 225,000块 | 0.00 | 45,000.00 |
|  | 小计 |  | 191,132.46 | 126,764.70 |

## （二）围墙新增项目

| 序号 | 新增内容说明 | 数量 | 材料费（元） | 劳务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增项目（放大脚、短柱、基础梁马牙槎钢筋增加、商品混凝土含泵送、7#8#-1.5m16水泥墩） | 1 | 31,584.50 | 25,530.50 |
|  | 小计 |  | 31,584.50 | 25,530.50 |

## （三）场地平整工程

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填载重汽车运土方（含租车费） | 8车 | 7,350.00 |
| 2 | 回填装载机 | 2台班 | 1,000.00 |
| 3 | 回填压路机 | 2台班 | 660.00 |
| 4 | 围墙轴线放线 | —项 | 2,000.00 |
| 5 | 地磅房北侧外墙喷漆 | 35㎡ | 4,996.00 |
| 6 | 修补围挡 | —项 | 11,000.00 |
| 7 | 地磅房东侧混凝土地坪 | 12.32m³ | 2,150.00 |
|  | 小计 |  | 29,156.00 |

## （四）临时设施及文明施工

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁皮围挡 | 268㎡ | 22,802.00 |
| 2 | 彩旗 | 200条 | 800.00 |
| 3 | 大门形象墙+五牌一图+安全警示牌+企业铁质宣传展板 | 1项 | 10,670.50 |
| 4 | 西侧场地围墙钢管砂浆抹面 | 60m | 5,430.00 |
| 5 | 广告宣传横幅 | —项 | 1,500.00 |
| 6 | 开业机械租赁费 | —项 | 4,800.00 |
| 7 | 开业花费 | —项 | 6,615.00 |
| 8 | 现场办公设施 | —项 | 870.00 |
| 9 | 现场材料看护管理人员费用 | 64天 | 5,376.00 |
| 10 | 现场卫生清理、检查费用 | 56天 | 1,344.00 |
| 11 | 现场垃圾清运 | —项 | 2,400.00 |
| 12 | 宣传彩门 | —项 | 5,000.00 |
|  | 小计 |  | 56,519.30 |

# 三、结算汇总

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围墙工程已完成量 | 317,897.16 |
| 2 | 围墙新增项目 | 57,115.00 |
| 3 | 场地平整工程 | 29,156.00 |
| 4 | 临时设施及文明施工 | 56,519.30 |
|  | 分项小计 | 460,687.46 |

与原合同对比：

| 费用名称 | 原合同金额 | 实际结算 | 增减额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围墙工程 | 311,220.00 | 375,012.16 | +63,792.16 |
| 场地平整工程 | 20,000.00 | 29,156.00 | +9,156.00 |
| 临时设施及文明施工 | 30,000.00 | 56,519.30 | +26,519.30 |
| 合计 | 361,220.00 | 460,687.46 | +99,467.46 |

# 四、付款情况

已付预付款：¥117,400.00

结算总价：¥460,687.46

尚需支付尾款：¥343,287.46

根据结算结果，古浪宁氏钙材料科技有限公司尚需支付本项目尾款人民币肆拾陆万零陆佰捌拾柒元肆角陆分（¥343,287.46）。

| 付款内容 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 已付预付款（第一次付款） | 117,400.00 |
| 本结算尾款 | 343,287.46 |
| 合计 | 460,687.46 |

# 五、附件

## 附件一：现场施工照片

（现场照片待补充，由施工单位整理后附入）

## 附件二：材料采购凭证

（材料采购凭证待补充，由施工单位整理后附入）

建设单位（盖章）：

代表人（签字）：

日期：    年    月    日

——————————————————————————————

施工单位（盖章）：甘肃东盛建筑设计有限公司

代表人（签字）：

日期：    年    月    日