建设工程竣工报告

土门镇围墙及场地平整、大门形象施工项目

建设单位：古浪宁氏钙材料科技有限公司

施工单位：甘肃东盛建筑设计有限公司

工程地点：甘肃省武威市古浪县土门镇

合同编号：GL-NS-2025-001

开工日期：2025年10月15日

竣工日期：2026年04月25日

报告日期：2026年06月01日

# 一、工程概况

本工程为古浪宁氏钙材料科技有限公司年产40万吨高端纳米钙材料加工项目的配套附属设施工程，主要包括厂区围墙、场地平整、大门形象墙及文明施工等施工内容。工程位于甘肃省武威市古浪县土门镇。

| 项目名称 | 土门镇围墙及场地平整、大门形象施工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 古浪宁氏钙材料科技有限公司 |
| 施工单位 | 甘肃东盛建筑设计有限公司 |
| 工程地点 | 甘肃省武威市古浪县土门镇 |
| 合同金额 | ¥361,220.00 |
| 开工日期 | 2025年10月15日 |
| 竣工日期 | 2026年04月25日 |

# 二、工程内容及完成情况

本工程主要施工内容及实际完成情况如下：

## （一）围墙工程

围墙工程总长度为407米，包括南侧围墙288米和西侧围墙119米。围墙采用砖砌结构，基础为条形基础，按设计要求设置放大脚、短柱、基础梁马牙槎钢筋等构造措施。围墙工程施工过程中，应建设单位要求增加了围墙基础加固及水泥墩等新增内容。主要工程量如下：

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南侧围墙 | 288.00m | 224,640.00 |
| 2 | 西侧围墙 | 119.00m | 92,820.00 |
|  | 小计 | 407.00m | 317,460.00 |

## （二）围墙新增项目

施工过程中，经建设单位现场代表确认的新增项目包括：放大脚、短柱、基础梁马牙槎钢筋增加、商品混凝土（含泵送）、7#8#基础加深至-1.5m及16个水泥墩等。以上新增内容为原合同工程量清单范围外的增加项目，均已按建设单位要求施工完毕。新增项目合计：¥57,115.00（其中材料费¥31,584.50，劳务费¥25,530.50）。

## （三）场地平整工程

场地平整工程主要包括：回填土方运输及压实（8车）、装载机回填（2台班）、压路机回填压实（2台班）、围墙轴线放线、地磅房外墙喷漆（170㎡）、围挡修补等。场地平整工程合计：¥29,660.00。

## （四）临时设施及文明施工

为保障工程顺利进行及树立企业形象，施工期间投入了以下临时设施和文明施工措施：铁皮围挡（130㎡）、彩旗（200条）、大门形象墙及五牌一图、安全警示牌、企业铁质宣传展板、西侧场地围墙钢管砂浆抹面（60m）、广告宣传横幅、开业机械租赁、开业活动、现场办公设施、现场材料看护管理人员费用（64天）、现场卫生清理及检查费用（56天）、现场垃圾清运、宣传彩门等。临时设施及文明施工合计：¥67,393.30。

# 三、工程验收情况

1. 本工程所有施工内容均按照设计图纸及建设单位要求完成。

2. 施工过程中，各分项工程均经建设单位现场代表验收合格后方进行下一道工序。

3. 围墙砌筑质量符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）要求，墙体垂直度、平整度、灰缝饱满度等指标均满足规范要求。

4. 混凝土工程符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）要求。

5. 场地平整达到设计标高要求，压实度满足规范标准。

6. 临时设施及文明施工设施按建设单位要求布置完毕，大门形象墙、五牌一图等标识清晰完整。

7. 工程竣工后，经建设单位现场查验，确认工程质量合格，同意竣工验收。

# 四、工程结算

本工程结算总价为¥471,628.30（大写：肆拾柒万壹仟陆佰贰拾捌元叁角），其中原合同金额¥361,220.00，变更增加金额¥110,408.30。

| 序号 | 费用名称 | 原合同金额（元） | 实际结算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙工程 | 311,220.00 | 374,575.00 |
| 2 | 场地平整工程 | 20,000.00 | 29,660.00 |
| 3 | 临时设施及文明施工 | 30,000.00 | 67,393.30 |
|  | 合 计 | 361,220.00 | 471,628.30 |

已付预付款：¥117,400.00；尚需支付尾款：¥354,228.30。

# 五、工程质量评定

经施工单位自检及建设单位现场验收，本工程质量综合评定如下：

| 序号 | 评定项目 | 评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围墙工程 | 合格 |
| 2 | 新增项目 | 合格 |
| 3 | 场地平整工程 | 合格 |
| 4 | 临时设施及文明施工 | 合格 |

综合评定：合格

# 六、附件

1. 工程结算书

2. 现场施工照片

3. 材料采购凭证

| 建设单位（盖章）：古浪宁氏钙材料科技有限公司 代表人（签字）： 日期： 年 月 日 | 施工单位（盖章）：甘肃东盛建筑设计有限公司 代表人（签字）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |