# 1成县陈院镇项目——申报材料包清单与办理路线图

## 第一部分：申报材料包清单

以下为申报污染治理中央预算内投资（发改环资规〔2024〕337号）所需全套材料：

### A. 核心申报文件（5项）

序号 | 材料名称 | 编制单位 | 备注 |

|——|———|———|——|

A1 | 资金申请报告 | 成县住建局/咨询机构 | 已完成框架，需补充数据后定稿 |

A2 | 可行性研究报告（含投资估算） | 咨询机构/设计院 | 正在进行（东盛设计参与） |

A3 | 资金承诺函 | 成县财政局 | 县财政出具配套资金承诺 |

A4 | 综合信用承诺书 | 成县住建局 | 承诺材料真实、不重复申报 |

A5 | 项目绩效目标申报表 | 项目单位编制 | 含管网长度、服务人口等指标 |

### B. 前期审批文件（6项）

序号 | 材料名称 | 审批部门 | 状态 |

|——|———|———|——|

B1 | 项目建议书批复 | 成县发改局 | 需办理 |

B2 | 可研报告批复 | 成县发改局 | 需办理（可研完成后） |

B3 | 用地预审与选址意见书 | 成县自然资源局 | 需办理 |

B4 | 环评批复 | 成县环保局 | 需办理（含环评报告表） |

B5 | 规划许可 | 成县自然资源局 | 需办理 |

B6 | 初步设计批复 | 成县发改局/住建局 | 需办理 |

### C. 支撑性附件（5项）

序号 | 材料名称 | 说明 |

|——|———|——|

C1 | 项目在线审批平台代码 | 在全国投资项目在线审批监管平台获取 |

C2 | 项目纳入国家重大建设项目库截图 | 入库后截取 |

C3 | 项目三年滚动投资计划截图 | 省级发改统一部署 |

C4 | 项目单位营业执照/统一社会信用代码证 | 成县住建局提供 |

C5 | 咨询机构现场查看材料 | 需要东盛/咨询机构实地勘察后出具 |

## 第二部分：前期手续办理路线图

### 阶段一：立项审批（2026年6-8月）

Step 1: 完成地形测绘（正在进行）

  ↓

Step 2: 编制项目建议书（可研代替或单独编制）

  ↓

Step 3: 编制可行性研究报告（东盛设计负责）

  ↓

Step 4: 项目建议书批复（或直接可研审批）

  → 审批部门：成县发改局

  → 所需材料：可研报告、选址意见（可后补）

  ↓

Step 5: 取得项目代码（在线审批监管平台）

  

[预计用时：6-8周]

### 阶段二：用地与规划手续（2026年7-9月，可与阶段一并行）

Step 1: 向成县自然资源局申请用地预审

  → 需提供：项目选址方案、可研报告、1:500或1:1000测绘图

  ↓

Step 2: 取得用地预审与选址意见书

  ↓

Step 3（如需）：办理规划许可证

  

[注意：农村管网项目主要涉及地下管线，用地预审相对简单]

### 阶段三：环评审批（2026年7-9月，可并行）

Step 1: 委托编制环境影响报告表（非报告书，管网项目属于表类）

  ↓

Step 2: 报送成县环保局审批

  → 审批时限：15个工作日（报告表）

  ↓

Step 3: 取得环评批复

  

[注意：污水管网项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中"城镇管网及管廊"类]

### 阶段四：深化设计与招标（2026年9-12月）

Step 1: 初步设计及概算编制

  ↓

Step 2: 初步设计批复（成县发改局）

  ↓

Step 3: 施工图设计

  ↓

Step 4: 施工图审查

  ↓

Step 5: 招标挂网

  ↓

Step 6: 确定施工、监理单位

  

[预计用时：10-12周]

### 阶段五：入库与申报（2026年8-12月，贯穿全程）

Step 1: 项目赋码后立即入库（国家重大建设项目库）

  ↓

Step 2: 编制项目三年滚动投资计划

  ↓

Step 3: 关注甘肃省发改委2027年中央预算内投资申报通知

  → 一般每年9-11月发布下一年度申报通知

  ↓

Step 4: 提交资金申请报告+全套附件至成县发改局

  ↓

Step 5: 成县→陇南市→甘肃省发改委逐级审核上报

  ↓

Step 6: 国家发改委环资司审核（次年2-4月）

  ↓

Step 7: 投资计划下达（次年4-6月）

## 第三部分：关键时间节点

节点 | 时间 | 事项 |

|——|——|——|

当前 | 2026年6月 | 测绘、可研编制启动 |

T+1月 | 2026年7月 | 可研报告初稿完成，启动环评、用地预审 |

T+2月 | 2026年8月 | 可研批复+用地预审+环评批复 |

T+3月 | 2026年9月 | 项目入库、初设编制、关注省发改申报通知 |

T+4月 | 2026年10月 | 初设批复、准备资金申请报告 |

T+5月 | 2026年11月 | 完成全套申报材料，提交至县级发改 |

T+6月 | 2026年12月 | 逐级上报至甘肃省发改委 |

T+8月 | 2027年2-4月 | 国家发改委审核 |

T+10月 | 2027年4-6月 | 中央资金下达 |

## 第四部分：337号 vs 352号 路线选择依据（政策出处对照）

### 推荐方案：主攻337号文污染治理专项

依据：337号文第四条第四项明确支持”城镇污水收集处理、污泥处理设施，城镇污水管网新建和改造”。本项目为建设污水收集管网、给水管网和雨水管网，直接适用本条款。

支持比例：第七条——西部地区其他建设项目不超过核定总投资的70%。成县属于西部地区（甘肃省陇南市），可申请不超过70%。

单项目上限：第七条——原则上不超过1亿元。本项目3500万，远低于上限。

### 备选方案：打包到352号文重点流域水环境专项

理由：成县位于嘉陵江流域（西汉水水系），属于长江上游，符合352号文第二条定义的”重点流域”。352号文第四条列明支持”江河水环境综合治理”类项目。

但如果单报污水管网，352号文需要打包到流域综合治理大项目里，不能以独立的污水管网项目名义申报。西部支持比例80%高于337号文的70%，但操作复杂度大。

结论：走337号文，稳妥高效。

## 第五部分：东盛设计在此项目中的角色与工作内容

工作内容 | 产出物 | 时间安排 |

|———|——–|———|

地形测绘（初步数据已有） | 1:500测绘图 | 正在进行 |

可研报告编制 | 可研报告文本 | 2026年7-8月 |

方案设计 | 管网总平面布置图 | 可研同期 |

初步设计 | 初设图纸+概算 | 2026年9-10月 |

施工图设计 | 全套施工图 | 2026年11-12月 |

施工配合 | 设计变更、验收参与 | 施工期间 |

可研报告编制依据：发改投资规〔2023〕304号《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》

# 2成县陈院镇农村生活给排水管网改造项目

## 资金申请报告

### 项目名称

成县陈院镇农村生活给排水管网改造项目

### 项目单位

成县住房和城乡建设局 / 成县环境保护局

### 项目性质

新建基础设施项目（城镇污水管网新建和改造）

### 建设地点

甘肃省陇南市成县陈院镇梁楼村、陈家大庄村、白马村

### 建设期限

2027年1月 — 2027年12月（12个月）

### 申报专项

污染治理中央预算内投资专项——城镇污水管网新建和改造（发改环资规〔2024〕337号）

## 第一章 项目单位基本情况

项目单位为成县住房和城乡建设局（与成县环境保护局联合申报），统一社会信用代码：〔请填写〕。项目单位为县级政府工作部门，具备独立法人资格，未被列入严重失信主体名单。

## 第二章 项目基本情况

### 2.1 项目背景

成县陈院镇位于成县中北部，下辖14个行政村，2008年末农业人口2767户10780人，面积89.95km²。近年来随着农村居民生活水平提高，三个村（梁楼村、陈家大庄村、白马村）的生活给水、雨水收集和污水排放问题日益突出。现状为：

- 给水：村民主要依靠分散式自备水源，无统一供水管网，水质安全和供水保障程度低

- 排水：生活污水散排为主，无统一收集系统，对环境造成污染

- 雨水：无组织排放，雨季道路积水严重

虽有成县主城区污水处理站处理量充足，但污水输送管网未覆盖至陈院镇三个村。同时给排水管道建设需要对现有水泥路面进行开槽埋管及恢复。

### 2.2 项目建设的必要性

- 落实乡村振兴战略，改善农村人居环境

- 解决三村居民安全饮水问题，提升供水保障率

- 收集生活污水送至城区污水处理站统一处理，保护嘉陵江流域生态环境

- 完善村庄雨水排放系统，解决雨季积水和道路损毁问题

- 响应甘肃省农村人居环境整治提升五年行动方案

### 2.3 建设内容及规模

序号 | 建设内容 | 规模 | 备注 |

|——|———|——|——|

1 | 给水管网 | 约3.0km | DN100-DN150 PE管，含入户支管及闸阀井 |

2 | 污水管网 | 约5.0km | DN200-DN300 HDPE双壁波纹管，含检查井 |

3 | 雨水管网 | 约2.5km | DN300-DN400 HDPE双壁波纹管，含雨水口、检查井 |

4 | 路面破除及恢复 | 约12,500m² | 水泥路面开槽埋管后C25混凝土恢复，厚度20cm |

5 | 附属设施 | 若干 | 化粪池、检查井、跌水井、排气阀等 |

6 | 土石方工程 | 沟槽开挖回填 | 考虑乡村道路宽度限制 |

### 2.4 技术路线

- 给水：采用PE管，埋深≥1.2m（冰冻线下）

- 污水：重力流为主，DN200-DN300 HDPE双壁波纹管，管道埋深1.5-2.5m

- 雨水：重力流，DN300-DN400 HDPE管道，就近排入既有沟渠

- 路面恢复：原状路面为C25水泥混凝土路面，恢复标准不低于原标准（面层20cm+基层15cm+垫层）

## 第三章 投资估算及资金筹措

### 3.1 投资估算

序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） | 占比 |

|——|————–|—————-|——|

一 | 工程费用 | 2,680 | 76.6% |

1.1 | 给水管网工程 | 420 | 12.0% |

1.2 | 污水管网工程 | 1,050 | 30.0% |

1.3 | 雨水管网工程 | 400 | 11.4% |

1.4 | 路面破除恢复 | 680 | 19.4% |

1.5 | 附属设施（化粪池、检查井等） | 130 | 3.7% |

二 | 工程建设其他费用 | 520 | 14.9% |

2.1 | 勘察设计费 | 120 | 3.4% |

2.2 | 监理费 | 80 | 2.3% |

2.3 | 建设单位管理费 | 55 | 1.6% |

2.4 | 前期工作费（可研、环评等） | 35 | 1.0% |

2.5 | 招标代理费 | 15 | 0.4% |

2.6 | 工程建设预备费 | 215 | 6.2% |

三 | 项目总投资 | 3,500 | 100% |

（注：根据你的信息实际批复时调整具体数字，以上为框架性估算，按总投资3500万元编制）

### 3.2 资金筹措

资金来源 | 金额（万元） | 比例 |

|———|————|——|

申请中央预算内投资（污染治理专项） | 2,450 | 70% |

县级财政配套资金 | 1,050 | 30% |

合计 | 3,500 | 100% |

根据发改环资规〔2024〕337号文，西部地区其他建设项目支持比例不超过总投资的70%，本项目拟申请中央预算内投资2,450万元（70%），县级财政配套1,050万元（30%）。

## 第四章 项目审批及相关手续

### 4.1 已完成手续

- 项目建议书批复〔待办理〕

- 可研报告编制及批复〔正在进行〕

- 初步设计〔待编制〕

### 4.2 需办理手续

审批事项 | 审批部门 | 预计办结时间 |

|———|———|————|

立项批复（可研审批） | 成县发改局 | 2026年8月 |

用地预审与选址意见 | 成县自然资源局 | 2026年8月 |

环评批复 | 成县环保局 | 2026年9月 |

初步设计批复 | 成县住建局/发改局 | 2026年10月 |

施工图审查 | 施工图审查机构 | 2026年11月 |

招标投标 | 成县住建局/公共资源交易中心 | 2026年12月 |

## 第五章 项目实施进度

阶段 | 时间节点 | 主要工作 |

|——|———|———|

前期工作阶段 | 2026年6月—12月 | 可研编制、初设、环评、用地预审、招投标 |

施工准备阶段 | 2027年1月—2027年2月 | 三通一平、施工进场、材料采购 |

主体施工阶段 | 2027年3月—2027年10月 | 管道安装、路面恢复、附属设施施工 |

竣工验收阶段 | 2027年11月—2027年12月 | 试运行、竣工验收、资料归档 |

## 第六章 项目绩效目标

绩效指标 | 目标值 |

|———|——–|

新建污水管网长度 | 5.0 km |

新建给水管网长度 | 3.0 km |

新建雨水管网长度 | 2.5 km |

新增污水收集能力 | 300 m³/d |

服务人口 | 约2,000人 |

污水收集率 | ≥85% |

路面恢复达标率 | 100% |

项目开工时间 | 2027年1月 |

竣工验收时间 | 2027年12月 |

## 第七章 项目承诺

我单位承诺：

- 本资金申请报告及所附材料真实、有效；

- 本项目为首次申请中央预算内投资，不重复申请其他中央预算内投资或中央财政资金；

- 项目单位未被依法纳入严重失信主体名单；

- 将严格按照投资计划推进项目建设，及时准确上报进度数据和信息；

- 本项目前期手续齐全后将具备开工条件；

- 项目资金将做到独立核算、专款专用。

项目单位：成县住房和城乡建设局（盖章）

年  月  日

3# 成县陈院镇项目——三村现状分析与需求调研

成县陈院镇位于成县中北部，镇人民政府驻陈庄村，距成县县城5km。2008年末面积89.95km²，农业人口2767户10780人。辖14个行政村。

## 一、梁楼村现状分析

### 1.1 基本情况

梁楼村是成县陈院镇下辖的行政村。第六届全国文明村镇名单中，梁楼村入选全国文明村镇，说明其经济社会发展和精神文明建设有一定基础。

区划信息：

- 隶属：甘肃省陇南市成县陈院镇

- 行政区划代码：62122110920X

- 级别：行政村

### 1.2 人口与居民点

根据公开信息，梁楼村是陈院镇较大村庄之一。全村以农业人口为主，常住人口构成以留守老人、妇女和儿童为主，青壮年劳动力以外出务工为主。村庄呈沿道路和河谷带状分布，农户居住相对集中。

### 1.3 基础设施现状

设施类型 | 现状 |

|———|——|

供水 | 分散式自备水源（井水/山泉水），无统一供水管网 |

排水 | 无污水收集系统，生活污水散排 |

雨水 | 自然散排，道路侧沟简易排水，雨季局部积水 |

道路 | 村庄主要道路为水泥混凝土路面，部分巷道未硬化 |

环卫 | 有简易垃圾收集点，无污水处理设施 |

### 1.4 现状问题

- 饮水安全：自备水源水质无保障，枯水期水量不足

- 污水散排：生活污水直接排放至沟渠和地表，污染土壤和地下水

- 雨水不畅：路面缺少雨水口，暴雨时路面漫流、积水

- 路面破坏：现有水泥路面局部破损，排水不畅加速道路老化

### 1.5 建设需求

- 给水：主管敷设约1.0km，入户支管约1.2km，设集中供水点/入户

- 污水：主管敷设约1.8km，入户支管约1.0km，检查井约60座

- 雨水：主管敷设约0.9km，雨水口约30座

- 路面恢复：约4,500m²

## 二、陈家大庄村现状分析

### 2.1 基本情况

陈家大庄村是甘肃省陇南市成县陈院镇下辖行政村，行政区划代码为621221109202。

人口数据（2020年）：

- 外出务工人数344人（其中建档立卡户85人）

- 说明全村总人口估算在1,200-1,500人左右

### 2.2 产业特点

以农业种植为主，特色农产品有核桃、花椒等经济作物。2020年曾开展直播带货活动，半小时售出土鸡117只，说明有一定规模的养殖业（土鸡养殖）。

### 2.3 基础设施现状

设施类型 | 现状 |

|———|——|

供水 | 分散式自备水源为主，部分农户有简易蓄水池 |

排水 | 无污水管道，生活污水沿道路边沟排放 |

雨水 | 利用自然地形散排 |

道路 | 村庄主干道为水泥路面，路面宽3-4.5m |

### 2.4 现状问题

- 供水不足：村庄人口较多，自备水源难以满足集中需求

- 环境污染：养殖业产生的污水与生活污水混排，卫生状况差

- 路面沟槽：村庄道路狭窄，管道施工需精细组织交通

- 养殖污水：土鸡等养殖产生的废水需接入污水管网

### 2.5 建设需求

- 给水：主管敷设约1.2km，入户支管约1.5km

- 污水：主管敷设约1.8km，入户支管约1.3km，检查井约65座

- 雨水：主管敷设约0.9km，雨水口约30座

- 路面恢复：约4,500m²

## 三、白马村现状分析

### 3.1 基本情况

白马村（注：成县陈院镇有白马寺村，本项目所指白马村为成县陈院镇下辖行政村）。根据世界银行项目文件记载，陈院镇全镇辖15个村、100个村民小组、5965户23451人（此为较早数据，目前为14个行政村）。白马村/白马寺村位于陈院镇西北部。

区划信息：

- 隶属：甘肃省陇南市成县陈院镇

- 级别：行政村

### 3.2 地理位置

白马村位于成县陈院镇西北部，地势相对较高，属于半山区村庄。村庄沿山脚带状分布，居民点相对分散。

### 3.3 基础设施现状

设施类型 | 现状 |

|———|——|

供水 | 主要依靠山泉水自流引水，无加压供水设施 |

排水 | 无管网系统，利用自然沟渠排水 |

雨水 | 利用地形坡度和自然沟渠排放 |

道路 | 村庄道路以水泥路面为主，部分路段坡陡路窄 |

### 3.4 现状问题

- 供水高差大：地势起伏大，部分农户供水水压不足

- 污水主管距离长：村庄分散，管网敷设距离长，管径需合理配置

- 道路条件受限：村庄道路窄、弯道多，施工难度大

- 管道埋深需控制：部分路段下方有岩石，管道埋深受限

### 3.5 建设需求

- 给水：主管敷设约0.8km，入户支管约1.0km

- 污水：主管敷设约1.4km，入户支管约1.0km，检查井约50座

- 雨水：主管敷设约0.7km，雨水口约25座

- 路面恢复：约3,500m²

## 四、三村汇总

项目 | 梁楼村 | 陈家大庄村 | 白马村 | 合计 |

|——|——–|———–|——–|——|

给水主管(m) | 1,000 | 1,200 | 800 | 3,000 |

给水入户支管(m) | 1,200 | 1,500 | 1,000 | 3,700 |

污水主管(m) | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 5,000 |

污水入户支管(m) | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 3,300 |

雨水主管(m) | 900 | 900 | 700 | 2,500 |

检查井(座) | 60 | 65 | 50 | 175 |

雨水口(座) | 30 | 30 | 25 | 85 |

路面恢复(m²) | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 12,500 |

化粪池(座) | 约50 | 约60 | 约40 | 约150 |

总投资估算：约3,500万元

服务人口：约2,000人（三村合计）

建成目标：实现给水入户、雨污分流、污水全收集、路面全恢复

## 五、数据来源说明

以上村庄信息综合来源于以下渠道：

- 成县陈院镇行政区划资料（xzqh.org）

- 陈家大庄村百度百科词条数据（外出务工人数等）

- 梁楼村入选第六届全国文明村镇记录

- 世界银行甘肃项目文件（成县陈院镇白马寺村部分）

- 成县陈院镇基本概况数据

注：部分数据为公开渠道收集的估算值，实际户型、人口、管长等需要在测绘图完成后由成县住建局和设计单位精确核实。