好的，劳务公司没有资质的话，严格来说属于非法分包，但在实际操作中，很多项目用”劳务班组”的形式走劳务分包合同（内部协议）。我合同里写清楚”劳务分包人不具备相应资质”，并加上相应的法律风险告知条款，让你心里有数，同时合同形式上按实际需求出。

现在直接出完整的word版，含安全生产管理协议附件。当前环境没有文件操作和终端工具，先用文字完整给你。你确认后告诉我，我切换到有文件操作能力的环境再生成word版。

先补一个关键条款——关于劳务公司无资质的情况：

# 关于劳务分包人无资质的特别说明（合同内写入）

本合同签订时，乙方（天水福顺泰建筑有限公司）不具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质证书。

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十四条：“禁止将承包的工程进行违法分包。”劳务分包人无资质属于违法分包情形，可能面临： - 行政主管部门责令改正，没收违法所得，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 - 总包合同项下发生质量安全事故时，总包方承担连带责任

为此，双方确认： 1. 乙方承诺合同签订后 60日内 完成劳务资质办理 2. 资质办理期间，乙方以”劳务班组”形式实际履行本合同，乙方对其作业人员的安全、质量、工资支付承担全部责任 3. 因乙方无资质导致的一切行政处罚、索赔等，由乙方承担 4. 乙方取得资质后，本合同自动转为正式劳务分包合同

## 完整合同正文（含安全生产管理协议）

下面把完整的合同写出来，你确认后我出word版。

# 甘肃省建设工程施工劳务分包合同

### （常记呱呱生产基地建设项目）

工程承包人（甲方）： 甘肃东盛建筑设计有限公司 劳务分包人（乙方）： 天水福顺泰建筑有限公司

鉴于甲方已与天水常记呱呱餐饮管理有限责任公司签订《常记呱呱生产基地建设项目施工合同》（以下简称”总包合同”），现甲方将部分工程劳务分包给乙方，双方协商一致，签订本合同。

## 第一条 资质情况

乙方目前不具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质证书。乙方承诺在合同签订后 60日内 办理完毕劳务资质。资质办理期间，乙方以劳务班组形式实际履行本合同，乙方对其作业人员的安全、质量、工资支付承担全部责任。因乙方无资质导致的一切行政处罚、索赔等，由乙方承担。乙方取得资质后，本合同自动转为正式劳务分包合同。

## 第二条 工程概况

工程名称： 常记呱呱生产基地建设项目——劳务分包工程 工程地点： 天水市秦州区太京镇席范村 分包范围：

- 办公楼土建工程 — 全部土建施工劳务（含辅材及机械）

- 生产车间基础工程 — 基础施工劳务（含辅材及机械）

- 消防水池工程 — 全部施工劳务（含辅材及机械）

承包方式： 包人工、包辅材、包机械、包质量、包安全、包文明施工。甲供材除外。

工期： - 开工：2026年6月20日 - 竣工：2026年10月25日 - 总工期：125日历天 - 工期随总包合同调整

质量标准： 合格，参照总包合同执行

## 第三条 合同价款

暂定金额按双方确认的预算书执行（详见附件一《劳务分包预算书》），采用固定综合单价，按实际完成工程量结算。

综合单价包含：人工费、辅材费、机械使用费、管理费、利润、税金、安全文明施工费、措施费及风险费用等全部费用。

## 第四条 付款方式

| 节点 | 比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 按月进度 | 已完成量的 50% | 每月25日报量，次月10日前支付 |
| 完工验收合格 | 付至 80% | 所有分包工程完工并通过验收 |
| 最终结算完成 | 付至 95% | 双方完成最终结算审核 |
| 质保金 | 5% | 质保期（2年）满后30日内无息退还 |

乙方每次请款前须提供等额有效的增值税专用发票。

## 第五条 材料供应

甲供材（甲方东盛采购）： 钢筋、水泥、商品混凝土、砌体材料、防水材料、装饰面层材料、安装管材线缆及其他双方确认的主要材料。

乙方自备： 辅材（铁钉、铁丝、扎丝、焊条等）、小型机具（电焊机、切割机、振捣棒等）、施工机械（塔吊、搅拌机、钢筋加工机械等）。

甲供材由甲方按进度提前5天通知乙方领用，乙方签收保管，超定额损耗按采购价赔偿。

## 第六条 双方权利义务

甲方（东盛）： - 组建项目管理班子，全面履行总包合同 - 开工前7天交付施工场地，完成三通一平 - 开工前3天提供施工图纸2套，进行技术交底 - 负责供应甲供材，确保质量合格按时进场 - 按约定支付劳务报酬 - 编制施工组织设计，统一管理质量、安全、工期、文明施工

乙方（福顺泰）： - 组织具有资格证书的熟练工人进场 - 开工前3天提交施工进度计划 - 接受甲方及有关部门的管理、监督、检查 - 妥善保管甲供材及机具设备 - 做好成品保护，自费修复自身原因造成的损坏 - 严格遵守安全操作规程，对自身原因造成的质量安全事故承担全部责任 - 不得转包或再分包

## 第七条 安全文明施工

- 乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，接受安全检查

- 乙方应对作业人员进行安全教育，特种作业持证上岗

- 乙方必须为本合同项下所有作业人员购买工伤保险或意外伤害保险

- 做到工完场清，材料堆放整齐

- 双方另行签订《安全生产管理协议》（附件四），与本合同具有同等法律效力

## 第八条 质量验收

- 乙方完成每道工序后报甲方验收，合格后方可进入下道工序

- 乙方施工完毕提交完工报告，甲方7日内验收

- 全部工程经发包人（常记呱呱）及监理验收合格，视为乙方施工质量最终合格

- 验收不合格，乙方限期无偿整改至合格，承担工期延误损失

## 第九条 违约责任

乙方违约： - 质量不合格：无偿修复，承担损失 - 工期延误：每日按合同总价款 千分之一 支付违约金 - 转包或再分包：甲方可解除合同，乙方支付合同总价 20% 违约金

甲方违约： - 逾期付款：每日按应付未付款 万分之三 支付违约金 - 甲供材质量问题或供应不及时：工期顺延

## 第十条 工程变更

变更按甲方通知执行，工程量增减按固定综合单价结算。重大变更双方另行协商签订补充协议。

## 第十一条 合同解除

- 总包合同解除的，本合同同时解除，按实际完成量结算

- 乙方原因导致无法继续履约的，甲方可解除合同，乙方撤场，按合格工程量结算并承担违约责任

## 第十二条 争议解决

协商不成的，向 工程所在地（天水市秦州区）人民法院 提起诉讼。

## 第十三条 合同生效

本合同一式 陆份，甲方执 叁份，乙方执 叁份，双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

## 第十四条 附件

- 附件一：《劳务分包预算书》

- 附件二：《甲供材料清单》

- 附件三：《乙方自备辅材及机械清单》

- 附件四：《安全生产管理协议》

- 附件五：《总包合同相关条款摘录》

## 签署页

甲方（盖章）： 甘肃东盛建筑设计有限公司 法定代表人（或委托代理人）：______________ 开户行：______________ 账号：______________ 日期：______年______月______日

乙方（盖章）： 天水福顺泰建筑有限公司 法定代表人（或委托代理人）：______________ 开户行：______________ 账号：______________ 日期：______年______月______日

## 附件四：安全生产管理协议

甲方： 甘肃东盛建筑设计有限公司 乙方： 天水福顺泰建筑有限公司

为确保常记呱呱生产基地建设项目劳务分包工程施工安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，双方签订本协议。

### 第一条 管理目标

杜绝死亡事故和重大伤亡事故，一般事故率控制在 1‰ 以下，实现零死亡、零重大设备事故、零重大火灾事故。

### 第二条 甲方（东盛）安全责任

- 向乙方提供必要的安全生产条件和作业环境

- 审查乙方特种作业人员资格证书

- 向乙方进行书面安全技术交底，并双方签字确认

- 对乙方的安全生产进行监督检查，发现安全隐患及时书面通知乙方整改

- 组织施工现场定期安全检查和安全例会

### 第三条 乙方（福顺泰）安全责任

- 乙方负责人是本单位安全生产第一责任人，对劳务作业范围内的安全生产全面负责

- 建立安全生产责任制，配备专职或兼职安全员

- 进场前对所有作业人员进行 三级安全教育（公司、项目、班组），并签字建档

- 特种作业人员必须持有效操作资格证书上岗，人证合一

- 为作业人员提供合格的安全防护用品（安全帽、安全带、安全网等），并监督正确使用

- 每天开工前进行 班前安全交底，做好记录

- 高处作业、动火作业、临时用电等危险作业必须办理审批手续

- 事故报告： 发生安全事故后，乙方负责人应立即组织抢救，保护现场，并在 1小时内 报告甲方和有关部门，不得瞒报、谎报、迟报

### 第四条 安全防护费用

甲方按合同总价的 1.5% 计提安全防护费用，用于施工现场安全防护设施的购置和维护。乙方自备的个人安全防护用品费用由乙方承担。

### 第五条 事故处理

- 因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部经济及法律责任

- 因甲方提供的作业环境存在安全隐患导致的事故，甲方承担相应责任

- 事故处理费用按责任划分承担。有争议的，按本合同争议解决条款处理

- 乙方未按时报告事故的，甲方有权按合同总价的 5% 对乙方处以罚款

### 第六条 处罚措施

| 违规行为 | 处罚 |
| --- | --- |
| 未佩戴安全帽进入施工现场 | 100元/人/次 |
| 高处作业未系安全带 | 500元/人/次 |
| 未经审批进行动火作业 | 2,000元/次 |
| 特种作业人员无证上岗 | 1,000元/人/次并立即清退出场 |
| 未进行班前安全交底 | 500元/次 |
| 接到安全隐患通知拒不整改 | 5,000元/次，停工整改 |

罚款从应付工程款中直接扣除。

### 第七条 协议效力

本协议作为劳务分包合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。协议有效期自双方签字盖章之日起至劳务分包工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）： _______________ 乙方（盖章）： _______________ 日期： ______年______月______日

## 出word版

合同文本你看一遍，有要改的地方说。确认没问题后告诉我”出word版”，我生成正式的 .docx 文件，存到 /Users/东盛工作/5常记呱呱项目/常记呱呱生产基地建设项目-劳务分包合同.docx。