# 成县陈院镇污水管网项目 中央预算内资金申报方案

项目位置： 甘肃省陇南市成县陈院镇

涉及村庄： 梁楼村、陈家大庄村、白马村

建设内容： 农村生活给水、雨水、污水供给和收集管网 → 汇聚至成县主城区污水处理站（处理站已咨询，处理量满足）

## 一、项目定性分析

### 1.1 项目性质

属于农村生活污水收集处理设施及给排水管网工程，涉及对现有水泥路面的开槽埋管及开挖恢复。

### 1.2 关键判断

成县属于西部地区（甘肃省陇南市），可享受西部政策最高支持比例。

### 1.3 是否涉及”重点流域”

成县位于嘉陵江流域（西汉水水系），属于长江流域上游。嘉陵江是重点流域，但352号文支持的是”与流域水环境质量改善直接相关的综合治理类项目”——即江河水环境综合治理、湖泊水库治理等项目类型，而非单独污水管网项目。

## 二、适配专项对比

对比项 | 337号 - 污染治理专项 | 352号 - 重点流域水环境治理专项 |

|——–|———————|—————————|

支持范围 | ✅ 明确支持”城镇污水收集处理、污泥处理设施、城镇污水管网新建和改造” | ❌ 支持”江河水环境综合治理”等流域综合治理类项目 |

是否适配本工程 | 直接适配——污水管网新建改造是337号明文条款 | 不直接适配——单独污水管网不能走此通道，需打包为”河道综合治理” |

西部支持比例 | 其他建设项目（西部）≤70% | 西部地区≤80% |

单项目上限 | 原则上≤1亿元 | 无明确上限，按核定投资 |

专项特点 | 分类清晰，污水管网有明确条款，申报成功率较高 | 需要打包到流域综合治理大项目中，操作复杂 |

实施主体 | 成县政府/住建局/发改局作为项目单位 | 成县政府/发改局 |

征地拆迁 | 不计入核定总投资 | 不计入核定总投资 |

### 2.1 推荐方案：主攻337号（污染治理专项）

理由：

- 337号第四条第四项白纸黑字写了”城镇污水管网新建和改造”——完全匹配本项目

- 西部支持比例≤70%，假设总投资1500万，可申请中央资金≤1050万

- 属于前期手续齐全即可申报的类型，不需要打包到大型流域治理工程

- 单项目上限1亿元，对本项目足够

### 2.2 备选方案：打包到352号（重点流域水环境专项）

要在352号文下走，本项目必须作为”西汉水/嘉陵江流域水环境综合治理”大项目的子项之一，不能单独以污水管网名义申报。西部支持比例≤80%（比337号高），但操作复杂度大，需要与县级流域治理规划拼接。

## 三、337号文申报要件清单

根据《污染治理中央预算内投资专项管理办法》，需准备以下材料：

### 3.1 硬性条件（缺一不可）

- 项目审批/核准/备案——取得发改部门立项批复

- 可研报告——已通过审批（发改投资规〔2023〕304号编写大纲）

- 资金申请报告——必备核心申报材料

- 选址意见/规划许可——自然资源部门

- 用地预审——自然资源部门

- 环评批复——生态环境部门

- 资金承诺函——县级财政承诺配套资金到位

- 综合信用承诺书——项目单位出具

- 纳入国家重大建设项目库——已在在线审批监管平台入库

### 3.2 337号文特别要求

- 资金申请报告需附现场查看材料（咨询机构需实地勘察）

- 需承诺不重复申请其他中央预算内投资或中央财政资金

- 需说明项目”前期手续齐全、具备开工条件”

### 3.3 可研报告测算要点

农村给排水管网项目估算主要含：

费用项 | 说明 |

|——–|——|

管网工程费 | PE管/HDPE双壁波纹管，按管径（DN200-DN400）分别估算 |

给水工程 | 给水管网+泵站+入户 |

雨水工程 | 雨水管网+检查井+出水口 |

污水工程 | 污水管网+化粪池+检查井 |

路面破除恢复 | 关键项——水泥路面开槽后C25混凝土恢复，按路面破除面积×单价 |

土石方工程 | 沟槽开挖+回填，考虑乡村道路宽度限制 |

附属设施 | 检查井、跌水井、排气阀等 |

其他费用 | 勘察设计费、监理费、建设单位管理费 |

## 四、申报时间与流程

### 4.1 2026年申报时序

时间节点 | 事项 |

|———-|——|

现在（6月） | 启动前期工作：立项、可研编制、环评、用地预审 |

7-8月 | 完成可研批复，编制资金申请报告，纳入国家重大项目库 |

9-10月 | 关注省级发改2027年申报通知（每年常规批次） |

11-12月 | 通过县级→市级→省级发改逐级申报 |

2027年2-4月 | 国家发改委审核下达投资计划 |

### 4.2 申报流程

成县发改局 → 陇南市发改委 → 甘肃省发改委（汇总审核）

                                                ↓

                             报国家发改委（环资司）审核

                                                ↓

                             国家发改委下达投资计划（一次或分两次）

                                                ↓

                             省级发改委10个工作日内转发下达

## 五、定价策略建议

### 5.1 投资估算控制

- 申报总投资不宜过大：3个村的给水+雨水+污水管网加路面恢复，按一般经验估算在1200-2000万元区间

- 337号文支持比例≤70%（西部），最大可获≤1亿元

- 建议总投资控制在1500-1800万元，申报中央资金1050-1260万元

- 县级配套资金：剩余30%约450-540万元，需在资金承诺函中落实

### 5.2 路面恢复费用占比（策略要点）

水泥路面开槽埋管后恢复，这部分费用可以计入核定投资（不算征地拆迁）。在可研中需注意：

- 明确路面恢复面积、做法（C25混凝土恢复厚度、基层处理等）

- 按当地市政定额+市场价编制

- 该部分占总投资比例可能较大（30-40%），属合理造价

## 六、政策原文出处速查

### 337号文 - 污染治理专项

核心条款位置：

- 支持范围：第四条第四项——“城镇污水收集处理、污泥处理设施，城镇污水管网新建和改造”

- 支持比例：第七条——“其他建设项目（西部地区）不超过核定总投资的70%”

- 单项目上限：第七条——“原则上不超过1亿元”

- 申报材料：第九条——资金申请报告（11项内容清单）

- 月度报告：第二十二条——每月10日前通过在线平台填报

### 352号文 - 重点流域水环境治理专项

核心条款位置：

- 支持范围：第四条——“江河水环境综合治理、湖泊水库水环境综合治理、集中式饮用水水源地保护和源头治理、内源污染治理”

- 支持比例：第五条——西部地区不超过核定总投资的80%（不含征地拆迁）

- 审核要点：第九条（八项审核重点，含可研审批、规划选址、资金渠道等）

- 申报材料：第十条——资金申请报告+可研+资金承诺函+综合信用承诺书

- 月度报告：第十五条——每月5日前填报

## 七、下一步行动计划

### 需要你确认的信息：

- 项目单位是谁？ 成县政府/住建局作为申报主体？东盛是什么角色（设计方/施工方/全过程咨询）？

- 项目目前进度： 可研做了没有？有没有地形测绘资料？

- 大致投资规模： 三个村的管网长度有没有初估数据？

- 成县主管部门： 跟成县发改局还是住建局对接？有没有初步沟通？

### 我接下来可以帮你：

- 编制资金申请报告框架

- 编制可研报告提纲（按发改投资规〔2023〕304号大纲）

- 帮你梳理前期手续办理路线图

- 出路面破除恢复专项计价方案

两个政策文件原文PDF已下载到桌面：

- 发改环资规〔2024〕337号-污染治理中央预算内投资专项管理办法.pdf（国家发改委官网原文）

- 发改区域规〔2024〕352号-重点流域水环境综合治理中央预算内投资专项管理办法.pdf（国家发改委官网原文）